เอกสารแนบ 1

แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

| หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร | สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อแผนงาน/โครงการ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  |
| จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 93,805,360 บาท (เก้าสิบสามล้านแปดแสนห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) |  |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริมและกำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |  |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กปถ. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้านรถ และคน รวมถึงการขนส่งทางบก |  |
| ความสอดคล้องกับ กลยุทธ กปถ. | การรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน |  |
| สถานภาพโครงการ | โครงการเดิม | โครงการใหม่ |
|  | โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ ) |  |

2.  หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ: ด้วยปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งในสามอันดับแรกของปัญหาสาธารณสุขมาโดยตลอด จากการศึกษาตาม “คู่มือการจัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ปีพบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 22,000 คน คิดเป็นวันละ 60.3 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2.5 คน โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลการตาย 3 ฐาน คือ ระบบข้อมูลคดีจราจรทางบกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบบทะเบียนมรณบัตรและสาเหตุการตายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข และระบบข้อมูลการเรียกสินไหมทดแทนของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และยังมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 1 ล้านคน รวมทั้ง ผู้พิการอีกหลายหมื่นคน รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในปัญหานี้ และกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศ ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป กระทรวงคมนาคมได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมการขนส่งทางบกจัดทำ “แผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนของกระทรวงคมนาคม” ขึ้นในช่วงเวลาต่าง ได้แก่ ช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (ช่วงวันฉัตรมงคลต่อเนื่องกับวันพืชมงคล และช่วงวันเข้าพรรษาต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา) ทำให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ในฐานะที่กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน กรมการขนส่งทางบกยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดการลดอัตราการเสียชีวิตและอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เห็นชอบตามข้อเสนอของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง การปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัย กรมการขนส่ง ทางบกให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนและจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุดตามเป้าหมายของกระทรวง

วัตถุประสงค์โครงการที่นำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน: 1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน 2. เพื่อกำกับดูแลการเดินรถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมทั้งสภาพตัวรถและผู้ขับรถ ในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

- ผลผลิต  กิจกรรม  และแผนการใช้จ่ายเงิน

| ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด |  | แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน |  | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน | จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียด | น้ำหนัก (%) | รายละเอียด | น้ำหนัก (%) |  |  |
| ผลผลิตที่ 1 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล ลอยกระทง พ.ศ. 2559 หน่วยงานในสังกัด ขบ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำกับ ดูแล ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย กระตุ้นเตือน/สร้างจิตสำนึก/ รณรงค์ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตัวชี้วัดผลผลิต : ด้านปริมาณ : 1. จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/ จุดตรวจบนถนน เป็นต้น รวมทุกจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คัน 2. จำนวนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/ จุดตรวจบนถนน เป็นต้น รวมทุกจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คน ด้านคุณภาพ : 1. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากตัวรถหรือผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0) 3. ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 100 ก่อนนำรถออกจากสถานี | 10 | 1. การออกหน่วยเคลื่อนที่สุ่มตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก (จำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.) กตส., สขจ. จัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลักเข้า–ออก กรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคเป็นประจำทุกวันในช่วงเทศกาล 2. การแนะนำและบังคับใช้กฎหมายกับผู้โดยสารบนรถโดยสาร กตส. สขพ.1-5 และ สขจ. จัดผู้ตรวจการให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ในเรื่องดังต่อไปนี้ - ขอให้งดการดื่มสุราบนรถโดยสาร - ขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิตเนื่องจาการกระแทกหรือกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถอย่างเด็ดขาด - แนะนำอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ประตูที่เป็นทางออกฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงและวิธีใช้ บริเวณที่เป็นกระจกนิรภัยที่สามารถใช้ค้อนทุบแตกได้ เป็นต้น หากพบว่าผู้ขับรถเสพสุรา/ยาเสพติด/ขับรถเร็วมาก/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 103 ทวิ พ.ร.บ. ขนส่งฯ (ขับรถติดต่อกัน 4 ชม. พักครึ่งชั่วโมง และขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชม. รวมเวลาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไม่เกิน 8 ชม.) ขอให้โทรศัพท์ร้องเรียนกรมการขนส่งทางบก ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ 3. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนสถานหนัก ส่วนกลาง ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางที่มีต้นทางจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดต่างๆทุกเส้นทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถโดยสารอื่น ๆ ที่วิ่งผ่านกรุงเทพฯ ณ บริเวณถนนสายหลัก สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในเขตกรุงเทพฯ โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุกวันในช่วงเทศกาล ส่วนภูมิภาค สขจ.และ สขข.ทุกแห่งดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถโดยสารสาธารณะอื่นๆ ที่วิ่งเข้า–ออกหรือผ่านจังหวัด ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ และจุดตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุกวันในช่วงเทศกาล 4. การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนสถานหนัก หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ (ตามข้อ 3 ข้างต้น) โดยให้พนักงานขับรถลงมารายงานตัวต่อผู้ตรวจการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ และจุดตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง และดำเนินการตรวจ ดังนี้ - การมีใบอนุญาตขับรถ - ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย (ความอ่อนเพลีย) - ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ - ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (ดำเนินการตามความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) - ตรวจสมุดประจำรถ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ กรณีพบพนักงานขับรถคนใดมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0 mg% หรือพบสารเสพติดในปัสสาวะ หรือสภาพร่างกายอ่อนเพลีย ให้เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันที และแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ส่งพนักงานขับรถที่มีความพร้อมมาปฏิบัติหน้าที่แทน นอกจากนี้ กรณีพบพนักงานขับรถคนใดมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0 mg% หรือพบสารเสพติดในปัสสาวะ ให้นำตัวส่งเจ้าพนักงานทันทีด้วย 5. การบูรณาการตั้งจุดตรวจร่วม สขจ. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางตลอดช่วงเทศกาล 6. บูรณาการกับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่น หน่วยงานของ ขบ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง อปท., บขส. และเอกชนซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน/ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 7. จัดหารถเสริมให้เพียงพอ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีดำเนินการ ดังนี้ - หน่วยงานในสังกัด ขบ. จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทง - สขจ. จัดหารถรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกลให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทง 8. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร - ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ให้สถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ ขบ. จำนวน 5 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ/สารวัตรทหารที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม - ขบ. และ สขจ. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง อปท., บขส. และเอกชนซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวน 118 สถานี เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ/สารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีฯในช่วงเทศกาลลอยกระทง 9. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย ดังนี้ สขพ.1-5 และ สขจ. : ดำเนินการจัดทำสื่อฯ รณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 10. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถและรับเรื่องร้องเรียนชั่วคราว ดังนี้ ส่วนกลาง กตส. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯ ชั่วคราว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ กรมการขนส่งทางบก ส่วนภูมิภาค หน่วยงานในสังกัด ขบ. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯ ชั่วคราว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯ (ศูนย์ 1584) และให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาล 11. การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยให้ สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัดจัดส่งรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวในช่วงเทศกาล ส่งไปยัง สนภ. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุการณ์ตามแนวทางที่ ขบ. กำหนด 12. กิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอื่น ๆ ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล นอกหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 13. การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กตส. สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรมการรายงานผลโครงการรณรงค์ฯ พ.ศ. 2560 ช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2559 และตามที่ ขบ. กำหนด เพื่อ สนภ. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานต่อไป | 15 5 15 15 5 5 10 5 10 10 3 - 2 | ต.ค. - พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 ต.ค. - พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 ต.ค. - พ.ย. 59 พ.ย. 59 | 840,000 280,000 840,000 840,000 280,000 280,000 565,000 - 1,675,000 565,000 200,000 32,240 33,720 |
|  |  | รวม | 100 | - ปี 2 เดือน | 6,430,960 |
| ผลผลิตที่ 2 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัด ขบ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำกับ ดูแล ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย กระตุ้นเตือน/สร้างจิตสำนึก/ รณรงค์ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ผู้ขับขี่ทั่วไปในการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ตัวชี้วัดผลผลิต : ด้านปริมาณ : 1. จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/ จุดตรวจบนถนน เป็นต้น รวมทุกจังหวัดไม่น้อยกว่า 100,000 คัน 2. จำนวนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/ จุดตรวจบนถนน เป็นต้น รวมทุกจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า 100,000 คน ด้านคุณภาพ : 1. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสาร สาธารณะที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากตัวรถหรือผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0) 3. ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 100 ก่อนนำรถออกจากสถานี | 30 | 1. การเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและ ผู้ประจำรถ ณ สถานประกอบการในช่วงก่อนเทศกาล ประมาณ 1 เดือน เน้นการแจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่งเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังในช่วงเทศกาล กรณีพบการกระทำผิดในสถานประกอบการช่วงก่อนถึงเทศกาล ให้ดำเนินการตักเตือน และแจ้งผู้ประกอบการและผู้ประจำรถให้ทราบว่าหากพบการกระทำผิดในช่วงเทศกาลจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษในแต่ละฐานความผิดด้วย ในช่วงก่อนเทศกาล ประมาณ 1 เดือน สนส. กตส. สขจ. และ สขข. ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ สถานประกอบการ โดยออกตรวจทั้งในและนอกเวลาทำการและหรือในวันหยุดราชการ ดังนี้ - การตรวจความพร้อมของตัวรถ ดำเนินการตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัย - การตรวจความพร้อมของผู้ประจำรถ ดำเนินการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยตรวจการมีใบอนุญาตขับรถ, ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย (ความอ่อนเพลีย), ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ,ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (ดำเนินการตามความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) เป็นต้น 2. การออกหน่วยเคลื่อนที่สุ่มตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก (จำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.) กตส., สขจ. ทุกจังหวัด จัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในเส้นทางสายหลักเข้า –ออก กรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาค โดยเพิ่มความถี่และระยะเวลาดำเนินการตรวจจับมากขึ้นในช่วงก่อนถึงเทศกาล และดำเนินการทุกวันในช่วงระหว่างเทศกาล 3. การแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย ผู้โดยสารบนรถโดยสาร กตส. สขพ.1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด จัดผู้ตรวจการให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ในเรื่องดังต่อไปนี้ - ขอให้งดการดื่มสุราบนรถโดยสาร - ขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิตเนื่องจาการกระแทกหรือกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถอย่างเด็ดขาด - แนะนำอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ประตูที่เป็นทางออกฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงและวิธีใช้ บริเวณที่เป็นกระจกนิรภัยที่สามารถใช้ค้อนทุบแตกได้ เป็นต้น - กรณีพบว่าผู้ขับรถเสพสุรา/ยาเสพติด/ขับรถเร็วมาก/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 103 ทวิ พ.ร.บ. ขนส่งฯ (ขับรถติดต่อกัน 4 ชม. พักครึ่งชั่วโมง และขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชม. รวมเวลาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไม่เกิน 8 ชม.) ขอความร่วมมือประชาชน/ผู้โดยสารให้โทรศัพท์แจ้งหรือร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบก ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง - เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 4. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนสถานหนัก โดยให้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือนก่อนถึงเทศกาล และเพิ่มความถี่ขึ้นตามลำดับเมื่อใกล้ถึงเทศกาล ส่วนในช่วงระหว่างเทศกาลให้ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน ส่วนกลาง สขพ. 1-5 และ กตส. ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางที่มีต้นทางจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทุกเส้นทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถโดยสารอื่น ๆ ที่วิ่งผ่านกรุงเทพฯ ณ บริเวณถนนสายหลัก และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในเขตกรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค สขจ. และ สขข. ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถโดยสารสาธารณะอื่นๆ ที่วิ่งเข้า–ออก หรือผ่านจังหวัด ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ และ จุดตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง 5. การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนสถานหนัก เช่นกัน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ในข้อ 4 ข้างต้น กตส. สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยให้พนักงานขับรถลงมารายงานตัวต่อผู้ตรวจการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ และจุดตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง และดำเนินการตรวจ ดังนี้ - การมีใบอนุญาตขับรถ - ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย (ความอ่อนเพลีย) - ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ - ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (ดำเนินการตามความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) - ตรวจสมุดประจำรถ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ กรณีพบพนักงานขับรถคนใดมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0 mg% หรือพบสารเสพติดในปัสสาวะ หรือสภาพร่างกายอ่อนเพลีย ให้เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันที และแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ส่งพนักงานขับรถที่มีความพร้อมมาปฏิบัติหน้าที่แทน นอกจากนี้ กรณีพบพนักงานขับรถคนใดมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0 mg% หรือพบสารเสพติดในปัสสาวะ ให้นำตัวส่งเจ้าพนักงานทันที 6. การบูรณาการตั้งจุดตรวจร่วม - สขจ. ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนประจำจังหวัด, สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ในการตั้งด่านตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถทุกประเภทตามมาตรการมอเตอร์ไซด์ปลอดภัย เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย มีใบอนุญาตขับรถ ไม่ขับรถเร็ว ไม่แซงในที่คับขัน การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ โทรไม่ขับ และไม่ขับรถย้อนศร รวม 7 วัน หรือระหว่างช่วงเทศกาลที่มีการบูรณาการ - สขจ. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเสี่ยง/จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่ของจังหวัด จัดบริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ บริการเครื่องดื่ม ที่พักผ่อน รถยก (กรณีรถเสีย) ฯลฯ ทั้งนี้ สขจ. สามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของพื้นที่ 7. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาล เพื่อบรรเทาปัญหาในด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถในการขนส่งในช่วงเทศกาล ให้ผู้ประกอบการกำชับผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ดูแลให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด (เนื่องจากอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาลสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับรถบรรทุกหลับใน) ผู้ขับรถบรรทุกปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) เช่นเดียวกับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขบ. จะเฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดผ่านระบบ GPS ด้วย ทั้งนี้ ให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการ ดังนี้ ส่วนกลาง : สนค. ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล ส่วนภูมิภาค: สขจ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรายใหญ่ในจังหวัดให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลให้หลีกเลี่ยงการใช้รถด้วยเช่นกัน 8. จัดหารถเสริมให้เพียงพอ สนส. และ สขจ. ทุกจังหวัด จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับตลอดช่วงเทศกาลสำคัญ และ สขจ. จัดหารถรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกลให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี 9. บูรณาการกับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่น หน่วยงานของ ขบ. ทั้งในส่วนกลาง (สนส.) และส่วนภูมิภาค (สขจ. ทุกจังหวัด) จัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง อปท., บขส. และเอกชนซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน/ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 10. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร - ในช่วงเทศกาลสำคัญสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ ขบ. จำนวน 5 แห่ง โดย กตส. ขอความร่วมมือจากตำรวจและทหารในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหารที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม - สนส. และ สขจ. ทุกจังหวัด จัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง อปท., บขส. และเอกชนซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวน 118 สถานี เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีฯในช่วงเทศกาล 11. จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ส่วนกลาง สนภ. ร่วมกับ สนว. และ สขพ. 5 ขอความร่วมมือเชิญชวนศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตรอ. บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ บริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม ให้บริการตรวจเช็กความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถที่ติดตั้งแก๊ส NGV/LPG เบื้องต้นฟรี ในช่วงก่อนถึงเทศกาลสำคัญให้กับประชาชนทั่วไป ประมาณ 1 เดือน ณ สถานประกอบการของหน่วยงานนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง/เทศกาล ในการนี้ สนภ. ขอความร่วมมือภาคีเอกชนแจ้งผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศในการให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับ สขจ. ในพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่ ขบ. กำหนดส่งกลับไปยัง สนภ. ภายหลังเสร็จสิ้นเทศกาล ส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตรอ. บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ บริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ในช่วงก่อนถึงเทศกาลสำคัญให้กับประชาชนทั่วไป ประมาณ 1 เดือน ณ สถานประกอบการของหน่วยงานนั้น ๆ นอกจากนี้ สขจ. ใดที่ประสงค์จัดกิจกรรมดังกล่าวภายในสำนักงาน ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม 12. จัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ใน 12 จังหวัด สขจ. 12 จังหวัด ได้แก่ สขจ.ลำปาง, สขจ.กำแพงเพชร, สขจ.พิษณุโลก, สขจ.นครสวรรค์, สขจ.นครราชสีมา, สขจ.บุรีรัมย์, สขจ.ขอนแก่น, สขจ.ระยอง, สขจ.ประจวบคีรีขันธ์, สขจ.นครศรีธรรมราช, สขจ.สุราษฎร์ธานี และ สขจ.สงขลา ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตลอด 24 ชั่วโมง (โดยมีนายช่างตรวจสภาพและผู้ตรวจการขนส่งในจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติงาน) ดำเนินการตรวจความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยให้พนักงานขับรถลงมารายงานตัวต่อผู้ตรวจการขนส่ง ณ จุดตรวจฯ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจสอบสมุดประจำรถเพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ เป็นต้น รวมทั้งเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าและอ่อนเพลียจากการขับรถ สขจ. 15 จังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน จำแนกตาม สขจ.ที่เป็นที่ตั้งจุดตรวตความพร้อมฯ มีดังนี้ - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.กำแพงเพชร จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.ตาก สุโขทัย และอุทัยธานี - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.ลำปาง จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.ลำพูน - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.พิษณุโลก จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.อุตรดิตถ์ และพิจิตร - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.ขอนแก่น จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.อุดรธานี - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.บุรีรัมย์ จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.สุรินทร์ - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.นครราชสีมา จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.ชัยภูมิ และสระบุรี - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.ระยอง จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.ชลบุรี และจันทบุรี - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.ชุมพร - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.สุราษฎร์ธานี ไม่มีจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติงาน - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.นครศรีธรรมราช จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.ตรัง - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.สงขลา จังหวัดสนับสนุน ได้แก่ สขจ.ยะลา - จุดตรวจความพร้อมฯ จ.นครสวรรค์ ไม่มีจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติงาน (หมายเหตุ: สขจ. ที่ตั้งจุดตรวจฯ แจ้งสถานที่ตั้งจุดตรวจความพร้อมฯ และพิกัดที่ตั้ง ไปยัง ขบ. เพื่อบันทึกพิกัดลงแผนที่ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งจากเดิมได้ตามความเหมาะสม ) 13. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย สนภ. จัดทำสื่อ Viral Clip จำนวน 1 คลิป ความยาวประมาณ 3 นาที เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ หลังจากนั้นนำออกเผยแพร่ทาง Social Network และสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สขพ.1-5 และ สขจ. : ดำเนินการจัดทำสื่อฯ ดังนี้ 1. จ้างทำสื่อรณรงค์และสื่อด้านความปลอดภัย โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาจัดทำ/ผลิตได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และเทศกาล 2. จัดทำแผ่นพับ, สื่อโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, และ/หรือหอกระจายข่าวและสื่ออื่น ๆ โดยแต่ละ สขจ. พิจารณาจัดทำ/ผลิตได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และเทศกาล 14. กิจกรรมแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวโครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ส่วนกลาง จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมการแถลงข่าวในช่วงก่อนเทศกาล (เฉพาะเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์) ไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรมรณรงค์ฯ ของ ขบ. และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 2. กิจกรรมส่งคนกลับบ้าน ณ บริเวณพื้นที่ภายใน ขบ. ซึ่ง บขส. ใช้เป็นที่รับผู้โดยสารที่เดินทาง กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวโดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 15. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราวในช่วงเทศกาล ส่วนกลาง กตส. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และ ณ กรมการขนส่งทางบก (เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยมีพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ส่วนภูมิภาค หน่วยงานในสังกัด ขบ.รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ(ศูนย์ 1584) และให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งก่อนเทศกาลและในช่วงเทศกาล 16. การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยให้ สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัดจัดส่งรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวในช่วงเทศกาล ส่งไปยัง สนภ. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุการณ์ตามแนวทางที่ ขบ. กำหนด 17. กิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอื่น ๆ ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล นอกหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 18. การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กตส. สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรมการรายงานผลโครงการรณรงค์ฯ พ.ศ. 2560 ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 และตามที่ ขบ. กำหนด เพื่อ สนภ. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานต่อไป | 10 10 5 10 10 5 2 4 2 2 10 12 10 3 5 - - - | พ.ย. – ธ.ค. 59 พ.ย. 59 – ม.ค. 60 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 พ.ย. 59 – ม.ค. 60 พ.ย. 59 – ม.ค. 60 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 พ.ย. 59 – ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 พ.ย. 59 – ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 ต.ค. 59 – ม.ค. 60 ต.ค. 59 - ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 ต.ค. 59 – ม.ค. 60 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 | 3,000,000 3,000,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 500,000 500,000 400,000 200,000 - 1,250,420 3,928,000 14,362,500 1,200,000 1,200,000 2,000,000 189,880 200,000 |
|  |  | รวม | 100 | - ปี 4 เดือน | 39,430,800 |
| ผลผลิตที่ 3 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัด ขบ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำกับ ดูแล ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย กระตุ้นเตือน/สร้างจิตสำนึก/ รณรงค์ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ผู้ขับขี่ทั่วไปในการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ตัวชี้วัดผลผลิต : ด้านปริมาณ : 1. จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/ จุดตรวจบนถนน เป็นต้น รวมทุกจังหวัดไม่น้อยกว่า 100,000 คัน 2. จำนวนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/ จุดตรวจบนถนน เป็นต้น รวมทุกจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า 100,000 คน ด้านคุณภาพ : 1. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสาร สาธารณะที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากตัวรถหรือผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0) 3. ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 100 ก่อนนำรถออกจากสถานี | 30 | 1. การเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและ ผู้ประจำรถ ณ สถานประกอบการในช่วงก่อนเทศกาล ประมาณ 1 เดือน 2. การออกหน่วยเคลื่อนที่สุ่มตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก (จำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.) 3. การแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย ผู้โดยสารบนรถโดยสาร 4. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ 5. การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ (ดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ในข้อ 4) 6. การบูรณาการตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานในสังกัด คค. และหน่วยงานต่าง ๆ 7. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาล 8. จัดหารถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน และไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี 9. บูรณาการกับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นเพื่อให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน/ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 10. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร 11. จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย 12. จัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ใน 12 จังหวัด 13. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยตามความเหมาะสมของพื้นที่ 14. กิจกรรมแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวโครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 15. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราวในช่วงเทศกาล 16. การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยให้ สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัดจัดส่งรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวในช่วงเทศกาล ส่งไปยัง สนภ. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุการณ์ตามแนวทางที่ ขบ. กำหนด 17. กิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอื่น ๆ ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล นอกหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 18. การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กตส. สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรมการรายงานผลโครงการรณรงค์ฯ พ.ศ. 2560 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 และตามที่ ขบ. กำหนด เพื่อ สนภ. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานต่อไป หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินงานเหมือนกับผลผลิตที่ 2 | 10 10 5 10 10 5 2 4 2 2 10 12 10 3 5 - - - | ก.พ. 60 – เม.ย. 60 ก.พ. 60 – เม.ย. 60 เม.ย. 60 ก.พ. 60 – เม.ย. 60 ก.พ. 60 – เม.ย. 60 เม.ย. 60 ก.พ. 60 – เม.ย. 60 เม.ย. 60 เม.ย. 60 เม.ย. 60 ก.พ. 60 – เม.ย. 60 เม.ย. 60 ม.ค. 60 – เม.ย. 60 ก.พ. 60 – เม.ย. 60 มี.ค. 60 - เม.ย. 60 มี.ค. 60 – เม.ย. 60 ม.ค. 60 – เม.ย. 60 เม.ย. 60 | 3,000,000 3,000,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 500,000 500,000 400,000 200,000 - 1,250,420 3,928,000 5,862,500 1,200,000 1,200,000 2,000,000 189,880 200,000 |
|  |  | รวม | 100 | - ปี 4 เดือน | 30,930,800 |
| ผลผลิตที่ 4 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง หน่วยงานในสังกัด ขบ. ในส่วนภูมิภาค กำกับ ดูแล ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย กระตุ้นเตือน/สร้างจิตสำนึก/ รณรงค์ส่งเสริม/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย ตัวชี้วัดผลผลิต : ด้านปริมาณ : ขบ.ได้ดำเนินการออกตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานประกอบการ/ สถานีขนส่ง/ จุดตรวจบนถนน จำนวนรถที่ตรวจต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คัน/เทศกาล จำนวน พขร. ที่ตรวจต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คน/เทศกาล (สขจ. จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง) ด้านคุณภาพ : - จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีที่ผ่านมา - จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากตัวรถหรือผู้ขับรถเป็นศูนย์ (0) - ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 100 | 30 | 1. การออกหน่วยเคลื่อนที่สุ่มตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก (จำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.) 2. การแนะนำและบังคับใช้กฎหมายกับผู้โดยสารบนรถโดยสาร 3. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ 4. การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ (ดำเนินการควบคู่กับการตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะในข้อ 3) 5. การบูรณาการตั้งจุดตรวจร่วม 6. บูรณาการกับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่น 7. จัดหารถเสริมให้เพียงพอ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี 8. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร 9. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย 10. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถและรับเรื่องร้องเรียนชั่วคราว 11. การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยให้ สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัดจัดส่งรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวในช่วงเทศกาล ส่งไปยัง สนภ. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุการณ์ตามแนวทางที่ ขบ. กำหนด 12. กิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอื่น ๆ ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล นอกหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 13. การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กตส. สขพ. 1-5 และ สขจ. ทุกจังหวัด จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรมการรายงานผลโครงการรณรงค์ฯ พ.ศ. 2560 ช่วงวันหยุดต่อเนื่องแต่ละครั้ง และตามที่ ขบ. กำหนด เพื่อ สนภ. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานต่อไป หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินงานเหมือนกับผลผลิตที่ 1 | 15 5 15 15 5 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 5 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 10 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 5 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 10 10 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 3 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 - 2 - | พ.ค. 60 – ก.ย. 60 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 พ.ค. 60 – ก.ย. 60 | 1,950,000 650,000 1,950,000 1,950,000 650,000 650,000 1,300,000 650,000 3,350,000 1,300,000 600,000 1,730,800 282,000 |
|  |  | รวม | 100 | - ปี 5 เดือน | 17,012,800 |
| รวม | 100 |  |  | 1 ปี - เดือน | 93,805,360 |

หมายเหตุ     1.   ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน ขบ. อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

2.   รายละเอียดการใช้จ่ายเงินในรายการต่าง ๆ ปรากฏใน ข้อ 8 ประมาณการรายจ่าย (จำแนกตามผลผลิต)

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2560 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สถานที่ดำเนินโครงการ | ดำเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ |  |  |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ส่วนกลาง : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก, สำนักวิศวกรรมยานยนต์, กองตรวจการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5, สำนักการขนส่งผู้โดยสาร, สำนักการขนส่งสินค้า,สำนักงานเลขานุการกรม, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนภูมิภาค: สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ |  |  |
| การดำเนินโครงการ | ดำเนินการเอง | จ้างเหมา | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |

5.  การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

5.1 การเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถ ณ สถานประกอบการ การบูรณาการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนประจำจังหวัดและสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้สภาพรถที่นำมาใช้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสาร และให้ผู้ประจำรถมีความพร้อมทางร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่จะทำให้ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากตัวรถและผู้ขับขี่ที่ไม่มีความพร้อม 5.2 การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็ว (ไม่เกิน 90 กม./ชม.) การควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงก่อนเทศกาลและในช่วงระหว่างเทศกาล 5.3 การให้คำแนะนำและบังคับใช้กฎหมายกับผู้โดยสารบนรถโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารทราบวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องขณะอยู่บนรถโดยสารและสามารถลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ตลอดจนช่วยเหลือตนเองได้เมื่อรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ 5.4 การจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เป็นการดำเนินการตรวจเช็กสภาพรถเบื้องต้นให้แก่รถที่มาดำเนินการทางทะเบียนฟรี และขอความร่วมมือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานตรวจสภาพรถ สถานติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ เพื่อตรวจความพร้อมของตัวรถเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ใช้รถทั่วไปก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งมีการใช้รถในระยะทางไกลและการจราจรติดขัด เพื่อให้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 5.5 การตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดย สขจ. 12 จังหวัด ได้แก่ สขจ.ลำปาง, สขจ.กำแพงเพชร, สขจ.พิษณุโลก, สขจ.นครสวรรค์, สขจ.นครราชสีมา, สขจ.บุรีรัมย์, สขจ.ขอนแก่น, สขจ.ระยอง, สขจ.ประจวบคีรีขันธ์, สขจ.นครศรีธรรมราช, สขจ.สุราษฎร์ธานี และ สขจ.สงขลา ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตลอด 24 ชั่วโมง (โดยมีนายช่างตรวจสภาพรถและผู้ตรวจการขนส่งในจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติงาน) ดำเนินการตรวจความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยให้พนักงานขับรถลงมารายงานตัวต่อผู้ตรวจการขนส่ง ณ จุดตรวจฯ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจความพร้อมของร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจสมุดประจำรถเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าและอ่อนเพลียจากการขับรถ (หมายเหตุ : สขจ. ที่เป็นที่ตั้งจุดตรวจฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่) 5.6 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาล เนื่องจากรถบรรทุกมีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่การจราจรมาก การลดปริมาณการจราจรในช่วงเทศกาลที่มีการจราจร คับคั่ง จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วย 5.7 จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุถึงกลุ่มเป้าหมาย 5.8 จัดทำสื่อรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน/กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีจิตสำนึกความปลอดภัย และทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 5.9 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง โดยร่วมกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดหารถเสริมให้เพียงพอ การเพิ่มอัตรากำลังของตำรวจ ทหาร ดูแลความปลอดภัย

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - ลดจำนวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบกิจกรรมการรณรงค์ฯ ของกรมการขนส่งทางบก และมีส่วนร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - สภาพรถโดยสารที่นำมาใช้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสาร และพนักงานขับรถโดยสาร มีความพร้อมทางร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่จะทำให้ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากตัวรถและ ผู้ขับขี่ที่ไม่มีความพร้อม - ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความรู้ มีจิตสำนึกความปลอดภัยตระหนักถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและร่วมกันแก้ไขปัญหา และรับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง - ผู้โดยสารทราบวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องขณะอยู่บนรถโดยสาร สามารถลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ตลอดจนช่วยเหลือตนเองได้เมื่อรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ

7.  การประเมินผลโครงการ

| วิธีการประเมินผลโครงการ -สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกรวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและช่วงวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป จำนวน 243 ครั้ง ผ่านโปรแกรมระบบการรายงานผลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และประเมินผลความสำเร็จของโครงการรณรงค์ฯ ในภาพรวมตามตัวชี้วัดที่กำหนด | ตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐาน -รายงานผลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโปรแกรมระบบงานของกรมการขนส่งทางบก |
| --- | --- |

8.  ประมาณการรายจ่าย (จำแนกตามผลผลิต)

| รายจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุรายละเอียดประกอบ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิตที่ 1 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ลอยกระทง พ.ศ. 2559 - ค่าตอบแทน | 2,950,960 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 18,720.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของ กตส. ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 72,800.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ สขพ.1-5 ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 57,200.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ภูมิภาค ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 2,802,240.- บาท |
| - ค่าใช้สอย | 1,760,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ออกปฏิบัติงานภาคสนาม ออกตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และตรวจสอบอุบัติเหตุ (สนภ. กตส.) เป็นเงิน 85,000.- บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ของ สขพ.1-5 เป็นเงิน 75,000.- บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ของส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 1,600,000.- บาท |
| - ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,720,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุอื่น ๆ และค่าใช้สอยอื่น ๆ ประกอบการจัดกิจกรรม - สำหรับส่วนกลาง เป็นเงิน 50,000.- บาท - สำหรับ กตส. เป็นเงิน 30,000.- บาท - สำหรับ สขพ.1-5 เป็นเงิน 15,000.- บาท - สำหรับส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 1,625,000.- บาท |
| รวม | 6,430,960 |  |
| ผลผลิตที่ 2 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 - ค่าตอบแทน | 11,123,500 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ไม่รวม กตส.) ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 157,120.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ กตส. ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 485,800.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ สขพ.1-5 ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 205,700.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ภูมิภาค ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 10,274,880.- บาท |
| - ค่าใช้สอย | 17,894,800 (2,132,300) (1,200,000) (200,000) (14,362,500) | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับผู้บริหารและคณะออกตรวจเยี่ยม รวม 10 วัน 9 คืน จำนวน 13 คน เป็นเงิน 861,500.- บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางออกตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และตรวจสอบอุบัติเหตุ เป็นเงิน 130,000.- บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ กตส. ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 377,800.- บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ 12 จังหวัดที่กำหนด เป็นเงิน 763,000.- บาท - ค่าใช้จ่าย/ค่าจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และกิจกรรมส่งคนกลับบ้าน เป็นเงิน 1,200,000.- บาท - ค่าใช้จ่าย/ค่าจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะของ กตส. เป็นเงิน 200,000.- บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งเป็น - ส่วนกลาง (สนภ.) จัดทำสื่อ Viral Clip เป็นเงิน 8,500,000 บาท - ส่วนกลาง (สขพ.1-5) เป็นเงิน 262,500.- บาท - ส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 5,600,000.- บาท |
| - ค่าวัสดุ (สำหรับจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย) | 1,295,000 | - ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”* เช่น ค่าอะไหล่ วัสดุใช้ประกอบการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ แบ่งเป็น - สขพ. 1-5 เป็นเงิน 62,500.- บาท - ส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 1,232,500.- บาท รวมเป็นเงิน 1,295,000.- บาท |
| - ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,117,500 | - ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น วัสดุสำนักงาน น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุใช้ในการตั้งจุดตรวจความพร้อมฯ วัสดุอื่น ๆ และ ค่าใช้สอยอื่น ๆ แบ่งเป็น - สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฯ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน และอื่นๆ เป็นเงิน 100,000.- บาท - สำหรับ กตส. ใช้ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และอื่น ๆ เป็นเงิน 105,000.- บาท - สำหรับ สขพ.1-5 ใช้ในการรณรงค์ฯ เป็นเงิน 60,000.- บาท - สำหรับ สขจ. ใช้ในการรณรงค์ฯ เป็นเงิน 5,687,500.- บาท - สำหรับ สขจ. 12 จังหวัด ใช้ในการรณรงค์ฯ ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ เป็นเงิน 3,165,000 บาท |
| รวม | 39,430,800 |  |
| ผลผลิตที่ 3 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 - ค่าตอบแทน | 11,123,500 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ไม่รวม กตส.) ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 157,120.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ กตส. ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 485,800.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ สขพ.1-5 ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 205,700.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ภูมิภาค ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เป็นเงิน 10,274,880.- บาท |
| - ค่าใช้สอย | 9,394,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับผู้บริหารและคณะออกตรวจเยี่ยม รวม 10 วัน 9 คืน จำนวน 13 คน เป็นเงิน 861,500.- บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางออกตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และตรวจสอบอุบัติเหตุ เป็นเงิน 130,000.- บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ กตส. ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 377,800.- บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ 12 จังหวัดที่กำหนด เป็นเงิน 763,000.- บาท - ค่าใช้จ่าย/ค่าจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และกิจกรรมส่งคนกลับบ้าน เป็นเงิน 1,200,000.- บาท - ค่าใช้จ่าย/ค่าจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะของ กตส. เป็นเงิน 200,000.- บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งเป็น - ส่วนกลาง (สขพ.1-5) เป็นเงิน 262,500.- บาท - ส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 5,600,000.- บาท |
| - ค่าวัสดุ | 1,295,000 | - ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”* เช่น ค่าอะไหล่ วัสดุใช้ประกอบการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ แบ่งเป็น - สขพ. 1-5 เป็นเงิน 62,500.- บาท - ส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 1,232,500.- บาท รวมเป็นเงิน 1,295,000.- บาท |
| - ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,117,500 | - ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น วัสดุสำนักงาน น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุใช้ในการตั้งจุดตรวจความพร้อมฯ วัสดุอื่น ๆ และ ค่าใช้สอยอื่น ๆ แบ่งเป็น - สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฯ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน และอื่นๆ เป็นเงิน 100,000.- บาท - สำหรับ กตส. ใช้ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และอื่น ๆ เป็นเงิน 105,000.- บาท - สำหรับ สขพ.1-5 ใช้ในการรณรงค์ฯ เป็นเงิน 60,000.- บาท - สำหรับ สขจ. ใช้ในการรณรงค์ฯ เป็นเงิน 5,687,500.- บาท - สำหรับ สขจ. 12 จังหวัด ใช้ในการรณรงค์ฯ ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ เป็นเงิน 3,165,000 บาท |
| รวม | 30,930,800 |  |
| ผลผลิตที่ 4 : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง - ค่าตอบแทน | 10,052,800 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 90,000.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของ กตส. ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 350,000.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ สขพ.1-5 ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 272,000.- บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่ภูมิภาค ทั้งช่วงก่อน และระหว่างเทศกาล เป็นเงิน 9,340,800.- บาท |
| - ค่าใช้สอย | 3,520,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางออกปฏิบัติงานภาคสนาม ออกตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และตรวจสอบอุบัติเหตุ เป็นเงิน 170,000.- บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ของ สขพ.1-5 เป็นเงิน 150,000.- บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ของส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 3,200,000.- บาท |
| - ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,440,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุอื่น ๆ และค่าใช้สอยอื่น ๆ ประกอบการจัดกิจกรรม - สำหรับส่วนกลาง เป็นเงิน 100,000.- บาท - สำหรับ กตส. เป็นเงิน 60,000.- บาท - สำหรับ สขพ.1-5 เป็นเงิน 30,000.- บาท - สำหรับส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 3,250,000.- บาท |
| รวม | 17,012,800 |  |
| รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 93,805,360 |  |

หมายเหตุ  - ทุกรายการของผลผลิตที่ 1-4 สามารถถัวจ่ายกันได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

9.  การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

| ลงชื่อ ผู้จัดทำโครงการ (นางวาทินี สุวรรณพงศ์) หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ | ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นายวัลลภ งามสอน) ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายกมล บูรณพงศ์) รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายวิชาการ) | ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายสนิท พรหมวงษ์) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก |