## ด้านเป้าหมาย
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | [8 empty] | หมายเหตุ
| ( Activities / Action Steps) |  |  |  | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(นฉ)
ของสายงานฯ | เป้าหมาย ฝงภ.(นฉ), กฟน.3-2-3 และ กฟฉ.1-2-3 จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
(Balanced Scorecard ของสายงานฯ (นฉ) ประจำปี 2567) | กฟน.3 | ผบป. | ไตรมาส 1-4 | 4 ครั้ง | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ภายใน 30 เมษายน 2567
ไตรมาส 2 ภายใน 30 กรกฎาคม 2567
ไตรมาส 3 ภายใน 30 ตุลาคม 2567
ไตรมาส 4 ภายใน 30 มกราคม 2568
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน | 2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส
เป้าหมายยอดสะสม กฟน.3-2-3 และ กฟฉ.1-2-3
| กฟน.3 | ผบห. | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 10 | 10 | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 100
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส
ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ I) , งบผู้ใช้ไฟ
เป้าหมายยอดสะสม กฟน.3-2-3 และ กฟฉ.1-2-3
| กฟน.3 | ผบห. | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 10 | 10 | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 100
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25
| ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50 |  |  |  | 1
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
2.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อ งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ทุกไตรมาส
อำนาจ ส่วนกลาง, รผก.(นฉ) , ผชก.(เขต)
เป้าหมายยอดสะสม กฟน.3-2-3 และ กฟฉ.1-2-3
| กฟน.3 | ผบห. | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 10 | 10 | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 100
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
2.4 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567
อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
2.4.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ
งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท
| กฟน.3 ร้อยละ 70 | ผบป.,ผปบ.,ผกส. | ไตรมาสที่ 1-4 | ร้อยละ 70
2.4.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ
งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-4,999,999 บาท
| กฟน.3 ร้อยละ 70 | ผบป.,ผปบ.,ผกส. | ไตรมาสที่ 1-4 | ร้อยละ 70
2.4.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ
งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท
| กฟน.3 ร้อยละ 80 | ผบป.,ผปบ.,ผกส. | ไตรมาสที่ 1-4 | ร้อยละ 80
2.4.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ
งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป
| กฟน.3 ร้อยละ 100 | ผบป.,ผปบ.,ผกส. | ไตรมาสที่ 1-4 | ร้อยละ 100
หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้
1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่
| 2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99 | .
3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)
4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)
5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)
6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)
3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท | 3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน
ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041
| กฟน.3 ไม่เกิน 91.26% | ผบป | ไตรมาสที่ 1-4 | ไม่เกิน 91.26%
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง
3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)
โดยใช้ T-code ZCANR041
| กฟน.3 ไม่เกิน 27 วัน | ผบป | ไตรมาสที่ 1-4 | ไม่เกิน 27 วัน
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง
3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รผก.(นฉ)
เป้าหมาย กฟน.3-2-3 และ กฟฉ.1-2-3 จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
| กฟน.3 | ผบน.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาสที่ 1-4 | 4 ครั้ง | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ภายใน 20 เมษายน 2567
ไตรมาส 2 ภายใน 20 กรกฎาคม 2567
ไตรมาส 3 ภายใน 20 ตุลาคม 2567
ไตรมาส 4 ภายใน 20 มกราคม 2568
4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน | 4.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีสถานะระงับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 60 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต
มิเตอร์ชำรุด | ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข.
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกมิเตอร์ กองบริการลูกค้า
| กฟน.3 | ผมต.กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาสที่ 1-4 | คงเหลือ | คงเหลือ | รอเข้าร่วมเปิด | คงเหลือ | รอเข้าร่วมเปิด | คงเหลือ |  | คงเหลือ
| ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 95 |  |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 95 | ประมูล | ร้อยละ 90 | ประมูล | ร้อยละ 70 |  | ร้อยละ 60
| ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 90 |  |  |  |  | กฟอ.ชบด |  | กฟอ.ชบด
ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 70
ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 60
4.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์ที่มีสถานะระงับ ร้อยละ 100 ของข้อ 4.1
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกมิเตอร์ กองบริการลูกค้า
| กฟน.3 ร้อยละ 100 | ผมต.กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาสที่ 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100
| 4.3 ดำเนินการเร่งรัดขายมิเตอร์ที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน |  |  |  |  | รอเข้าร่วมเปิด |  | รอเข้าร่วมเปิด
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผล กฟข. |  |  |  |  | ประมูล |  | ประมูล
| กฟน.3 ดำเนินการภายใน 60 วัน | กฟข.(หารือเพิ่มเติม) กฟฟ/ ผบส.กบฟ. | ไตรมาสที่ 1-4 | ภายใน 60 วัน |  | กฟอ.ชบด |  | กฟอ.ชบด
5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน | 5.1 ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต
หม้อแปลงชำรุด | ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข.
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกหม้อแปลงระบบจำหน่าย กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
| กฟน.3 | ผมร.กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาสที่ 1-4 | คงเหลือ | คงเหลือ |  | คงเหลือ |  | คงเหลือ |  | คงเหลือ
| ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 90 |  |  | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 90 |  | ร้อยละ 80 |  | ร้อยละ 60 |  | ร้อยละ 50
ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 80
ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 60
ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 50
5.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ร้อยละ 100 ของข้อ 5.1
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกหม้อแปลงระบบจำหน่าย กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
| กฟน.3 ร้อยละ 100 | ผมร.กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาสที่ 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100
5.3 ดำเนินการเร่งรัดขายหม้อแปลงที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล กฟข.
| กฟน.3 ดำเนินการภายใน 60 วัน | กฟข.(หารือเพิ่มเติม) กฟฟ/ ผบส.กบฟ. | ไตรมาสที่ 1-4 | ภายใน 60 วัน

## ด้านลูกค้า
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | [8 empty] | หมายเหตุ
| ( Activities / Action Steps) |  |  |  | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐาน | 1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูล
ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ | สารสนเทศฯ CRM plus | ผบค.
Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า | เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง
| กฟอ.พัฒนานิคม 1 ครั้ง |  | ไตรมาส 1 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ไตรมาส 1 | - | - | - | - | - | -
1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์
| ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002) | ผบค.
เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง
| กฟอ.พัฒนานิคม 1 ครั้ง |  | ไตรมาส 1 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ไตรมาส 1 | - | - | - | - | - | -
1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)
- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า
| - ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า | ผบค.
เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ
นับจากรับเรื่องจากลูกค้า
| กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 100 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 100% | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100
1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสียงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
| เป้าหมาย : รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสียงของลูกค้า | ผบค.
จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)
| กฟอ.พัฒนานิคม ไตรมาสละ 1 ครั้ง |  | ไตรมาส 1-4 | 4 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง (สิ้นเดือน มี.ค.) | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง
1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ
โดยหน่วยงานภายนอก
| เป้าหมาย : รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้า | ผบค.
รายสำคัญ ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)
| กฟอ.พัฒนานิคม 1 ครั้ง |  | ไตรมาส 3 | 1 ครั้ง | - | - | - |  | 1 ครั้ง
1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus
| ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย) | ผบค.
| กฟอ.พัฒนานิคม จำนวน 77 ราย |  | ไตรมาส 1-4 | 77 ราย | 18 ราย | 18 ราย | 11 ราย |  | 13 ราย |  | 34 ราย
| 1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus | ผบค.
| กฟน.3 ผชก.(น1) 12 ราย ( เข้าพื้นที่ กฟอ.พัฒนานิคม จำนวน 2 ราย ) |  | ไตรมาส 1-4 | ไตรมาส1 ( 2 ราย ) | 2 ราย | 2 ราย | - | - | - | - | - | - | -
2. แผนงานยกระดับการดำเนินงานธุรกิจ B2B และ B2C | 2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน
เป้าหมาย : ทุกจุดรวมงาน
| กฟอ.พัฒนานิคม 1 แห่ง | ผบค. | ไตรมาส 1 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 1 แห่ง | - | - | - | - | - | - | -
2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสิรมการติดตั้ง
| และบำรุงรักษา Solar Rooftop | ผบค. |  | 100%
| กฟอ.พัฒนานิคม 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ |  | ไตรมาส 1-4 | ตามที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน
| เป้าหมาย : ทุกทีมทุกจุดรวมงาน | ผบค.
| กฟอ.พัฒนานิคม จำนวน 1 ทีม |  | ไตรมาส 1-4 | 1 ทีม | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
2.4 ดำเนินการให้บริการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา Solar Rooftop
| กฟน.3 รอกำหนดค่าเป้าหมาย | ผบค. | ไตรมาส 1-4 |  |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย
3.โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ | 3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM (กรท.,กบล.)
| 3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ | ผบค.
| เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 |  |  | ไม่น้อยกว่า | ไม่น้อยกว่า |  | ไม่น้อยกว่า |  | ไม่น้อยกว่า |  | ไม่น้อยกว่า
| กฟอ.พัฒนานิคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 94.92% | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 50
| 3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง | ผมต.
| เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 |  |  | ไม่น้อยกว่า | ไม่น้อยกว่า |  | ไม่น้อยกว่า |  | ไม่น้อยกว่า |  | ไม่น้อยกว่า
| กฟอ.พัฒนานิคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 98.22% | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 50
4. โครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลลูกค้าองค์กร | 4.1 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดาให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย : 86%
| กฟอ.พัฒนานิคม 86% | ผบค. | ไตรมาส 1-4 | 86% | รอกำหนดเเนวทางที่ชัดเจน
หมายเหตุ .-(รอ แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และ Dashboard สำหรับดึงข้อมูล จาก ฝกต.)
5.โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม่ ติดตั้งสถานี | 5.1 ติดตั้งสถานีอัดประจุแล้วเสร็จครบถ้วนตามโครงการที่กำหนด
อัดประจุไฟฟ้า และ PEA VOLTA Platform | เป้าหมาย : รอค่าเป้าหมาย จาก สายงาน ธต. | ผบค. |  | ไม่มีโครงการ
| กฟน.3 รอ ฝพธ. กำหนด |  | ไตรมาส 1-4
6. โครงการสร้างช่องทางการสื่อสารบน Digital Platform | 6.1 ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารบน Digital Platform ของ กฟภ.
ให้เป็นที่นิยม | เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารการตลาด | ผบค.
| กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 100 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 100% | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100
7. โครงการเพิ่มยอดผู้ใช้งานและทางธุรกรรมไฟฟ้า | 7.1 ความสำเร็จของการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดผู้ใช้งาน PEA Smart Plus
บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus และช่องทาง | และช่องทางการให้บริการบน Digital Platform ต่างๆ ของ กฟภ.
ให้บริการ บน Digital Platform ต่าง ๆ ขององค์กร | (อาทิ PEA e-Service, PEA Line Service) | ผบป. และ ผบค.
เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารการตลาดฯ
| กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 100 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 100% | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100
8. โครงการ PEA Privilege Voucher สิทธิพิเศษ | 8.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายใหญ่ | เป้าหมาย : รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ผบค.
| กฟอ.พัฒนานิคม ไตรมาสละ 1 ครั้ง |  | ไตรมาส 1-4 | 4 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง
9. โครงการสื่อสารการตลาดงานผลิตภัณฑ์และบริการ | 9.1 ดำเนินงานด้านการเผยแพร่บนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง | (เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟข.) | ผบค.
เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารการตลาด
| กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 100 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 100% | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100

## ด้านกระบวนการภายใน
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | [8 empty] | หมายเหตุ
| ( Activities / Action Steps) |  |  |  | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย | 1.1 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ | (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)
(MJM&MFO) (Smart Patrol) | ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี | ผปบ.
ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด
| กฟน.3 (รอค่าเป้าหมายจาก กบร.) |  | ไตรมาส 1-4
1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์
| (MJM&MFO) | ผปบ.
เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปีละ 4 ครั้ง
| กฟน.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ |  | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน
| ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) | ผปบ.
เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 4 ครั้ง
| กฟน.3 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ |  | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)
เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง
| กฟน.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ | ผปบ. | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)
1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน
ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)
| เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง | ผปบ.
| กฟน.3 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ |  | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)
2. งานความสำเร็จในการบริการลูกค้ากรณีไฟดับ | 2.1 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real time
| ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดไฟดับ | ผปบ.
เป้าหมาย : 70 % ของงานทั้งหมด รวม กฟส.(s), กฟส. กฟส.(xs) และ กฟย.
| กฟน.3 70% |  | ไตรมาส 1-4
4.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับ | 4.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ | และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) | ผปบ.
| กฟน.3 100% ของแผนงาน ปี 2567 |  | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส
4.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1
และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)
| เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ และรายงานผล | ผปบ.
| กฟน.3 80% ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ |  | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส
5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ | โดยการใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566 | ผปบ. | ไตรมาส 1 | 100% | 100% | 100%
| กฟน.3 ภายใน ก.พ. 2567 |  |  | 8 เครื่อง | 8 เครื่อง | 8 เครื่อง | 100% |  | 100% |  | 100%
5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
| จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ |  | ไตรมาส 3 | กำหนดแผนงาน | กำหนดแผนงาน
| และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา | ผปบ. |  | 8 เครื่อง | 8 เครื่อง | 8 เครื่อง
หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%
| กฟน.3 100% ภายในไตรมาส 3/2567 | [5 empty] | 60% |  | 100% |  | 100%
หมายเหตุ กฟน.3-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)
5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V
หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ
| ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 | ผปบ. | ไตรมาส 1-4 | - | -
| ที่มีสถานะ TECO) |  | ไม่น้อยกว่า
| กฟน.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 |  | ร้อยละ 95 |  |  |  | 35% |  | 60% |  | 95%
หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS | 6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567
| (สถานะตั้งแต่ D1-F4)ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ | ผปบ. ผกส.
| กฟน.3 60% |  | ไตรมาส 1-4 | 60% | 60% |  | 60% |  | 60% |  | 60%
| 6.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี | ผผร.กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก
| พิกัดมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด | กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3
| จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) | กฟส.(s), กฟส.
| กฟน.3 90% | กฟย.(s), กฟย. | ไตรมาส 1-4 | 90% | 90% | 96.25 | 90% | 97.45 | 90% |  | 90%

## เรียนรู้และพัฒนา
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | [8 empty] | หมายเหตุ
| ( Activities / Action Steps) |  |  |  | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน | 1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน | ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ
สากล | 1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
| ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS |  |  |  | 31 มกราคม 2567 | 1 ครั้ง
| กฟน.3 1 ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม 2567) | จป.ว. | ม.ค. 67 | 1 ครั้ง |  | (ดำเนินการแล้ว)
1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ.
| (PEA-SMS Monitoring) | จป.ว.
เป้าหมาย : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.
| กฟน.3 ร้อยละ 85 (รอค่าเป้าหมาย ปี 2567) |  | ไตรมาส 1-4 | 4 ครั้ง | 50% | 50% | 65% | 61.3% | 75% |  | 85%
1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย
คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง, จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2-3
| ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส | จป.ว.
| เป้าหมาย : กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3 รวบรวมสรุปรายงาน ภายในวันที่ 10 หลัง |  | ไตรมาส 1-4 | 19 แห่ง | 50% | 50% | 65% | 61.3% | 75% |  | 85%
สิ้นไตรมาส
กฟน.3 19 แห่ง
1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe) ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงาน
ผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด
| เป้าหมาย : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส. | จป.ว. |  |  | 50% | 183.2% | 65% | รอสรุปผล | 75% |  | 85%
| กฟน.3 ร้อยละ 60 (รอค่าเป้าหมาย ปี 2567) |  | ไตรมาส 1-4 | เดือนละครั้ง | (100% = 786 ใบงาน) | (1440 ใบงาน)
หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ
(ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))
1.5 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อม
เป็นประจำทุกสัปดาห์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
| (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง) | จป.ว. |  | เดือนละครั้ง
| กฟน.3 ร้อยละ 100 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | รอสรุปผล | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100
1.6 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567
| กฟน.3 4 ครั้ง รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส | จป.ว. | ไตรมาส 1-4 | 4 ครั้ง | 25 % | 25 % | 25 % |  | 25 % |  | 25 %
1.7 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน
| 1.7.1 กบษ. แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิด | ผปบ. และ จป.ว.
ความเสียหายในระบบจำหน่าย และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ
| กฟน.3 แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  | ไตรมาส 2 | 1 ครั้ง
| 1.7.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการ | ผปบ. และ จป.ว.
แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร
และกระแสไฟฟ้ารั่ว
- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ
(พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส
| กฟน.3 รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100
| 1.7.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ | ผปบ. และ จป.ว.
ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
| กฟน.3 ร้อยละ 100 |  | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100
2. แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ | 2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ประจำ กฟข. | บ่มเพาะนวัตกรรมประจํา กฟข. เพื่อทําธุรกิจ (PEA Startup)
เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup) | กฟน.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ | กสข. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100
| กิจกรรม | กฟส.(L,M),
| 1. คัดเลือกและส่งบุคลากร/ทีม ให้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก GEMs Team (อย่างน้อยเขตละ 1 ทีม) | กฟฟ.ชั้น 2-3,
| 2. คัดเลือกผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม กฟภ. ประจำปี 2567 | กฟส.(S,XS),
| - ประเภทแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้านซอปต์แวร์ (เขตละ 1 ทีม) | กฟส.
- ประเภท Product Innovation
- ประเภท Process Innovation
- ประเภท PEA Innovation Product for PEA Customer
- ประเภท GIS for all
3. ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนและผลักดันบุคลากรที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมเข้าร่วมคัดเลือกเป็น
Developer ในโครงการ Dev pool (DevSecOps) (อย่างน้อย 3 ช่องทาง)
4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม (อย่างน้อย 2 หลักสูตร)
5. รายงานผลความคืบหน้าของการจัดตั้งและการอบรมเสริมสร้างทักษะของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม
ประจำ กฟข. รายไตรมาส
3. แผนงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุน | 3.1 ความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ PV/ESS
การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ PV/ESS | กฟน.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ | กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100
| หมายเหตุ : ติดตามการนำ Model ผลการวิเคราะห์และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการติดตั้ง | กฟส.(L,M),
| PV/ESS หรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง ไปใช้ในการนำเสนอบริการลูกค้าของแต่ละ กฟข. ในสังกัด | กฟฟ.ชั้น 2-3,
| พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานและ Feedback ในการนำ Model ไปใช้งาน จากทุก กฟข. | กฟส.(S,XS)
| ในสังกัด และแจ้ง กธน.เพื่อรวบรวมและสรุปผลต่อไป | กฟส.,กฟย.
4. แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการ | 4.1 จัดอบรม / บรรยาย / สอดแทรกเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม | และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักคำสอน
จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้าน | ทางศาสนา,หลักธรรมาภิบาล, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การป้องกันการ
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) | ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม, การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
| อื่นใดโดยธรรมะจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ,มาตรฐานทางจริยธรรม, กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | กสข. ผู้รับผิดชอบหลัก
| กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น,การจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูล | กฟส.(L,M),
| อย่างโปร่งใส, กระบวนการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น | กฟฟ.ชั้น 2-3,
| เป้าหมาย : ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | กฟส.(S,XS)
| กฟน.3 400 คน | กฟส.,กฟย. | ไตรมาส 1-4 | 400 คน
5. แผนงานการพัฒนาระบบการเรียนรู้และ | 5.1 จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ
หลักสูตรเพื่อยกสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล | (Key and Support Processes) ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช้ | กสข. ผู้รับผิดชอบหลัก
ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง | เครื่องมือการจัดการความรู้ | กฟจ.(CEO),กฟส.(L,M),
กับ Use Case ใน PEA | กฟน.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ | กฟฟ.ชั้น 2-3,กฟส. |  | ร้อยละ 100
| หมายเหตุ : รอแนวทางกิจกรรมจาก กพค. | กฟย. | ไตรมาส 1-4
5.2 จำนวนกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes)
| ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้การจัดการความรู้ | กสข. ผู้รับผิดชอบหลัก
| ไปสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยง | กฟจ.(CEO),กฟส.(L,M),
| กฟน.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ | กฟฟ.ชั้น 2-3,กฟส. | ไตรมาส 1-4 | ร้อยละ 100
| หมายเหตุ : รอแนวทางกิจกรรมจาก กพค. | กฟย.
6. แผนงานกิจกรรม Happy Workplace สายงาน นฉ | 6.1 งานกิจกรรม Happy Workplace สายงาน นฉ
เป้าหมาย : จัดร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 เข้าร่วมปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 ฝงภ.(นฉ) ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาส 1-4 | 1 ครั้ง
7. แผนงานจัดทำ Dashboard (ภาพรวม) | 7.1 จัดทำ Dashboard (ภาพรวม) สายงาน นฉ
สายงาน นฉ | 7.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Dashboard (ภาพรวม) สายงาน นฉ ภายในเดือน ม.ค. 2567 (ร้อยละ 20)
7.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในรูปแบบ Dashboard
ภายในไตรมาส 1-2/2567 (ร้อยละ 60)
7.1.4 ประกาศใช้ Dashboard (ภาพรวม) สายงาน นฉ ภายในไตรมาส 2/2567 (ร้อยละ 20)
| กฟน.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ | ฝงภ.(นฉ) ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาส 1-2 | ร้อยละ 100
8. แผนงานขยายผลนวัตกรรม นำมาใช้งาน | 8.1 ขยายผลนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้งาน ใน สายงาน นฉ
ในสายงาน นฉ | 8.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกนวัตกรรมที่จะนำมาใช้งาน ใน สายงาน นฉ
(เป็นนวัตกรรมของปีใดก็ได้ ที่สามารถนำมาขยายผลการใช้งานให้เกิดประโยชน์กับ
สายงาน นฉ) ภายในเดือน ม.ค. 2567 (ร้อยละ 20)
8.1.2 ขออนุมัติรายชื่อนวัตกรรมที่จะนำมาขยายผลการใช้งาน ในสายงาน นฉ
ภายในไตรมาส 1-2/2567 (ร้อยละ 40)
8.1.3 กฟข. นำนวัตกรรมที่อนุมัติขยายผลแล้วไปใช้งาน และรายงานให้ ฝงภ.(นฉ) ทราบ
ภายในไตรมาส 2/2567 (ร้อยละ 40)
| กฟน.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ | ฝงภ.(นฉ) ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาส 1-2 | ร้อยละ 100