## ด้านกระบวนการภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 | (ทบทวนครั้งที่ 1) | ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [10 empty] | 4. เป้าหมาย
|  | - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
|  | - ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) | [10 empty] | 5.4
|  | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม | [10 empty] | 0.51 ครั้ง/ราย/ปี
|  | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม | [10 empty] | 9.35 นาที/ราย/ปี
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพแลความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI / SAIDI กฟฟ.จุดรวมงาน, ดัชนี SAIFI / SAIDI เมืองใหญ่
1. OM1.1 แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า | 1.7 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 14000 |  | 6000 |  | 16000 |  | 3000
(Strong Grid) | เป้าหมาย
| กฟน.3 = 39,000 วงวร กม. | [11 empty] | กบษ.
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 700 | 700 | 280 |  | 500 |  | 250 |  |  | ผปบ.ตค.,กฟส.ตฟ.
| 1.8 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3 | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
เป้าหมาย
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผปบ.ตค.
หมายเหตุ : จำนวนการไฟฟ้าที่ตั้งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม.
| 1.9 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิ่งหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟ้าถึงรีโคลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1000 |  | 1000 |  | - |  | -
เป้าหมาย กฟน.3 = 2,000 ชิ้น
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 50 |  | 50 |  | - |  | - |  |  | ผปบ.ตค.,กฟส.ตฟ.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
| 1.10 ติดตั้ง Snake Guard | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1000 |  | 1000 |  | - |  | -
เป้าหมาย กฟน.3 = 2,000 ชิ้น
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 50 | ไตรมาส 2 | 50
| 1.12 ตรวจสอบและแก้ไข ระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV) | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | ผปบ.ตค.,กฟส.ตฟ.
กฟน.3 = 100% ที่ตรวจพบ (ตามรายงานสถิติการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน Circuit Breaker ระบบ 22 kV ที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง จำนวน 5 วงจร/ไตรมาส)
| 1.14 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่งต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZP2 / คำอธิบายระบุ บร.มป.กายภาพ 1P PEA XX-XXXXXX
| เป้าหมาย กฟน.3 = 6,470 เครื่อง | [11 empty] | กบล.
| กฟอ.ตาคลี = 349 เครื่อง |  |  | 99 |  | 127 |  | 123 |  |  |  |  | ผปบ.ตค.
| 1.15 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่งต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZP2 / คำอธิบายระบุ บร.มป.เทคนิค 1P PEA XX-XXXXXX
| เป้าหมาย กฟน.3 = 6,838 เครื่อง | [11 empty] | กบล.
| กฟอ.ตาคลี = 349 เครื่อง |  |  | 56 |  | 211 |  | 82 |  |  |  |  | ผปบ.ตค.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
| 1.16 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่งต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZP2 / คำอธิบายระบุ บร.มป.กายภาพ 3P PEA XX-XXXXXX
| เป้าหมาย กฟน.3 = 4,518 เครื่อง | [11 empty] | กบล.
| กฟอ.ตาคลี = 183 เครื่อง |  |  | 72 |  | 57 |  | 54 |  |  |  |  | ผปบ.ตค.
| 1.17 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่งต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZP2 / คำอธิบายระบุ บร.มป.เทคนิค 3P PEA XX-XXXXXX
| เป้าหมาย กฟน.3 = 4,994 เครื่อง | [11 empty] | กบล.
| กฟอ.ตาคลี = 183 เครื่อง |  |  | 38 |  | 91 |  | 54 |  |  |  |  | ผปบ.ตค.
BSC OM2 เกณฑ์วัด ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า/ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลค่าดัชนี ฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
4. OM2.1 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจําหน่ายแรงต่ำ | 4.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนิน การใน APSA | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 4 | 2080 |  | 1830 |  | 1620 |  | 970
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
| กฟน.3 = 33% ขึ้นไป (หม้อแปลง จำนวน 6,500 ลูก/ปี) | [11 empty] | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ไตรมาส 4
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 59 |  | 130 |  | 63 |  | 29
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
(บันทึกข้อตกลง รผก.ภ1 (ข้อ 1.2) | GIS Data Cleansing วิเคราะห์ค้นหาจุดแรงดัน ทั่วประเทศ โดยใช้ Data Analytics
| 4.6 ปรับปรุงปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยการ GIS Data Cleansing เพื่อวิเคราะห์ค้นหาจุดแรงดันตก | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
ของสายงาน ภาค 1 โดยใข้ Data Aanlytics (Data Valiation)
เป้าหมาย ตามแผน ผวก. ปี 2564 (ระดับ 5)
| กฟน.3 = ร้อยละ 98 | [11 empty] | กวว.
หมายเหตุ : รายงานผลในแผน ผวก. ปี 2564 โดย กวร. (วัดผลปลายปี)
กำหนดความถูกต้องของข้อมูลแต่ละ กฟข. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 98
แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด
4.7 ดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงหม้อแปลง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LDCAD, P-sim)
| เป้าหมาย ตามแผน ผวก. ปี 2564 (ระดับ 5) |  |  | รอค่าเป้าหมายจาก ฝวร.
| กฟน.3 = ร้อยละ 100 | [11 empty] | กวว.
หมายเหตุ : รายงานผลในแผน ผวก. ปี 2564 โดย กวร. (วัดผลปลายปี)
กวร. ประสานงาน 12 เขต ให้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นประจำทุกเดือน
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
5. OM2.2 แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สําหรับระบบจำหน่าย | 5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
แรงต่ำ | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | ฝอภ.(ภ1)
(โครงการนําร่อง) ในพื้นที่ เมืองพัทยา | กฟน.3 = ร้อยละ 99 |  |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  |  | กวว.
| 5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
| กฟน.3 = ร้อยละ 98 |  |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  | กวว.
| 5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | ฝอภ.(ภ1)
| กฟน.3 = ร้อยละ 96 |  |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |  | กวว.
| 5.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | ฝอภ.(ภ1)
| กฟน.3 = ร้อยละ 99 |  |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  |  | กวว.
| 5.5 ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย ระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร | กฟน.1/กฟน.2/กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | ฝอภ.(ภ1)
| กฟน.3 = ร้อยละ 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | กวว.
ฝอภ.(ภ1) = ร้อยละ 90

## ด้านเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 | (ทบทวนครั้งที่ 1) | ด้านเป้าหมาย ( Goal )
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [9 empty] | 4. เป้าหมาย
SO4 ยกระดับผลประกอบการ |  | - อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) | [9 empty] | ร้อยละ 3.72
และทิศทางของ PEA Portfolio |  | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) | [9 empty] | 30,194 ล้านบาท
| 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [9 empty] | 7. เป้าหมาย
|  | - ค่าใช้จ่ายจากาการดำเนินงานส่วนกลาง | [9 empty] | ร้อยละ 96
|  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค | [9 empty] | รอค่าเป้าหมาย
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
| 1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2565 ตามเกณฑ์ กฟภ. | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก.กงป.(งท.)107/2564 ลงวันที่ 9 มี.ค.64) | [11 empty] | ผงป.กซข.
| น.3 ระดับ 5 ไม่เกิน 761.067 ล้านบาท |  | ทุกไตรมาส | 190.25 |  | 190.25 |  | 190.25 |  | 190.92 |  |  | ผบป.ตค.
2. แผนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท | 2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2565 | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4
(ส่วนภูมิภาค) | เป้าหมาย ตามข้อสั่งการของ ผวก. 2564
ระดับ 5 ร้อยละ 94.60 | น.3 ไม่เกินร้อยละ 94.60 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 94.60 |  | ร้อยละ 94.60 |  | ร้อยละ 94.60 |  | ร้อยละ 94.60 |  |  | ผงป.กซข.
ระดับ 4 ร้อยละ 96.41 | [12 empty] | ผบป.ตค.
ระดับ 3 ร้อยละ 98.20
ระดับ 2 ร้อยละ 100
ระดับ 1 ร้อยละ 101.80
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
1. งานประมวลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน
| 1.2 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4
| บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) | ฝอภ.(ภ1)
และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565
| เป้าหมาย ร้อยละ 100 | [11 empty] | ผงป.กซข.
| น.3 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่าย |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบป.ตค.
| 1.3 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4
| บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) | ฝอภ.(ภ1)
และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565
เป้าหมาย ร้อยละ 100
| น.3 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่าย |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผงป.กซข.
ผบป.ตค.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงาน ก่อสร้าง(AUC) ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.) งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานใหญ่งาน 2.) งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร 3.) งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) 4.) งานที่อยู่ในสถานะ ยกเลิกงาน (E2) 5.) งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) 6.) งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) 7.) งานที่มีสถานะหยุดงานสาเหตุจาก กฟภ. (C4) | ร้อยละความสำเร็จ = มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน/ มูลค่างานทั้งหมด x 100
| 1.1 จัดประชุมติดตามงานการปิดงานก่อสร้าง (AUC) ทุกไตรมาส | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
เป้าหมาย ไตรมาส 1-4
| น.3 ไตรมาส 1-4 |  | ทุกไตรมาส | [9 empty] | ฝวบ., ฝบพ.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)
1.2 งบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก 8)
ระดับ 5 - 100 | 1.2.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 95 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 90 | น.3 ร้อยละ 100 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 75 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 85 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 80 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 100 | 1.2.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 90 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 80 | น.3 ร้อยละ 100 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 75 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 70 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 60 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 80 | 1.2.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 70 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 60 | น.3 ร้อยละ 80 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 20 |  | ร้อยละ 40 |  | ร้อยละ 60 |  | ร้อยละ 80 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 50 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 40 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 60 | 1.2.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 50 | เป้าหมาย ระดับ 5 | [11 empty] | ผบส.กบญ.,
ระดับ 3 - 40 | น.3 ร้อยละ 60 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 10 |  | ร้อยละ 20 |  | ร้อยละ 40 |  | ร้อยละ 60 |  |  | ผกร.กกค.
ระดับ 2 - 30 | [12 empty] | ผกส.ตค.
ระดับ 1 - 20 | [12 empty] | กฟส.ตฟ.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
1.3 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8)
ระดับ 5 - 100 | 1.3.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 95 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 90 | น.3 ร้อยละ 100 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 75 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 85 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 80 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 100 | 1.3.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 90 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 80 | น.3 ร้อยละ 100 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 75 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 70 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 60 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 80 | 1.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 70 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 60 | น.3 ร้อยละ 80 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 20 |  | ร้อยละ 40 |  | ร้อยละ 60 |  | ร้อยละ 80 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 50 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 40 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 50 | 1.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 40 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 30 | น.3 ร้อยละ 50 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 10 |  | ร้อยละ 20 |  | ร้อยละ 40 |  | ร้อยละ 50 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 20 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 10 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
1.4 งบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4)
ระดับ 5 - 100 | 1.4.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 1) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 95 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 90 | น.3 ร้อยละ 100 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 25 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 75 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 85 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 80 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 100 | 1.4.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 90 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 80 | น.3 ร้อยละ 100 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 20 |  | ร้อยละ 40 |  | ร้อยละ 60 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 70 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 60 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 80 | 1.4.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 70 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 60 | น.3 ร้อยละ 80 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 15 |  | ร้อยละ 30 |  | ร้อยละ 50 |  | ร้อยละ 80 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 50 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 40 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
ระดับ 5 - 50 | 1.4.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 1) | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 4 - 40 | เป้าหมาย ระดับ 5
ระดับ 3 - 30 | น.3 ร้อยละ 50 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 10 |  | ร้อยละ 20 |  | ร้อยละ 40 |  | ร้อยละ 50 |  |  | ผบส.กบญ.,
ระดับ 2 - 20 | [12 empty] | ผกร.กกค.
ระดับ 1 - 10 | [12 empty] | ผกส.ตค.
กฟส.ตฟ.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
2. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า | 2.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2565 | กฟน.3 ฝอภ.(ภ1) | ไตรมาสที่ 1-4
หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอ | ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ยกเว้น ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5
1.) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่า | (กรด.(รอ.)796/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)
ไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติให้ผ่อน | น.3 ติดตามหนี้ค้างชำระ ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้ |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 70 |  | ร้อยละ 70 |  | ร้อยละ 70 |  | ร้อยละ 70 |  |  | ผบน.กซข.
ชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ | [12 empty] | ผบป.ตค.
และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. | 2.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4
2.) ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ | ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย | ฝอภ.(ภ1)
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรด.(รอ.)796/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)
3.) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี | น.3 ติดตามหนี้ค้างชำระ ไม่เกินร้อยละ 100 ของรายได้ |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  | ร้อยละ 100 |  |  | ผบน.กซข. ผบป.ตค.
4.) กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น
อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่ม
กรณีต่างๆ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงานประจำปี 2565
1.ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม | 1.1 ประเมินความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก.กธส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64)
| น.3 350 ล้านบาท |  | ทุกไตรมาส | [9 empty] | ผบธ.กบล.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps)
2.ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ | 2.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบ | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
กำไรที่เหมาะสม สำหรับงาน | ไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | ผบส.กบญ.
C02.2 | (อนุมัติ ผวก.กธส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) | [11 empty] | ,ผบธ.กบล.
ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน | น.3 ร้อยละ 26 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 26 |  | ร้อยละ 26 |  | ร้อยละ 26 |  | ร้อยละ 26 |  |  | ,ผกร.กกค.
3.ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับ | 3.1 การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
งานการให้บริการธุรกิจเสริม | และบำรุงรักษา
งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กธส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64)
| น.3 ร้อยละ 95 |  | ทุกไตรมาส | ร้อยละ 95 |  | ร้อยละ 95 |  | ร้อยละ 95 |  | ร้อยละ 95 |  |  | ผบต.กบญ.,
ผบธ.กบล.

## ด้านลูกค้า
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 | (ทบทวนครั้งที่ 1) | ด้านลูกค้า (Customer )
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [10 empty] | 4. เป้าหมาย
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและ | - ความพึงพอรายกลุ่มลูกค้า | [10 empty] | ระดับ 4.4718
SO 2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ | กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | กลุ่มลูกค้ารายย่อย (บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย) | [10 empty] | ระดับ 4.4674
และสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า |  | กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (อุตสาหกรรม และพาณิชย์รายใหญ่) | [10 empty] | ระดับ 4.4561
และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  | กลุ่มภาครัฐ | [10 empty] | ระดับ 4.4919
|  | - ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ที่ปิดให้บริการ เทียบกับจำนวน | [10 empty] | ร้อยละ 50
PEA Shop ทั้งหมด
|  | - Net Promoter Score ของลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน Digital Channel ของ กฟภ. | [10 empty] | ร้อยละ 40
|  | - สัดส่วนประเภทการให้บริการผ่าน ช่องทางออนไลน์ | [10 empty] | ร้อยละ 100
|  | - ร้อยละของลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) ต่อลูกค้า High Value | [10 empty] | ร้อยละ 70
|  | - ความพึงพอใจกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Customer) | [10 empty] | ระดับ 4.4234
| 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [10 empty] | 7. เป้าหมาย
|  | - ความพึงพอรายกลุ่มลูกค้า | [10 empty] | ระดับ 4.4718
| S6 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและ | กลุ่มลูกค้ารายย่อย (บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย) | [10 empty] | ระดับ 4.4674
| กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (อุตสาหกรรม และพาณิชย์รายใหญ่) | [10 empty] | ระดับ 4.4561
|  | กลุ่มภาครัฐ | [10 empty] | ระดับ 4.4919
|  | - ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ที่ปิดให้บริการ เทียบกับจำนวน | [10 empty] | ร้อยละ 50
PEA Shop ทั้งหมด
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ | 2.5 จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003) | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
รักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) | - กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า
- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า
| เป้าหมาย รายงานผลการตอบสนองของลูกค้าจากการจัดการเสียงของลูกค้าแล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผบค.ตค.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ | 2.6 บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าลงในระบบ | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
รักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) | สารสนเทศภายใน 7 วันหลังจากจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Plus , PEA-VOC System)
| เป้าหมาย มีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามที่กำหนด | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผบค.ตค.
| 2.7 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสียงลูกค้า | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสียง
| ของลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001) | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผบค.ตค.
| 2.8 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจโดยหน่วยงานภายนอก | กฟน1-3 | ไตรมาส 1-4
เป้าหมาย รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้า
| รายสำคัญ ภายใน ก.ค.2564 (CRM-KAM-005) | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 1 ครั้ง |  |  | - | - | - |  | 1 |  | - |  |  | ผมต.ตค.
| 2.9 สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดยหน่วยงานภายนอก | กฟน.1-3 | ไตรมาส 4
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 1 ครั้ง |  |  | - | - | - |  | 1 |  | - |  |  | ผมต.ตค.
2.10 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้า ลงในโปรแกรม CRM Plus
| 2.10.1 ลูกค้ารายใหญ่ | กฟน1-3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | ผบค.ตค.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
| 2.10.2 ลูกค้า High Value (กลุ่ม H) | กฟน1-3
| เป้าหมาย | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟอ.ตาคลี จำนวน 4 ราย |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผบค.ตค.
| 2.11 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผล การเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผลส.กบล.
| เป้าหมาย | [11 empty] | ผบค.ตค.
| 1. ผจก.กฟฟ 2 - 3 ไตรมาสละ 6 ราย |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6
3. แผนงานนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า | 3.1 ขยายผลการใช้งานระบบ Digital CRM ไปยังกลุ่มเป้าหมาย | กฟน.1-3 | ไตรมาส 4 | [9 empty] | กฟน.3
เป้าหมาย รอ ฝลต. กำหนด
กฟน.3 รอ ฝลต. กำหนด
ตอบแผนปฏิบัติการ กฟภ. ปี 2565 (SCM3.2)
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการ | 4.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง | กฟน.1-3 | ไตรมาส 2 | [9 empty] | กฟน.3
การบริหารจัดการความต้องการความ | ของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญในเชิงลึก
คาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ | เป้าหมาย รอ ฝลต. กำหนด
กฟน.3 รอ ฝลต. กำหนด
| 4.2 ขยายผลการใช้งานแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร | กฟน.1-3 | ไตรมาส 4 | [9 empty] | กฟน.3
จัดการต้องการความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ
เป้าหมาย รอ ฝลต. กำหนด
กฟน.3 รอ ฝลต. กำหนด
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
ตอบเกณฑ์ enablers ของสายงานฯ ประจำปี 2565
5. แผนงานพัฒนามาตรฐาน การบริการ | 5.1 การขอใช้ไฟใหม่ในเขตชุนชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 A. 1 เฟส และเป็นไปตามมาตรฐาน | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
| พร้อมที่จะติดตั้งมิเตอร์ 1 วันทำการ | [11 empty] | ผบธ.กบล.
| เป้าหมาย กฟน.3 80%ของคำร้องทั้งหมด |  |  | 80% | 100% | 80% |  | 80% |  | 80% |  |  | ผบค.ตค.
| 5.2 การขอใช้ไฟใหม่นอกเขตชุนชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 A. 1 เฟส และเป็นไปตามมาตรฐาน | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
| พร้อมที่จะติดตั้งมิเตอร์ 3 วันทำการ | [11 empty] | ผบธ.กบล.
| เป้าหมาย กฟน.3 80%ของคำร้องทั้งหมด |  |  | 80% | 100% | 80% |  | 80% |  | 80% |  |  | ผบค.ตค.
| 5.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานตามโครงการ GECC ศูนย์ราขการสะดวก | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย กฟน.3 70% ของจำนวน กฟฟ. ที่ผ่านใบสมัคร | [11 empty] | คณะทำงานฯ
| กฟอ.ตาคลี |  |  |  | ผ่าน
6. แผนงานตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า | 6.1 กำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม | กฟน1-3 | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565) |  | (31 มี.ค.2565)
| กฟน.3 1 ครั้ง |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผลส.กบล.
| 6.2 รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์ม VOC-60-002 ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส | กฟน 1-3 | ไตรมาส 2-4
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2565) | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง |  |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผบค.ตค.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน | 7.1 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่เริ่มใช้ในไตรมาส 4/2563 โดยกำหนด SLA แยกตามประเภท | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
ข้อร้องเรียนและโดยรวมข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วัน
| เป้าหมาย 100% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5) | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผบค.ตค.
| 7.2 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 15 วัน | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย 80% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5) | [11 empty] | ผลส.กบล.
| กฟน.3 80% |  |  | 80% | 100% | 80% |  | 80% |  | 80% |  |  | ผบค.ตค.
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน | 7.3 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนแยกประเภท (ด้านบริการ) | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
- ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน - ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน - ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน - ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียน ภายใน 15 วัน - ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียน ภายใน 15 วัน - ข้อร้องเรียนด้านอื่น ๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน
เป้าหมาย 90% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)
| กฟน.3 90% |  |  | 90% | 100% | 90% |  | 90% |  | 90% |  |  | ผลส.กบล.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
11. แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | 11.1 ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM (กรท.,กบล.) | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4
(Digital Service) | 11.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ | [11 empty] | ผสบ.กรท.
| เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | [11 empty] | ผบค.ตค.
| กฟน.3 ร้อยละ 50 |  |  | ไม่น้อยกว่า 50 % |  | ไม่น้อยกว่า 50 % |  | ไม่น้อยกว่า 50 % |  | ไม่น้อยกว่า 50 %
| 11.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง | [11 empty] | ผสบ.กรท.
| เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | [11 empty] | ผบค.ตค.
| กฟน.3 ร้อยละ 50 |  |  | ไม่น้อยกว่า 50 % |  | ไม่น้อยกว่า 50 % |  | ไม่น้อยกว่า 50 % |  | ไม่น้อยกว่า 50 %
ตามแผนงานแม่บทบริการลูกค้า ปี 2564-2568
12. โครงการพัฒนาระบบรับคำร้องขอใช้บริการ (SCS) | 12.1 รับคำร้องขอใช้ไฟใหม่ผ่านระบบ SCS เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบติดตามสถานะงานได้โดยวัดสัดส่วนคำร้องในระบบ SCS เทียบกับ SAP | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผสบ.กรท.
เป้าหมาย 85%
| กฟน.3 85% |  |  | 85 % | 100% | 85 % |  | 85 % |  | 85 % |  |  | ผบค.ตค.
13. โครงการใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) | 13.1 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย รายใหม่ทุกราย สมัครใช้ บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า และใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) | กฟน.1-3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผสจ.กรท.
| เป้าหมาย 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่ |  |  | 100 % | 100% | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  |  | ผบป.ตค.
ปรับเป็นร้อยละ 50 ของลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล | กฟน.3 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่
| 13.2 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ที่สมัครรับ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) ที่เกิดขึ้นในปี 2565
เป้าหมาย 70 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่
| กฟน.3 70 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่ |  |  | 70% | 100% | 70% |  | 70% |  | 70% |  |  | ผบข.กซข.
ผบป.ตค.

## ด้านการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 | (ทบทวนครั้งที่ 1) | ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [9 empty] | 4. เป้าหมาย
So1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับ | OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน | - ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนิน | [9 empty] | ร้อยละ 100
สากลเพื่อสร้างความยั่งยืน |  | งานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
|  | - ค่าดัชนีประสบอุบัติภัยของสายงานภาค 1 | [9 empty] | ดัชนี ≤0.0882
| DT2 ความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการ | - ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความ | [9 empty] | ความสำเร็จตามแผนงาน
| เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล | มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล | [9 empty] | ได้รับรองตาม
มาตรฐาน ISO 27001
| 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | [9 empty] | 7. เป้าหมาย
| OC 1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน | - ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย | [9 empty] | ร้อยละ>95-100
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล
|  | - ค่าดัชนีประสบอุบัติภัยของสายงานภาค 1 | [9 empty] | ดัชนี ≤0.0882
| DT 2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และ | - ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย | [9 empty] | ได้รับการรับรอง
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล | ทางเทคโนโลยีดิทัล | [9 empty] | ตามตรฐานสากล
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลการ ดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
งานตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลง รผก.(ภ1)
3. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน | 3.1 สายงานฯ ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างในการทำแบบวัดการรับรู้จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. (ระดับ 5)
| น.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | กอก.น.3
กฟอ.ตค.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลการ ดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
4. แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม และ | 4.1 จัดอบรม /บรรยาย /สอดแทรกเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ เช่น
ค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และการต่อต้าน | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักคำสอนทางศาสนา,หลักธรรมาภิบาล ,หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) | ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ,การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมะจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ ,มาตรฐานทางจริยธรรม,
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ,การจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส,
กระบวนการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | กอก.น.3
| น.3 = ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | กฟอ.ตค.
เกณฑ์ Core Business Enabers
5.แผนงาน Core Business Enablers 8 ด้าน | 5.1 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ ภาค 1
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | ผผธ.กบล.
| น.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | กฟอ.ตค.
5.2 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของ ภาค 1
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | ผผธ.กบล.
| น.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | กฟอ.ตค.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลการ ดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
5.2.1 จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติการฯ, เกณฑ์ประเมินผลฯ, แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
| เป้าหมาย ปีละ 3 ครั้ง | [11 empty] | ผผธ.กบล.
| น.3 = 3 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  | กฟอ.ตค.
5.3 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ ภาค 1
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | ผผธ.กบล.
| น.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | กฟอ.ตค.
5.4 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าของ ภาค 1
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | ผผธ.กบล.
| น.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | ฝอภ. | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | กฟอ.ตค.
5.5 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ภาค 1
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | ผผธ.กบล.
| น.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | กฟอ.ตค.
5.6 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 6 การบริหารทุนมนุษย์ของ ภาค 1
| เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | [11 empty] | ผผธ.กบล.
| น.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | กฟอ.ตค.
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลการ ดำเนินงาน สะสม | 12
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) ( Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงาน หลัก
Action Plan แผนปฏิบัติการ กฟภ. ปี 2565
6.แผนงานยกระดับการดำเนินงาน | 6.1 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ | เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจาก ฝสส. | [11 empty] | กอก.น.3
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน | น.3 = รอค่าเป้าหมายจาก ฝสส. | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | [9 empty] | กฟอ.ตค.

## แผนเพิ่มเติมฝวบ.
แผนปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมและบริการประจำปี 2565 เพิ่มเติม
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ | (ล้านบาท)
ด้านลูกค้า
1.แผนงานพัฒนามาตรฐานการบริการ | 1.1 ดำเนินการตรวจสอบสถานะและ Update ข้อมูลสถานะครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ | กฟน.3, กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | [10 empty] | -
| เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ในสังกัด) |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | ผบธ.กบล.
2. แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าลูกค้ารายสำคัญ หรือลูกค้าในนิคม | 2.1 ติดตั้ง PQ Meter สถานีไฟฟ้าที่มีลูกค้ารายสำคัญ เชื่อมต่ออยู่ เพื่อตรวจประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้า | [11 empty] | ผวฟ.กบล.
อุตสาหกรรม และนอกนิคมโดยรอบ | เป้าหมาย กฟน.3 จำนวน 3 Feeders (ไตรมาสที่ 1-3) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -
หรือพื้นที่อุตสาหกรรม
2.2 ติดตั้ง PQ Meter ระบบภายในลูกค้าเพื่อให้บริการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าภายในองค์รวม
| เป้าหมาย กฟน.3 จำนวน 3 ราย (ไตรมาสที่ 1-3) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -
2.3 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้า
| เป้าหมาย กฟน.3 3 Feeders และลูกค้าจำนวน 3 ราย |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -
ด้านกระบวนการภายใน
3.โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 3.1 ดำเนินการ Cleansing ข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS | กฟน.3, | [10 empty] | ผธท.กบล.
ในกระบวนการ (CSR In Process) | เป้าหมาย (รอข้อสรุป จากการประชุมวันที่ 7 ม.ค. 65) | กฟฟ.ในสังกัด
4.แผนงานลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าด้าน Non-Technical Loss | 4.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย
| 4.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube ตามเกณฑ์ชี้วัด NL1 | กฟน.3,
| เป้าหมาย 4 คะแนน | กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | ระดับ 4 |  | ระดับ 4 |  | ระดับ 4 |  | ระดับ 4 |  |  | ผมม.กบล.
| 4.1.2 การตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติ ที่ได้รายงานจากผู้อ่านหน่วย ตามเกณฑ์ชี้วัด NL2 | กฟน.3,
| เป้าหมาย 4 คะแนน | กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | ระดับ 4 |  | ระดับ 4 |  | ระดับ 4 |  | ระดับ 4 |  |  | ผมม.กบล.
| 4.1.3 การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol Meter 05) | กฟน.3, |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ
4.1.4 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ(ไม่น้อยกว่า 30%ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง)
| กฟจ.ลพบุรี | กฟน.3, | ไตรมาส1-4 | 8938 |  | 8938 |  | 8937 |  | 8936 |  |  | ผมม.กบล.
| กฟจ.นครสวรรค์ | กฟฟ.ในสังกัด |  | 20518 |  | 20516 |  | 20515 |  | 20513
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 9245 |  | 9243 |  | 9243 |  | 9243
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 9773 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9769
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 6649 |  | 6646 |  | 6645 |  | 6645
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 9759 |  | 9759 |  | 9758 |  | 9757
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 9706 |  | 9704 |  | 9702 |  | 9702
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 5916 |  | 5914 |  | 5914 |  | 5914
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 7258 |  | 7257 |  | 7257 |  | 7256
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 4136 |  | 4135 |  | 4134 |  | 4134
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 4746 |  | 4746 |  | 4746 |  | 4746
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 2304 |  | 2304 |  | 2303 |  | 2303
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 4026 |  | 4024 |  | 4024 |  | 4024
| เป้าหมาย 411,822 เครื่อง |  |  | 102974 |  | 102957 |  | 102949 |  | 102942
4.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
| 4.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ AMR Monitor System | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | ,กฟส. |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ
| 4.2.2 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 115 เควี (ปีละ 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง) | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 2
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | - |  | 2 |  | - |  | -
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | - |  | 3 |  | - |  | -
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | - |  | 1 |  | - |  | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | - |  | 2 |  | - |  | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | - |  | 2 |  | - |  | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | - |  | 0 |  | - |  | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | - |  | 1 |  | - |  | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | - |  | 3 |  | - |  | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | - |  | 1 |  | - |  | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | - |  | 2 |  | - |  | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | - |  | 0 |  | - |  | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | - |  | 4 |  | - |  | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | - |  | 0 |  | - |  | -
| เป้าหมาย 21 เครื่อง |  |  | - |  | 21 |  | - |  | -
| 4.2.3 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22/33 เควี (ปีละ 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง) | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | - |  | - |  | - |  | 265
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | - |  | - |  | 520 |  | -
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | - |  | 151 |  | - |  | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | - |  | 244 |  | - |  | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | - |  | 211 |  | - |  | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 155 |  | - |  | - |  | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 187 |  | - |  | - |  | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 188 |  | - |  | - |  | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | - |  | - |  | - |  | 89
| กฟอ.ตาคลี |  |  | - |  | - |  | 99 |  | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | - |  | - |  | 54 |  | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | - |  | - |  | - |  | 197
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 138 |  | - |  | - |  | -
| เป้าหมาย 2,498 เครื่อง |  |  | 668 |  | 606 |  | 673 |  | 551
| 4.2.4 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ (ไม่น้อยกว่า 50% ของมิเตอร์ที่ติดตั้ง) | กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส. | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 101 |  | 101 |  | 100 |  | 100
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 203 |  | 203 |  | 203 |  | 203
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 154 |  | 154 |  | 154 |  | 154
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 164 |  | 164 |  | 163 |  | 163
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 108 |  | 108 |  | 107 |  | 107
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 94
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 77 |  | 76 |  | 76 |  | 76
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 76 |  | 76 |  | 75 |  | 75
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 79 |  | 78 |  | 78 |  | 78
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 48 |  | 48 |  | 47 |  | 47
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 58 |  | 58 |  | 58 |  | 58
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 40
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 56 |  | 55 |  | 55 |  | 55
| เป้าหมาย 5,017 เครื่อง |  |  | 1260 |  | 1256 |  | 1251 |  | 1250
4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟทางหลวง อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ, กล่อง Wifi,CCTV และอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง
| 4.3.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวงให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้า | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| ได้อย่างถูกต้อง | กฟส.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 410 |  | 409 |  | 409 |  | 408
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 680 |  | 679 |  | 676 |  | 675
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 386 |  | 384 |  | 384 |  | 383
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 523 |  | 521 |  | 520 |  | 518
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 394 |  | 394 |  | 394 |  | 392
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 300 |  | 299 |  | 298 |  | 298
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 323 |  | 322 |  | 322 |  | 321
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 290 |  | 290 |  | 288 |  | 288
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 67 |  | 65 |  | 65 |  | 65
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 42 |  | 41 |  | 41 |  | 41
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 35 |  | 35 |  | 34 |  | 34
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 33
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 50
| เป้าหมาย 14,084 เครื่อง |  |  | 3536 |  | 3525 |  | 3517 |  | 3506
| 4.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์และบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี | กฟส. |  | 30 |  | 29 |  | 28 |  | 28
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 32 |  | 31 |  | 30 |  | 27
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 40 |  | 38 |  | 37 |  | 36
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 11 |  | 8 |  | 7 |  | 6
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 4
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 9
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 25 |  | 25 |  | 24 |  | 22
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 9
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 6
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2
| เป้าหมาย 723 เครื่อง |  |  | 196 |  | 185 |  | 177 |  | 165
4.4 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน
4.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า
| และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดี ในโปรแกรม U_Cube | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | กฟส. |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ
4.4.2 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ
| 4.4.2.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายใหญ่) ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| เป้าหมาย 47 เครื่อง |  |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47
| 4.4.2.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายย่อย) ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี | กฟส. |  | 199 |  | 199 |  | 199 |  | 199
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 1720 |  | 1720 |  | 1720 |  | 1720
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 332 |  | 332 |  | 332 |  | 332
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 112 |  | 112 |  | 112 |  | 112
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 238 |  | 238 |  | 238 |  | 238
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 112 |  | 112 |  | 112 |  | 112
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 53 |  | 53 |  | 53 |  | 53
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 146 |  | 146 |  | 146 |  | 146
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 319 |  | 319 |  | 319 |  | 319
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 132 |  | 132 |  | 132 |  | 132
| เป้าหมาย 3,586 เครื่อง |  |  | 3586 |  | 3586 |  | 3586 |  | 3586
| 4.4.3 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | - |  | 80 |  | - |  | 80
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟอ.ตาคลี |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | - |  | 35 |  | - |  | 35
| เป้าหมาย 500 เครื่อง |  |  | - |  | 500 |  | - |  | 500
4.5 มาตรการลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตามการไฟฟ้าที่เลือกเข้าร่วม โครงการตามเกณฑ์ NL3
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผมม.กบล.
| 4.6 ตรวจสอบการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | กฟส. |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ |  | ที่ตรวจพบ
| 4.7 การตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดน | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1,3 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 15 |  | - |  | 15 |  | -
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 20 |  | - |  | 20 |  | -
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 7 |  | - |  | 7 |  | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 17 |  | - |  | 17 |  | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 19 |  | - |  | 19 |  | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 11 |  | - |  | 11 |  | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 6 |  | - |  | 6 |  | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 7 |  | - |  | 7 |  | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 8 |  | - |  | 8 |  | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 5 |  | - |  | 5 |  | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 8 |  | - |  | 8 |  | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 11 |  | - |  | 11 |  | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 10 |  | - |  | 10 |  | -
| เป้าหมาย 144 เครื่อง |  |  | 144 |  | - |  | 144 |  | -
| 4.8 การเบิกจ่ายงบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC) ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผมม.กบล.
|  | กฟส. |  | ตามแผนงาน |  | ตามแผนงาน |  | ตามแผนงาน |  | ตามแผนงาน
5.แผนงานด้านหม้อแปลง | 5.1 การวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส 2
| - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป | กฟส. | [10 empty] | ผมม.กบล.
- หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว
เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง
* การดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง ให้วัดโหลดหม้อแปลงในช่วงการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด (PEAK LOAD)
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.)
ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI2 / คำอธิบายระบุ วัดโหลด มป. PEA XX-XXXXXX
เป้าหมาย = เครื่อง (รอค่าเป้าหมายจาก กฟฟ หน้างาน)
กฟจ.ลพบุรี =
กฟจ.นครสวรรค์ =
กฟจ.อุทัยธานี =
กฟจ.ชัยนาท =
กฟจ.สิงห์บุรี =
กฟจ.เพชรบูรณ์ =
กฟอ.หนองไผ่ =
กฟอ.โคกสำโรง =
กฟอ.หล่มสัก =
กฟอ.ตาคลี =
กฟอ.ลาดยาว =
กฟอ.พัฒนานิคม =
กฟอ.ชัยบาดาล =
| 5.2 การส่องจุดร้อนหม้อแปลงไฟฟ้า (ดำเนินการเฉพาะการไฟฟ้าจุดรวมงาน) | กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส. | ไตรมาส 2
| - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป | [11 empty] | ผมม.กบล.
- หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว
เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.)
ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI3 / คำอธิบายระบุ ส่องจุดร้อน มป. PEA XX-XXXXXX
เป้าหมาย = เครื่อง (รอค่าเป้าหมายจาก กฟฟ หน้างาน)
กฟจ.ลพบุรี =
กฟจ.นครสวรรค์ =
กฟจ.อุทัยธานี =
กฟจ.ชัยนาท =
กฟจ.สิงห์บุรี =
กฟจ.เพชรบูรณ์ =
กฟอ.หนองไผ่ =
กฟอ.โคกสำโรง =
กฟอ.หล่มสัก =
กฟอ.ตาคลี =
กฟอ.ลาดยาว =
กฟอ.พัฒนานิคม =
กฟอ.ชัยบาดาล =
6.งานด้านจัดการงานโครงการก่อสร้าง | 6.1 ติดตามสถานะการดำเนินงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115KV ในพื้นที่ กฟน.3 และสรุป | กฟฟ.1-3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจค.กกค.
สายส่งและสถานีไฟฟ้า | รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| 6.2 ติดตาม เร่งรัดงานขออนุญาตดันท่อลอดใต้แนวถนน ปักเสาในเขตทางหลวง ทางเชื่อม และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากับหน่วยงาน | กฟฟ.1-3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจค.กกค.
ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
7. งานด้านจัดการโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย | 7.1 ควบคุม เร่งรัด ติดตามงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22KV ที่ ผกร.ดำเนินงานเอง และสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟฟ.1-3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผกร.กกค.
7.2 ติดตาม เร่งรัด งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงทุกโครงการ
| เป้าหมาย ระยะทาง 350 วงจร-กม. | ทุก กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจร.กกค.
7.3 ประสานงานจัดประชุมติดตาม เร่งรัด การปิดงานก่อสร้าง
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ทุก กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจร.กกค.
8. งานด้านโยธาและสถาปัตย์ | 8.1 ติดตามผลการจัดซื้อที่ดินตามโครงการ คพจ.1, คพจ.2 จำนวน 4 แปลง สำหรับงานก่อสร้างสถานี | กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผยธ.กกค.
| ไฟฟ้าชัยบาดาล3, แม่วงก์, ชุมแสง และสถานีไฟฟ้ามโนรมย์(ลานไก) | ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. งานด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล | 9.1 ดำเนินการจัดเช่ายานพาหนะ รวมถึงการจัดสรรยานพาหนะจาก กฟภ.ให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ | กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผยค.กกค.
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ที่เกี่ยวข้อง
10. แผนงานพัฒนา Strong Grid | 10.1 ติดตามงานระบบสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่าย 22 kV
Action Plan ประกอบด้วยการจัดทำ | 10.1.1 ติดตาม ประสานงานการจัดทำ Action Plan ระบบสายส่ง 115 kV |  | ไตรมาส 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ผวร.กวว.
บันทึกขออนุมัติจัดเข้าโครงการตาม | เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 ครั้ง
มาสเตอร์แพลน
| 10.1.2 จัดทำ Action Plan ระบบจำหน่าย 22 kV |  | ไตรมาส 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ผวร.กวว.
เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 ครั้ง
| 10.1.3 จัดทำแผนงานระบบสายส่ง 115 KV หม้อแปลงกำลัง 115/22 KV และระบบจำหน่าย 22 KV ให้สามารถรับโหลดได้ N-1 |  | ไตรมาส 3
10.1.3.1 ระบบ 115 KV
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 ฟีดเดอร์ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | ผวร.กวว.
10.1.3.2 ระบบ 22 KV
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 2 ฟีดเดอร์ | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | ผวร.กวว.
10.1.3.3 หม้อแปลงกำลัง 115/22 KV
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 เครื่อง | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | ผวร.กวว.
10.1.3.4 จัดทำแผนงานระบบสายส่ง 115 KV ที่มีความสำคัญให้เป็น Closed Loop / Loop line
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 Loop | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | ผวร.กวว.
ด้านการเรียนรู้
11.แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน | 11.1 ตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังวงจรไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน ISO 22301)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส4 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ผบธ.กบล. | (2) 0.060 | 0.06
11.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน ISO 22301)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส4 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ผวฟ.กบล. | (2) 0.060 | 0.06
| 11.3 มีการทบทวน/ปรับปรุง เอกสารตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส2 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  | คณะทำงาน BCMs
จป.
| 11.4 ตรวจประเมินภายใน ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Internal Audit) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส3 | - |  | - |  | 1 |  | - |  |  | คณะทำงาน BCMs
| 11.5 มีการจัดทบทวนการบริหาร ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน (Management Review) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | คณะทำงาน BCMs
| 11.6 มีการทบทวน/ปรับปรุง ฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | คณะทำงาน BCMs | (2) 0.280 | 0.28
จป.
| 11.7 ตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส1 | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | คณะทำงาน BCMs
12. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย | 12.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้
| เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบระยะห่างสายไฟฟ้ากับ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-3 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | - |  |  | ผมท.กวว.
สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
12.2 สุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย
| เป้าหมาย สุ่มตรวจสอบมาตรฐาน 3% ทุกไตรมาส ของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  | ผมท.กวว.
12.3 สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุ
| เป้าหมาย สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุจากกระบวนการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในกลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3 คลังพัสดุ |  | 3 คลังพัสดุ |  | 3 คลังพัสดุ |  | 3 คลังพัสดุ |  |  | ผมท.กวว.
Pre-Qualification Lists (PQL) จำนวน 12 คลังพัสดุ

## แผนเพิ่มเติมฝปบ.
แผนปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาประจำปี 2565 เพิ่มเติม
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ | (ล้านบาท)
ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานการฝึกซ้อมการบริหาร | 1.1.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส3 | [9 empty] | กปบ.
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)ของ | เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง |  |  | - |  | - |  | ส.ค. |  | -
กฟน.3
| 1.2.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานระบบสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส3 | [9 empty] | กรส.
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง |  |  | - |  | - |  | ส.ค. |  | -
2.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพของ | 2.1 รายงานตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งาน FRTU ประจำเดือน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | กปบ.
อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายที่ติดตั้งชุด | เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | กบษ. กรส.
FRTU ค่าเปอร์เซนต์ความพร้อม
ใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 % | 2.2 รายงานตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ FRTU ที่มีระยะเวลาDown นาน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| 2.3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | คณะทำงานฯ
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง |  |  | มี.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ย. |  | ธ.ค.
3.แผนปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๔ | 3.1 ปรับปรุงพื้นที่ในห้องเก็บอุปกรณ์สื่อสารเป็นห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร | [11 empty] | กรส.
กฟน.3 และภูมิทัศน์รอบอาคาร | เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - |  | - |  | 100% |  | -
| 3.2 ปรับปรุงห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร กรส.น.3 เป็นห้องประชุม | [11 empty] | กรส.
เป้าหมาย ไตรมาส3
| 3.3 ปรับพื้นเทคอนกรีตตามแนวกำแพงรั้วด้านหน้าอาคาร SCADA | [11 empty] | กรส.
| เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - |  | - |  | 100% |  | -
| 3.4 จัดทำป้ายอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กฟน.3 | [11 empty] | กปบ.
| เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - |  | - |  | 100% |  | -
| 3.5 ปรับพื้นที่เทคอนกรีตหลังอาคาร 6 โรงซ่อม กบษ.น.3 เป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์ | [11 empty] | กบษ.
| เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - |  | - |  | 100% |  | -
4.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) | 4.1.ติดตั้ง Air Break Switch ระบบ 115 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ |  | ไตรมาส 2
| เป้าหมาย : 2 ไลน์สายส่งฯ |  | และไตรมาส 3 | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  | ผวว.กปบ.
หมายเหตุ : ไตรมาส 2 ไลน์สถานีฯโคกสำโรง - สถานีฯหนองม่วง, : ไตรมาส 3 ไลน์สถานีฯหนองไผ่ - สถานีฯชนแดน
4.2.งานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟระบบ 22 เควี เพื่อลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค
| เป้าหมาย : 10 วงจร |  | ไตรมาส 1-3 | 4 |  | 4 |  | 2 |  | - |  |  | ผวว.กปบ.
| 4.3.อนุมัติงานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟรองรับการจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าใหม่ |  | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย : 5 สถานีฯ |  | และไตรมาส 3 | 4 |  | - |  | 1 |  | - |  |  | ผวว.กปบ.
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 สถานีฯ นว.3, ลมก., บนร. และ พค.
: ไตรมาส 3 สถานีฯ เขาค้อ (ชั่วคราว)
4. 4.เสนอขออนุมัติงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว
| เป้าหมาย : 1 สถานีฯ |  | ไตรมาส 2 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  | ผวว.กปบ.
หมายเหตุ : สถานีฯ ไพศาลี (ชั่วคราว)
4.5. งานปรับปรุงผังสั่งการสวิตชิ่ง พร้อมแก้ไขรหัสใน GIS
| เป้าหมาย : 33 สถานีฯ |  | ไตรมาส 1-3 | 10 |  | 10 |  | 13 |  | - |  |  | ผคฟ.กปบ.
4.6. อนุมัติสวิตชิ่งงานขอดับไฟแบบมีแผนงานไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ
| เป้าหมาย : 100% |  | ไตรมาส 1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผคฟ.กปบ.
4.7. แจ้งแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน กรณีดับไฟแบบมีแผน
| เป้าหมาย : 100% |  | ไตรมาส 1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผคฟ.กปบ.
4.8. แผนงานสับเปลี่ยนอุปกรณ์จาก SIO CARD เป็นระบบ PC Front End (PCFEP) ของระบบศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ(SCADA/DMS)
| เป้าหมาย : 100% |  | ไตรมาส 2 | - |  | 100% |  | - |  | - |  |  | ผรศ.กปบ.
| 4.9.แผนงานสับเปลี่ยนอุปกรณ์ Air Circuit Breaker 2 เครื่อง สำหรับ Breaker Incoming 1 และ Breaker Tie Bus ขนาด 800AT, 1,250 AF ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร SCADA |  | ไตรมาส 2 | - |  | 100% |  | - |  | - |  |  | ผรศ.กปบ.
เป้าหมาย : 100%
| 4.10 ขออนุมัติสัญญาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ UPS และ Firealarm อาคาร SCADA ประจำปี 2565 - 2566 |  | ไตรมาส 1 | 100% |  | - |  | - |  | - |  |  | ผรศ.กปบ.
เป้าหมาย : 100%
| 4.11. ขออนุมัติจัดทำสถานีไฟฟ้า แบบ Unmanned Substation |  | ไตรมาส 2 | - |  | 5 |  | - |  | - |  |  | ผจฟ.1 กปบ.
เป้าหมาย : 5 สถานีฯ
หมายเหตุ : สถานีฯ.อบร., ลมก., บนร., พค. และ นว.3
| 4.12. ขออนุมัติก่อสร้างป้อมยามชนิดถาวร ประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned Substation |  | ไตรมาส 2 | - |  | 2 |  | 1 |  | - |  |  | ผจฟ.1 กปบ.
เป้าหมาย : 3 แห่ง
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 ขออนุมัติงบฯ
: ไตรมาส 2 สถานีฯ คบจ. และ คสร.
: ไตรมาส 3 สถานีฯ ทก.
| 4.13. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสถานีไฟฟ้าจำนวน 33 สถานีฯ |  | ไตรมาส 1-4 | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  |  | ผจฟ.1 กปบ.
เป้าหมาย : 33 สถานีฯ
| 4.14. ขออนุมัติจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation ปี 2566 |  | ไตรมาส 4 | - |  | - |  | - |  | 100% |  |  | ผจฟ.1 กปบ.
เป้าหมาย : 100%
| 4.15.ตรวจสอบระบบจำหน่าย-สายส่ง (Patrol Sytem) | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
4.15..1 แรงสูง
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 970.06 |  | 970.06 |  | 970.06 |  | 970.06
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 4466.21 |  | 4466.21 |  | 4466.21 |  | 4466.21
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 3151.73 |  | 3151.73 |  | 3151.73 |  | 3151.73
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 2459.36 |  | 2459.36 |  | 2459.36 |  | 2459.36
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 1251.97 |  | 1251.97 |  | 1251.97 |  | 1251.97
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 2013.65 |  | 2013.65 |  | 2013.65 |  | 2013.65
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 2707.11 |  | 2707.11 |  | 2707.11 |  | 2707.11
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 1676.57 |  | 1676.57 |  | 1676.57 |  | 1676.57
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 1322.08 |  | 1322.08 |  | 1322.08 |  | 1322.08
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 1156.1 |  | 1156.1 |  | 1156.1 |  | 1156.1
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 1552.87 |  | 1552.87 |  | 1552.87 |  | 1552.87
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 952.93 |  | 952.93 |  | 952.93 |  | 952.93
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 1486.73 |  | 1486.73 |  | 1486.73 |  | 1486.73
| เป้าหมาย 25,167.37 วงจร-กิโลเมตร (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 25167.37 |  | 25167.37 |  | 25167.37 |  | 25167.37
| 4.15.2 สายส่ง 115 เควี | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 56.2 |  | 56.2 |  | 56.2 |  | 56.2
| กฟจ.นครสวรรค์ (สฟฟ.พค. 31.5 วงจร.กม.) |  |  | 84.63 |  | 84.63 |  | 84.63 |  | 84.63
| กฟจ.อุทัยธานี (สฟฟ.บนร. 40.9 วงจร.กม.) |  |  | 65.05 |  | 65.05 |  | 65.05 |  | 65.05
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 121.57 |  | 121.57 |  | 121.57 |  | 121.57
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 36.85 |  | 36.85 |  | 36.85 |  | 36.85
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 |  | 109.55 |  | 109.55 |  | 109.55
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 44.9 |  | 44.9 |  | 44.9 |  | 44.9
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 108.1 |  | 108.1 |  | 108.1 |  | 108.1
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 43.09 |  | 43.09 |  | 43.09 |  | 43.09
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 75.16 |  | 75.16 |  | 75.16 |  | 75.16
| เป้าหมาย 863.74 วงจร-กิโลเมตร (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 863.74 |  | 863.74 |  | 863.74 |  | 863.74
| 4.16. ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้าตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-3
| 4.16..1 ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 29 สถานี |  |  | 8 |  | - |  | 21 |  | -
4.16.1.2 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสถานีไฟฟ้า
| เป้าหมาย 30 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 30 |  | - |  | 30 |  | -
| 4.17. บำรุงรักษา Disconnecting Switch ต้นRiser Pole บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 27 สถานี |  |  | - |  | 13 |  | - |  | 14
| 4.18 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบจำหน่ายระบบสายส่ง ตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
4.18.1 AVR
| เป้าหมาย 13 เครื่อง |  |  | - |  | - |  | 13 |  | -
| 4.18.2 Recloser | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 243 เครื่อง |  |  | 59 |  | 71 |  | 55 |  | 58
| 4.18.3 Switched capacitor | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 55 เครื่อง |  |  | 16 |  | 13 |  | 13 |  | 13
| 4.18.4 Load Break Switch (SF6) | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 541 เครื่อง |  |  | 117 |  | 157 |  | 123 |  | 144
| 4.18..5 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115 เควี | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 877.43 วงจร-กิโลเมตร |  |  | 200.85 |  | 230.15 |  | 167.78 |  | 278.65
| 4.19 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนของ | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และรีเลย์
| 4.19..1 CSCS/SRTU | [11 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 24 สถานี |  |  | 7 |  | - |  | 17 |  | -
(ลพบุรี1, ท่าตะโก, หล่มสัก, เพชรบูรณ์1, สิงห์บุรี,
ตาคลี2, นครสวรรค์1, ลพบุรี3(ชั่วคราว), ชัยบาดาล2,
พรหมบุรี, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน, หนองบัว,
หนองม่วง, ชัยนาท, หันคา, ค่ายบางระจัน, พัฒนานิคม1,
นครสวรรค์2, เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว),
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), ท่าวุ้ง, นครสวรรค์1(ลานไก))
| 4.19.2 Relay | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 24 สถานี |  |  | 7 |  | - |  | 17 |  | -
(ลพบุรี1, ท่าตะโก, หล่มสัก, เพชรบูรณ์1, สิงห์บุรี,
ตาคลี2, นครสวรรค์1, ลพบุรี3(ชั่วคราว), ชัยบาดาล2,
พรหมบุรี, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน, หนองบัว,
หนองม่วง, ชัยนาท, หันคา, ค่ายบางระจัน, พัฒนานิคม1,
นครสวรรค์2, เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว),
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), ท่าวุ้ง, นครสวรรค์1(ลานไก))
| 4.19.3 SCPS | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 5 สถานี |  |  | 1 |  | - |  | 4 |  | -
(บึงสามพัน, โคกสำโรง, อุทัยธานี, หนองฉาง, ลาดยาว)
| 4.19.4 FRTU | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 467 ชุด |  |  | 110 |  | 109 |  | 124 |  | 124
| 4.19.5 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัส ใน และหน้า สฟฟ./ | [11 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
สายส่ง/ระบบจำหน่าย 22/33 เควี
| 4.19.5.1 สถานีไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
| เป้าหมาย 37 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | - |  | 37 |  | - |  | 37
ลพบุรี1, ลพบุรี2, ลพบุรี3, โคกสำโรง, หนองม่วง, ท่าวุ้ง, สิงห์บุรี,
พรหมบุรี, อินทร์บุรี, ค่ายบางระจัน, ตาคลี2, ชัยนาท, หันคา,
มโนรมย์, อุทัยธานี, หนองฉาง, บ้านไร่, ลาดยาว,
นครสวรรค์ 1, นครสวรรค์ 2, นครสวรรค์ 3, นครสวรรค์ 4, พยุหะคีรี,
ท่าตะโก, หนองบัว, พัฒนานิคม 1, พัฒนานิคม 2, ชัยบาดาล 1,
ชัยบาดาล 2, บึงสามพัน, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน,
เพชรบูรณ์ 1, เพชรบูรณ์ 2, หล่มสัก, หล่มเก่า
| 4.19.5.2 สายส่ง | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 863.74 วงจร-กม. (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 863.74 |  | - |  | 863.74 |  | -
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 56.2 |  | - |  | 56.2 |  | -
| กฟจ.นครสวรรค์ (สฟฟ.พค. 31.5 วงจร.กม.) |  |  | 84.63 |  | - |  | 84.63 |  | -
| กฟจ.อุทัยธานี (สฟฟ.บนร. 40.9 วงจร.กม.) |  |  | 65.05 |  | - |  | 65.05 |  | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 121.57 |  | - |  | 121.57 |  | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 70.14 |  | - |  | 70.14 |  | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 36.85 |  | - |  | 36.85 |  | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 |  | - |  | 109.55 |  | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 44.9 |  | - |  | 44.9 |  | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 108.1 |  | - |  | 108.1 |  | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6.5 |  | - |  | 6.5 |  | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 42 |  | - |  | 42 |  | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 43.09 |  | - |  | 43.09 |  | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 75.16 |  | - |  | 75.16 |  | -
ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| 4.19.5.3 ระบบจำหน่าย | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| เป้าหมาย 108 ฟีดเดอร์ (ปีละ 1 ครั้ง) |  |  | 25 |  | 29 |  | 28 |  | 26
LBA02, LBA03, LBA04, LBA06, LBA09, LBB02,
LBB03, LBB04, LBC04, KSR09, NUA03, NUA04,
NUA07, NUA10, SBA02, SBA03, SBA04, SBA05,
SBA06, SBA10, PRI02, PRI04, KBG01, KBG02,
KBG04
| PXA05, PXA06, PXA07, PXA08, PXA09, PXU02, |  |  | - |  | 29 |  | - |  | -
TKB03, TKB04, TKB06, TKB07, CNA01,
CNA02, CNA03, CNA04, CNA05, CNA08, CNA09,
CNA10, MRA03, MRA04, MRA05, MRA07,
UAA01, UAA05, UAA07, NCH01, NCH03, NCH06,
NCH09,
| LAA02, LAA03, LAA05, LAA06, LAA09, NSA02, |  |  | - |  | - |  | 28 |  | -
NSA03, NSA04, NSA05, NSA06, NSA07, NSA08,
NSA10, NSA11, NSB01, NSB02, NSB03, NSB05,
NSB06, NSB07, NSB08, NSB10, NSU01, NSU02,
NSU04, TCA04, TCA06, NOB03
| CDA02, CDA03, CDA07, CDA09, CDB02, CDB03, |  |  | - |  | - |  | - |  | 26
CDB05, CDB06, BSH02, BSH03, BSH08, WIR01,
WIR04, WIR06, WIR07, NGA01, CON05, PEA01,
PEA02, PEA07, PEA08, PEU01, PEU05,
LOA02, LOA04, LOK01
| 4.19.5.4 ระบบจำหน่าย บริเวณแหล่งชุมชน หรือ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
ภายในเขตเทศบาล (กฟฟ.ชั้น 1-2-3 และ กฟส.ทุกแห่ง)
| เป้าหมาย 38 กฟฟ. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38
5.แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน | 5. บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือประเภทไม้ฉนวน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
ด้านกระบวนการภายใน | 5.1.1 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ในสังกัด กฟน.3
| เป้าหมาย 69 กฟฟ. |  |  | 18 |  | 17 |  | 18 |  | 16
5.1.2 สถานีไฟฟ้า
| เป้าหมาย 30 สถานี |  |  | 9 |  | 6 |  | 8 |  | 7
| 5.2 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 12 ชุด ( ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
| 5.3 ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของเครนรถกระเช้าฯ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 47 คัน (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 26 |  | 21 |  | 26 |  | 21
| 5.4.ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | [11 empty] | ผบล.กบษ.ฝปบ.
5.4.1 ชนิด Mobile ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 10 เครื่อง |  |  | - |  | - |  | - |  | 10
5.4.2 ชนิด Portable ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 77 เครื่อง |  |  | 19 |  | 19 |  | 22 |  | 17
5.4.3 ชนิด Fix ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 2 เครื่อง |  |  | - |  | - |  | - |  | 2
5.4.4 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร 1
ขนาด 100 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
5.4.5 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร SCADA
ขนาด 220 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
6. งานดูแลการตรวจสอบบำรุงรักษา | 6.1 ตรวจวัดค่ากราวด์โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย จำนวน 60 ต้น |  |  | 60 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผรอ.กรส.
6.2 บำรุงรักษาอุปกรณ์ Cellular Router
| เป้าหมาย จำนวน 103 ชุด |  |  | 103 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผรอ.กรส.
| 6.3 ควบคุม ดูแลงานจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาาโครงข่าย | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
เคเบิลใยแก้วนำแสงตามสัญญา จ.23/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563
| เป้าหมาย จำนวน 140 เส้นทาง (2,999.16 กม.) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผคส.กรส.
| 6.4 บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารสำนักงาน จำนวน 8 ระบบงาน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | [9 empty] | ผรส.กรส.
| 6.4.1. ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เป้าหมาย จำนวน 34 เครื่อง |  |  | 14 |  | 12 |  | 8 |  | -
| 6.4.2. อุปกรณ์ VDO Conference เป้าหมาย จำนวน 42 เครื่อง |  |  | 18 |  | 14 |  | 10 |  | -
| 6.4.3. กล้องวงจรปิด CCTV (สนง. และ จุดรวมงาน) เป้าหมาย จำนวน 17 เครื่อง |  |  | 10 |  | 3 |  | 4 |  | -
| 6.4.4. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก เป้าหมาย จำนวน 104 เครื่อง |  |  | 34 |  | 41 |  | 29 |  | -
| 6.4.5. ระบบ Ground ห้องสื่อสาร เป้าหมาย จำนวน 104 เครื่อง |  |  | 34 |  | 41 |  | 29 |  | -
| 6.4.6. เครื่องปรับอากาศ เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | -
| 6.4.7. VOIP&IP PHONE สฟฟ. เป้าหมาย จำนวน 35 เครื่อง |  |  | 12 |  | 13 |  | 10 |  | -
| 6.4.8. เสียงตามสาย เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2 |  | - |  | - |  | -
รวมจำนวน 340 เครื่อง
| 6.5 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network ประสานงานบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| บำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core |  | และ 3
Network แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต
ระยะเวลา 3 ปี ระยะที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ จ.37/2563
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563 (29 ธ.ค. 2563 – 28 ธ.ค. 2566)
| เป้าหมาย จำนวน 14 แห่ง ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง วาระทุกๆ 6 เดือน |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  |  | ผสร.กรส.
| 6.6 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ประสานงานบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิสบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ ตามสัญญาเลขที่ บ.48/2560 | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| ลงวันที่ 24 ต.ค. 2560 (24 ก.ค. 2562 – 23 ก.ค. 2567) |  | และ 3
| เป้าหมาย จำนวน 77 แห่ง ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง วาระทุกๆ 6 เดือน |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  |  | ผสร.กรส.
6.7 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ในเขต กฟน.3 ประจำปี 2565
| เป้าหมาย จำนวน 295 ชุด | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | 128 ชุด |  | 80 ชุด |  | 87 ชุด |  | - |  |  | ผสร.กรส.
7. งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ | 7.1 งานย้าย / ติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร (32 เมตร) | กฟส.บ้านหมี่ | ไตรมาส 2-4
| เป้าหมาย 3 แห่ง | กฟส.ท่าตะโก |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผรอ.กรส.
กฟย.แก่งเสือเต้น
| 7.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ และอุปกรณ์ประกอบ | กฟย.อ.สระโบสถ์ | ไตรมาส 1
แบบ Self Supporting ขนาดความสูง 32 เมตร
| เป้าหมาย 1 แห่ง |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผรอ.กรส.
| 7.3 บริหารสัญญาเช่า Virtual Trunk Radio over LTE (VT-LTE) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
เป้าหมาย จำนวน 33 เครื่องและอุปกรณ์ Getway
| เป้าหมาย จำนวน 3 เครื่อง |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  |  | ผรอ.กรส.
| 7.4 บริหารสัญญาเเช่า Virtual Trunk Radio over LTE (VT-LTE) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
| เป้าหมาย จำนวน 15 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้งานรถกระเช้าแก้ไฟ |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  |  | ผรอ.กรส.
| 7.5 งานเช่าบริการวิทยุสื่อสารระบบ Tranker Radio (Digital) (แผนงาน กอบ.) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
ตามสัญญาเลขที่ บ.25/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
| เป้าหมาย ควบคุมบริหารงานถูกต้องตรงตามสัญญาฯ |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผรอ.กรส.
| 7.6 งานจ้างจัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบสั่งการศูนย์จ่ายไฟ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3
ตามสัญญาเลขที่ จ.82/2562 ลว. 15 ส.ค.62
| เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน 100% |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  | ผรอ.กรส.
| 7.7 งานจ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้ง MARS MASTER (WRL) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการ คพจ.1 (11 แห่ง)
| เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน 100% |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผรอ.กรส.
| 7.8 ควบคุม ประสานงาน งานออกแบบ จัดหาและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 1,400 กม. ตามแผนงานปฏิบัติการดิจิทัล | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
ด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2564
ตามสัญญาเลขที่ จ.140/2564 ลว. 24 พ.ย. 2564
| เป้าหมาย จำนวน 5 เส้นทาง 121 กม. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผคส.กรส.
1. ลพบุรี 1 - สฟฟ.ลพบุรี 2
2. กฟอ.พัฒนานิคม - สฟฟ.พัฒนานิคม 2
3. กฟส.อ.บ้านหมี่ - กฟส.อ.หนองม่วง
4. สฟฟ.วิเชียรบุรี - สฟฟ.บึงสามพัน
5. กฟส.อ.ศรีเทพ - กฟย.อ.โคกเจริญ
| 7.9 ตรวจสอบและประสานงานแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
โทรคมนาคมระยะที่ 2 ปี 2565
| เป้าหมาย จำนวน 63 เส้นทาง |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผคส.กรส.
| 7.10 จัดทำข้อมูลโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในระบบ GIS และระบบ TAM ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
| เป้าหมาย 153 เส้นทาง |  |  | 53 |  | 100 |  | - |  | - |  |  | ผคส.กรส.
| 7.11 จัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบสื่อสารสำนักงาน | กฟน.3
| 7.11.1. ตู้สาขาโทรศัพท์ 16x16 เลขหมาย สำหรับ กฟส. 2 แห่ง (ทก., ลมก., วสง.) |  | ไตรมาส 1 | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผรส.กรส.
| 7.11.2. ตู้สาขาโทรศัพท์ 16x16 เลขหมาย สำหรับ กฟส. 2 แห่ง (หค., บพส.) (รอจำหน่าย) |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 |  | -
| 7.11.3. Microphone พร้อมเครื่องเสียง ประจำห้องประชุมประจำ กฟน.3 จำนวน 5 ชุด |  | ไตรมาส 2 | - |  | 1 |  | - |  | -
| 7.11.4. ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานพิธีการ (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด |  | ไตรมาส 2 | - |  | 1 |  | - |  | -
| 7.11.5 เครื่องโทรศัพท์ SIP Phone ประจำสถานีใหม่ จำนวน 8 แห่ง |  | ไตรมาส 2 | - |  | 1 |  | - |  | -
(นว.3,พช.2,บงส.(ลานไก),บพส,พค,บนร,พฒ.2 และเขาค้อ (ชั่วคราว)
| 7.11.6. จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายอาคาร 1 แทนของเดิม |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 |  | -
(รอ กอก. จำหน่าย) จำนวน 1 ชุด
| 7.11.7. จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ประจำอาคาร 1 แทนของเดิมที่ชำรุด (รอ กอก. จำหน่าย) จำนวน 1 ชุด |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 |  | -
| 7.11.8. ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสื่อสารที่ อาคาร 1 แทนของเดิม จำนวน 2 เครื่อง |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 |  | -
| 7.12 งานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP-PABX | กฟอ.ชัยบาดาล | ไตรมาส 3
สัญญาเลขที่ บ.44/2564 ลว. 28 ก.ย. 2564 ในพื้นที่ กฟน. 3
| เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  |  | ผรส.กรส.
7.13 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
| 7.13.1. ประสานงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ปรับปรุงระบบโทรศัพท์จากระบบเคเบิลทองแดง | กฟน.3(ลพบุรี) | ไตรมาส 1
| เป็นระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง | กฟจ.ลพบุรี
| เป้าหมาย จำนวนรวม 65 เลขหมาย |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผรส.กรส.
| 7.13.2. จัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงาน กฟจ.ลพบุรีที่มีอายุการใช้งานนาน | กฟจ.ลพบุรี | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 |  | - |  |  | ผรส.กรส.
| 7.14 งานติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
(EFMS) ประสานงานบริษัท ตามสัญญาเลขที่ บ.42/2564 ลว.9 ส.ค.
2564 ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องสื่อสาร (EFMS)
จำนวน 10 แห่ง สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2565
| เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  |  | ผสร.กรส.
| 7.15 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Access Switch ร่วมกับโครงข่าย IP Access Network ประสานงานบริษัท | กฟน.3 | ไตรมาส 1
ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
Access Switch ตามสัญญาเลขที่ อบ.7/2564 ลงวันที่
19 พ.ค.2564 จำนวน 77 ชุด สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 13 ม.ค.2565
| เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | ผสร.กรส.
| 7.16 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3
โดยวิธีคัดเลือกประสานงานบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มหาชน ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายIP Access Network
(ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือกตาม
สัญญาเลขที่ จ.124/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2564 จำนวน 3 แห่ง
สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 25 ส.ค. 2565
| เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  | ผสร.กรส.
8. งานเชื่อมโยง / ย้ายห้องสื่อสารรองรับการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | 8.1 เชื่อมต่อ/ย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเข้าติดตั้งใช้งานที่สำนักงานการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า(สฟฟ.เขาค้อ,สฟฟ.เพชรบูรณ์ 2 | กฟน.3 | ไตรมาส 2-4
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า | สฟฟ.บรรพตพิสัย,สฟฟ.มโนรมย์,สฟฟ.ชัยบาดาล 1,สฟฟ.ลพบุรี 2,
กฟส.อ.ศรีเทพ)
| เป้าหมาย 7 แห่ง |  |  | - |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  | ผคส.กรส.
| 8.2 งานเชื่อมโยงระบบสื่อสารให้กับสถานีไฟฟ้าที่สร้างใหม่ | สฟฟ.เขาค้อ, บพ. | ไตรมาส 3-4
| เป้าหมาย 2 แห่ง |  |  | - |  | - |  | สฟฟ.เขาค้อ |  | สฟฟ.บพส. |  |  | ผสร.กรส.
| 8.3 งานย้ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณสำหรับงานย้ายการไฟฟ้า, | กฟส.อ.ศท., | ไตรมาส 2 | - |  | กฟส.อ.ศท. |  | - |  | สฟฟ.มนร. |  |  | ผสร.กรส.
| สถานีไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้ารีโนเวท | สฟฟ.พช.2, ,มนร., | และไตรมาส 4 |  |  | สฟฟ.พช.2 |  |  |  | สฟฟ.ชบด.1
| เป้าหมาย 5 แห่ง | ชบด.1, ลบ.2 | [7 empty] | สฟฟ.ลบ.2
9. งานปรับปรุงทัศนียภาพ อาคาร 4 (SCADA) | 9.1 งานจ้างปรับปรุงงพื้นที่ห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร (ห้อง Warehouse) | อาคาร 4 (SCADA) | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงาน |  |  | 1 งาน |  | - |  | - |  | - |  |  | ผรอ.กรส.
| 9.2 งานปรับปรุงห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร เป็นห้องประชุม | อาคาร 4 | ไตรมาส 2
| เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงาน | (SCADA) |  | - |  | 1 งาน |  | - |  | - |  |  | ผสร.กรส.
10. งานอบรมระบบสื่อสารให้กับพนักงานในสังกัด กฟน.3 ผ่านระบบ | 10.1 งาน OJT ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมห้องสื่อสาร (EFMS) ให้กับกฟฟ. ที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งใช้งานอยู่ผ่านระบบ | กฟน.3 | ไตรมาส 2
WebEx Application | WebEx Application
| เป้าหมาย 1 ครั้ง |  |  | - |  | 1 ครั้ง |  | - |  | - |  |  | ผสร.กรส.
11. งานปิดระบบและตัดบัญชีอุปกรณ์ | 11..1 งานปิดอุปกรณ์ SDH จำนวน 78 ชุด และตัดบัญชี 90 ชุด | กฟน.3 | ไตรมาส 2
ระบบสื่อสาร | เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงาน |  | และไตรมาส 3 | - |  | ปิด SDH |  | ตัดบัญชี |  | - |  |  | ผสร.กรส.
[6 empty] | 78 ชุด |  | 90 ชุด
12.แผนงานการฝึกซ้อมการบริหาร | 12.1.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) | เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส3 | - |  | - |  | ส.ค. |  | - |  |  | กปบ.
ของ กฟน.3
12.2.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานระบบสื่อสาร
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส3 | - |  | - |  | ส.ค. |  | - |  |  | กรส.

## แผนเพิ่มเติมฝบพ.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม กอก.
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..