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แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมิน 
	รายละเอียด/เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	๑
	ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทปค.จ.นค. ณ ห้องกลุ่มงานปกครอง ชั้น ๔ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	ปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	จัดทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	จัดทำป้ายบอกถึงสถานที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตามจุดรอบบริเวณศาลากลางจังหวัด เพิ่มเติม  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	จัดทำแผนผังขั้นตอนการรับบริการของประชาชน  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	จัดทำแผนผังโครงสร้างบุคลากร คณะกรรมการประจำศูนย์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	จัดเตรียมสถานที่สำหรับการบริการและติดต่อขอรับบริการและการบริการรับรอง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	๒
	จัดระบบข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
	จัดทำแฟ้มข้อมูลข่าวสารฯมาตรา ๗ ดังนี้  
(1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน 
(4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    กลุ่มงาน ปค.
ทุกกลุ่มงาน
	

	
	
	จัดทำแฟ้มข้อมูลข่าวสารฯมาตรา ๙ (๑) – (๘) ให้ครบถ้วน และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกกลุ่มงาน
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	
	
	(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
   - มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง/ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง 

(๗) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ ครม. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน
ฝ่ายเลขาศูนย์ฯ
ไม่มีภารกิจ


ทุกกลุ่มงาน
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	
	
	(๘) จัดทำข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ กขร. กำหนด ดังนี้  
- ประกาศที่ ๑ ประกาศประกวดราคา สอบราคา ฯ
- ประกาศที่ ๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑  ย้อนหลังไม่น้อยนกว่า ๑๒ เดือน
- ประกาศที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- ประกาศที่ ๔ เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
 (๑) การจัดหาวัสดุ
 (๒) การให้บริการประชาชน
 (๓)การบริหารงานของหน่วยงาน
 (๔) การบริหารงบประมาณ
 (๕) การบริหารงานบุคคล
 (๖) การติดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     
     ทุกกลุ่มงาน

	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	๓
๔
	เว็บไซต์เผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา๗ และมาตรา ๙ ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลไว้อย่างน้อย ๑ ปี 
จัดทำดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร 
	ดูแลระบบข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	นำข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา ๗ (๑) – (๔) ขึ้นเว็บไซต์ เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกกลุ่มงาน 
	

	
	
	นำข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา มาตรา ๙ (๑) – (๘) ขึ้นเว็บไซต์ เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกกลุ่มงาน
	

	
	
	จัดทำดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ สำหรับให้บริการประชาชนเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ
นางสาววันวิสา      
นายจิราวัฒน์  

	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	
	
	จัดทำดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารไว้ในศูนย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน ครบถ้วน สามารถสืบค้นได้สะดวก
- ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
- ดัชนีรวมและสารบัญประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ
นางสาววันวิสา      
นายจิราวัฒน์  
 
	

	
	
	อบรมให้ความรู้บุคลากรของหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานการลงข้อมูลเว็บไซต์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	๕ 
	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
	มีคำสั่งมอบหมายงานให้ระดับรองหัวหน้าของหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	๖
	แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
	จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีทุกปีและดำเนินการตามแผนกำหนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	เสนอแผนให้ผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ความเห็นชอบ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	ดำเนินการตามแผนฯ กำหนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกกลุ่มงาน
	

	
	
	นำเสนอผลการดำเนินการตามเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	๗
	มีคู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ   
	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงาน โดยเผยแพร่ไว้ที่ศูนย์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เผยแพร่ไว้ที่ศูนย์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	๘
	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงาน 
	นำเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศึกษาดูงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กับหน่วยงานต้นแบบ เพื่อนำความรู้มาขับเคลื่อนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	๙
	การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในส่วนราชการทราบ 
	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	ประชุม จนท. ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	
	

	
	
	ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ (ผ่าน E-leanrning/เข้าร่วมโครงการทดสอบของ สขร.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	
	
	ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทาง อย่างน้อย ๕ ช่องทาง (แผ่นพับ เว็บไซต์ วารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	๑๐
	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จุดบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ    
	จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ไว้ประจำศูนย์ฯ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ นางสาววันวิสา      
นายจิราวัฒน์  
	

	
	
	พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ
นางสาววันวิสา      นายจิราวัฒน์  
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ
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	พ.ค.
	มิ.ย.
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	ธ.ค.
	
	

	๑๑
	การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระดับพอใจขึ้นไป  
	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ นางสาววันวิสา      
นายจิราวัฒน์  
	

	
	
	สรุปผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ 
	

	๑๒
	จัดเก็บสถิติ สรุปผลการมาใช้บริการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารของราชการและเว็บไซต์ 
	จัดเก็บสถิติ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
   นางสุพิศ
   นางสาววันวิสา      
   นายจิราวัฒน์  
	

	
	
	สรุปผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๓
	การปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๗ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สามารถบริการด้วยความรวดเร็ว
	ประชาชนสามารถขอรับการบริการข้อมูลข่าวสารฯ และสามารถบริการด้วยความรวดเร็ว 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ
นางสาววันวิสา      
นายจิราวัฒน์  
	


แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
	ที่
	กิจกรรมดำเนินการ 
	เป้าหมาย
	ปี ๒๕๕๙
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ
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	๑๔
	การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์
	มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ เป็นปัจจุบัน ต่อเนื่อง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	นางสุพิศ
นางสาววันวิสา      
นายจิราวัฒน์  
	

	๑๕
	การร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน
	การบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต้องดำเนินการตาม ตามระเบียบกฎหมายกำหนดโดยไม่ให้ประชาชนต้องร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	

	๑๖
	การอุทธรณ์กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน
	การบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต้องดำเนินการตาม ตามระเบียบกฎหมายกำหนด โดยไม่ให้ประชาชนต้องอุทธรณ์กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กลุ่มงานปกครอง
	















 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
“เปิดเผยเป็นหลัก 


  	ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”








“รัฐรู้อะไร


     ประชาชนต้องรู้ในสิ่งนั้น”








หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

