โครงการตามแผนบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างเครือข่าย “สายลับ จับโจรปล้นชาติ”   
กิจกรรม :  การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก เพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการ   ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ 
งบประมาณ : ๔๘๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายโสภณ  ห่วงญาติ ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาราชการแทน 
ปลัดจังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๔๒๔๑-๑๗๑๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
      ๑. หลักการและเหตุผล
    
๑.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) โดยใช้การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน เพื่อให้เป็นเครื่องมือและกลไกหลักในการผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นโดยนำหลักการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตจำนวนมากว่า ๑๘๕ หน่วยงาน แต่เมื่อพิจารณาผลลัพธ์    ที่เกิดขึ้นพบว่าค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI 2015)          ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในระดับร้อยละ ๓๘ ได้ที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และได้อันดับที่ ๓ เมื่อเทียบกับ ๙ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ๑ ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คือระดับร้อยละ ๔๐

๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ  โดยนำหลักการบูรณาการการทำงานและการบริหารระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการประสานงานและอำนวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

๑.๓ แนวทางตามแผนบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ แนวทางที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง     ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

๑.๔ จากประเด็นปัญหา/ร้องเรียน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั้ง ๙ อำเภอ พบว่ามีจำนวน   การร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียน ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างทั่วถึง ไม่เข้าใจในระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งไม่มีความกล้า  ในการร้องเรียนตรวจสอบข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากกลัวภัยอันตรายอันเนื่องมาจากการร้องเรียน บางครั้งร้องเรียนไปแล้วไม่กล้าเปิดเผยชื่อ จึงเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำให้หน่วยงานของรัฐ    ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่าย “สายลับ จับโจรปล้นชาติ” ขึ้น 
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”












จังหวัด












๒
     ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม   การทุจริต   

๒.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ หมู่บ้าน ตำบล ภาคเอกชน      ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 


๒.๓ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำระดับท้องที่ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชน มีจิตสำนึกสาธารณะและมีความกล้าเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสายลับในลักษณะของการให้เบาะแส ให้ข้อมูล หรือชี้ช่อง         นำไปสู่การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อหน่วยงานตรวจสอบทุกหน่วยงาน 
     ๓. ตัวชี้วัด


๓.๑ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจ และผ่านการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจระบบตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ


๓.๒ ร้อยละ ๒๕ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ มีความกล้าจะสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย “สายลับ จับโจรปล้นชาติ” เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 


๓.๓ องค์กรตรวจสอบ มีเครือข่าย “สายลับ จับโจรปล้นชาติ” ในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกหน่วยงาน องค์กร ตำบล หมู่บ้าน อย่างน้อยหน่วยงานหรือองค์กรละ ๑ คน 

 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ

     แนวทางที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
     ๕. แผนการดำเนินงาน   ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ๖. งบประมาณที่ได้รับ    ๔๘๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


 ๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

      จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ในระดับพื้นที่ จำนวน ๙ อำเภอ แบ่งเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๓๐๐ คน      รวมทั้งสิ้น ๙๐๐ คน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้   
1) ค่าคณะวิทยากรอภิปราย 
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
  
 
     ๒๗,๐๐๐ บาท 


     (๖๐๐ x ๓ ชม. x ๓ รุ่น x ๕ คน)  

๒) ค่าวิทยากรบรรยาย (๖๐๐ x ๔ ชม.X ๓ รุ่น)

   

        ๗,๒๐๐ บาท

๓) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมสัมมนา (๓๐๐คน x ๒๐๐บาท x ๓ รุ่น)  

     ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๔) อาหารว่าง (๓๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๐ บาท x ๓ รุ่น)                  
  
      ๕๔,๐๐๐ บาท
๕) อาหารกลางวัน (๓๐๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๐๐ บาท x ๓ รุ่น)                
      ๙๐,๐๐๐ บาท
๖) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๙๐๐ ชุด ๆ ละ ๖๐ บาท 
    
      ๕๔,๐๐๐ บาท
๗) ค่าเช่าที่พักวิทยากร จำนวน ๓ รุ่น




       ๑๘,๖๐๐ บาท
๘) ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน ๓ รุ่น



     
       ๑๘,๐๐๐ บาท
๙) ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่โครงการ (๑๕คนx๑มื้อx๑๐๐บาทx๓รุ่น)
         ๔,๕๐๐ บาท
๑๐) ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่โครงการ (๑๕คนx๒มื้อx๓๐บาทx๓รุ่น)


๒,๗๐๐ บาท
๑๑) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด การฝึกอบรม (จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท)        ๓๐,๐๐๐ บาท
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ      
      ๘. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”












จังหวัด












  ๓
      ๙. พื้นที่ดำเนินการ   รุ่นที่ ๑  พื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ประกอบด้วย อำเภอเมืองหนองคาย 


  อำเภอท่าบ่อ    และอำเภอสระใคร

                             รุ่นที่ ๒  พื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตาก     และ อำเภอสังคม

                             รุ่นที่ ๓  พื้นที่อำเภอโพนพิสัย ประกอบด้วย อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และ    อำเภอรัตนวาปี

     ๑๐. กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ

       ๑๐.๑ การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก เพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในระดับพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ ๙ อำเภอ รวม ๓ รุ่น  

      ๑๐.๒ ค้นหาแกนนำหรือเครือข่ายในทางลับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา หรือจากกลุ่มต่างๆ ทุกหน่วยงาน องค์กร หมู่บ้าน ตำบล ร่วมเป็นเครือข่าย “สายลับ จับโจรปล้นชาติ” 
     ๑๑. กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย อำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ๙ อำเภอ ๆ ละ ๑๐๐ คน ดังนี้

       ๑๑.๑  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๕ คน   

       ๑๑.๒  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ๓๐ คน

       ๑๑.๓  คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือผู้นำกลุ่ม/องค์กรต่างๆ  ๑๐ คน    

       ๑๑.๔  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕ คน  

       ๑๑.๕  ประชาชนที่สนใจทั่วไป ๑๐ คน   

       ๑๑.๖  เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ๑๐ คน    

       ๑๑.๗  สื่อมวลชน ทุกสาขา ๑๐ คน    
    ๑๒. ผลหรือประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ

      ๑๒.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีอุดมการณ์     รักชาติที่ถูกต้อง 

      ๑๒.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้ในด้านมาตรการป้องกันจากหน่วยงานตรวจสอบในการให้เบาะแสการทุจริตและมีความมั่นใจต่อองค์กรตรวจสอบและพร้อมที่จะสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  

      ๑๒.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาฯ และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

          ๑๒.๔ องค์กรตรวจสอบฯ มีเครือข่าย “สายลับ จับโจรปล้นชาติ” ในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกหน่วยงาน องค์กร หมู่บ้าน ตำบล อย่างน้อยหน่วยงานหรือองค์กรละ ๑ คน              
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”













จังหวัด












             ๔
๑๓. ผู้รับผิดชอบงาน
  
ชื่อ นายทักษิณ     นามสกุล  สุวรรณศรี

ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  

          เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน  :  ๐-๔๒๔๑-๑๗๑๓  เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๒๖๓๗๐
๑๔. ผู้ติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม
         ชื่อ นายสมควร     นามสกุล  ใจซื่อ
         ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  

         เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน  :  ๐-๔๒๔๑-๑๗๑๓  เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๖๒-๙๑๕๕๙๑๙
๑๕. ผู้รายงานผลการดำเนินงาน
          ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายโสภณ  ห่วงญาติ  
 

ตำแหน่ง  :  นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดหนองคาย  

          หมายเลขโทรศัพท์  :  ๐-๔๒๔๑-๑๗๑๓
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๕๖๙๙๘๕๐


              
๑๖. ผู้เสนอโครงการ





ลงชื่อ






      (นายโสภณ  ห่วงญาติ)





    นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาราชการแทน
                                                        ปลัดจังหวัดหนองคาย
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ





ลงชื่อ






       (นายจิรศักดิ์  ศรีคชา)





           รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ




ลงชื่อ




             (นายสุชาติ  นพวรรณ)




          ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย


หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการตามแผนบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างเครือข่าย “สายลับ จับโจรปล้นชาติ”   

      จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ในระดับพื้นที่ จำนวน ๙ อำเภอ แบ่งเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๓๐๐ คน      รวมทั้งสิ้น ๙๐๐ คน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้   
1) ค่าคณะวิทยากรอภิปราย 
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
  
 
     ๒๗,๐๐๐ บาท 


     (๖๐๐ x ๓ ชม. x ๓ รุ่น x ๕ คน)  

๒) ค่าวิทยากรบรรยาย (๖๐๐ x ๔ ชม.X ๓ รุ่น)

   

        ๗,๒๐๐ บาท

๓) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมสัมมนา (๓๐๐คน x ๒๐๐บาท x ๓ รุ่น)  

     ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๔) อาหารว่าง (๓๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๐ บาท x ๓ รุ่น)                  
  
      ๕๔,๐๐๐ บาท
๕) อาหารกลางวัน (๓๐๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๐๐ บาท x ๓ รุ่น)                
      ๙๐,๐๐๐ บาท
๖) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๙๐๐ ชุด ๆ ละ ๖๐ บาท 
    
      ๕๔,๐๐๐ บาท
๗) ค่าเช่าที่พักวิทยากร จำนวน ๓ รุ่น




       ๑๘,๖๐๐ บาท
๘) ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน ๓ รุ่น



     
       ๑๘,๐๐๐ บาท
๙) ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่โครงการ (๑๕คนx๑มื้อx๑๐๐บาทx๓รุ่น)
         ๔,๕๐๐ บาท
๑๐) ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่โครงการ (๑๕คนx๒มื้อx๓๐บาทx๓รุ่น)


๒,๗๐๐ บาท
๑๑) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด การฝึกอบรม (จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท)        ๓๐,๐๐๐ บาท
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ      
