ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
รายการ : การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสมโภชน์พระใหญ่ใบเสมาทวารวดี   
งบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์    ผู้รับผิดชอบ : นายยุทธชัย  สายคำมี                    ตำแหน่ง : นายอำเภอคอนสวรรค์       หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๔ - ๘๘๙๐๑๓ 
   (๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : นครกาหลง ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าเมืองกาหลงเพราะพระยาขุนหาญได้มาพบว่าเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่จะสร้างบ้านเมือง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร              เมื่อนกกาบินผ่านเข้ามาจะหากินจนเพลินกับอาหารที่อุดมสมบูรณ์จนลืมกลับรัง บ้านคอนสวรรค์มีคูน้ำและคันดินหลายชั้นซึ่งคล้ายคลึงกับเมืองโบราณหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำชี โดยเมืองโบราณบ้าน             คอนสวรรค์แห่งนี้ได้คนพบพระพุทธรูปและใบเสมาจำนวนมาก โดยทั้งหมดอายุอยู่ในสมัยทวารวดี ซึ่งใบเสมาหินทรายสลักเรื่องราวของพุทธประวัติ  ต่อมาเจ้าอาวาสวัดคอนสวรรค์ไปพบเสมาที่โนนกู่  จึงได้ขอแรงชาวบ้านช่วยกันขุดเอาเสมามาไว้ที่วัดบ้านคอนสวรรค์ สันนิษฐานว่าสถานที่ตั้งของเสมาเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งคือเมืองกาหลง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ประมาณปี พ.ศ.2883  เจ้าเมืองคือพระยาขุนหาญ การย้ายเสมาจากโนนกู่เมืองกาหลงเก่ากระทำกันเรื่อยมาเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ.2470 และได้นำเอาพระพุทธรูปหินทราย 4 องค์ มาไว้ที่วัดคอนสวรรค์ด้วย (ภายหลังได้ชื่อว่า “หลวงพ่อใหญ่”) เป็นพระพุทธรูปปางสรงน้ำ  โดยได้นำมาวางปล่อยทิ้งเอาไว้ที่โคนต้นโพธิ์ให้ตากแดดตากฝนโดยไม่มีใครดูแลก็เกิดฝนแล้งแม้จะเป็นหน้าฝนๆ ก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจนวันหนึ่งหลวงพ่อใหญ่ก็เข้าฝันชาวบ้านชื่อนายเชียง ว่าที่ฝนแล้งก็เพราะเอาท่านมาตากแดดไว้ ถ้าอยากให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก็ให้ย้ายท่านไปไว้ยังที่เหมาะสม ชาวบ้านจึงได้สร้างวิหารขึ้นแล้วอัญเชิญหลวงพ่อใหญ่เข้ามาประดิษฐานไว้ปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ปัจจุบัน หลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังเล็กสีขาววัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิเป็นพระพุทธรูปหินทราย ประทับยืน ปางแสดงธรรม พระหัตถ์ขวายกขึ้น พระหัตถ์ซ้ายแนบพระวรกาย ครองจีวรห่มคลุม ขนาดวัดรอบองค์พระ 60 นิ้ว สูงจากฐาน 124 นิ้ว พระเศียรทรวงกรวย ผิวเรียบ ไม่มีขมวดพระเกศา พระพักตร์ค่อนข้างกลมคล้ายรูปไข่ พระขนงยาวต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรหลุบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาว เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16  โดยอำเภอคอนสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้จัดประเพณีงานสมโภชน์พระใหญ่ ใบเสมาทวารวดี ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี  ณ วัดบ้านคอนสวรรค์  (วัดหลวงพ่อใหญ่) ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ ของทุกปี
(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ
        สภาพปัญหา/ความต้องการ:  

      ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางสังคมได้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งอาจทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอาจสูญหายไม่ได้รับการสืบทอด  ชาวอำเภอคอนสรรค์จึงได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีสมโภชน์พระใหญ่ใบเสมาทวารวดี  ให้ลูกหลานในอนาคตได้ตระหนักถึงคุณค่า ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของแหล่งโบราณสถานดังกล่าว  รวมทั้งเกิดการหวงแหนและสืบทอดประเพณีดังกล่าวต่อไป
         อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์  และโบราณสถาน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า และสืบทอดประเพณีอันงดงามให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อำเภอจึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้
2
       ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก หากไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอาจสูญหาย
    (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
                   (๑)  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 


          (2) เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งโบราณสถาน ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป



(3) เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังเกิดความรัก หวงแหน โบราณสถาน และประเพณี


(๔) เพื่อสร้างความสามัคคี ความศรัทธา ของคนในชุมชน





  (๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

        ประเด็นยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)

       ( พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
             มีประสิทธิภาพสมดุล และยั่งยืน
       ( พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
       ( บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
       ( พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         (๒.๓) ลักษณะโครงการ
                 ( การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ( การพัฒนาด้านสังคม
 ( ด้านการบริหารจัดการ
                 (การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
         (๒.๔) สถานภาพของโครงการ
                 ( โครงการเดิม



( โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ
       ( พัฒนา



( ดำเนินการปกติ
          (๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 เดือน เริ่มต้นเดือน มีนาคม ๒๕61 สิ้นสุดเดือน เมษายน ๒๕61
(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)     
        วัดบ้านคอนสวรรค์  หมู่ที่  8  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
  (๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  และประชาชนที่มาเที่ยวงาน 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

  (๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี ๒๕๕9
แผน

	ปี ๒๕60
แผน

	ปี ๒๕61
แผน

	ปี ๒๕๖2
แผน


	ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น
	
	-


	-

	5

	-




    * ผลการดำเนินในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60)

3
          (๔.๒) ผลลัพธ์: ๑. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์เพิ่มมากขึ้น


           ๒. เป็นที่รู้จักของประชาชน/ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น




3.ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชุมชน
          
          (๔.๓) ผลกระทบ :

            เชิงบวก : ประชาชนเกิดความรัก  ความสามัคคี                         
            เชิงลบ : ไม่มี
   (๕) แนวทางการดำเนินงาน: 


กิจกรรม  พิธีเชิญพระอุปคุต

กิจกรรม   แห่ผ้าไตร ผ้าอังสะและเครื่องบูชาเพื่อสักการะพระใหญ่ทวารวดี


กิจกรรม   บวงสรวงพระใหญ่ทวารวดี


กิจกรรม   ลานขนมโบราณ

กิจกรรม   การแสดงประกอบแสง สี เสียง
   (๖) วิธีการดำเนินงาน
(  ดำเนินการเอง
(  จ้างเหมา
   (๗) วงเงินของโครงการ                                                               
                                                                                                                   หน่วย :บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๒๕62
	20๐,๐๐๐
	
	20๐,๐๐๐

	รวมทั้งสิ้น
	20๐,๐๐๐
	
	20๐,๐๐๐


     (๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย   
                                                                                                                   หน่วย : บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	20๐,๐๐๐
	

	งบดำเนินงาน
      - ค่าตอบแทน
      - ค่าใช้สอย
      - ค่าวัสดุ
      - ค่าสาธารณูปโภค
  งบลงทุน
        -ค่าครุภัณฑ์
        -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  งบเงินอุดหนุน
        -งบเงินอุดหนุน
        -งบรายจ่ายอื่น

	2๐๐,๐๐๐

	

	รวมทั้งสิ้น
	200,000
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 (9) แผนการดำเนินงาน 

	ขั้นตอนการดำเนินงาน
(ระบุเป็นรายกิจกรรม)
	จำนวน
หน่วยนับ
	วงเงิน
(บาท)
	ห้วงระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	กิจกรรม  พิธีเชิญพระอุปคุต
กิจกรรม  แห่ผ้าไตร ผ้าอังสะและ 
             เครื่องบูชาเพื่อสักการะ
             พระใหญ่ทวารวดี

กิจกรรม  บวงสรวงพระใหญ่ 
             ทวารวดี

กิจกรรม  ลานขนมโบราณ
กิจกรรม  การแสดงประกอบแสง
             สี เสียง (ชุด ศิลาเก่า 
             เล่าตำนาน บุญธรรม 
             บุญทานเมืองกาหลง)
	๑ ครั้ง
	200,000
	
	
	20๐,๐๐๐
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	20๐,๐๐๐
	
	
	20๐,๐๐๐
	


  (10) แผนการเบิกจ่ายของโครงการ 

	กิจกรรมหลัก
	งบประมาณ (บาท)
	แผนการใช้จ่ายเงิน

	
	
	ไตรมาส 1
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 3
	ไตรมาส 4

	กิจกรรม  พิธีเชิญพระอุปคุต
กิจกรรม  แห่ผ้าไตร ผ้าอังสะและ 
             เครื่องบูชาเพื่อสักการะ
             พระใหญ่ทวารวดี

กิจกรรม  บวงสรวงพระใหญ่ 
             ทวารวดี

กิจกรรม  ลานขนมโบราณ
กิจกรรม  การแสดงประกอบแสง
             สี เสียง (ชุด ศิลาเก่า 
             เล่าตำนาน บุญธรรม 
             บุญทานเมืองกาหลง)
	20๐,๐๐๐
	
	
	20๐,๐๐๐
	

	รวมทั้งสิ้น
	20๐,๐๐๐
	
	
	20๐,๐๐๐
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 (11) ความพร้อมของโครงการ
         (11.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ
         ( ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
         ( อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
                   ( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(11.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
                   ( มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
                   ( มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .............................

                   ( ไม่มี
(11.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
๏บุคลากรมีประสบการณ์
(ทั้งหมด
(บางส่วน
(ไม่มีประสบการณ์
๏เครื่องมือดำเนินการ

(มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
(มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
(ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ
(มีประสบการณ์สูง
(มีประสบการณ์ปานกลาง
(ไม่มีประสบการณ์ 

    (๑2) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ                                 :                แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับตำบล  ดูแลบำรุงรักษา

    (๑3) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด:        ไม่มี

    (๑4) แนวทางแก้ไข :       ไม่มี

    (๑5) ผู้เสนอโครงการ




ลงชื่อ





(                              )
          (๑6) ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ





(                                     )
           รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
รายการ : การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสมโภชน์พระใหญ่ใบเสมาทวารวดี   
งบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท

    (๑7) ผู้อนุมัติโครงการ





ลงชื่อ






(                                  )




             



  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

