ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)
 1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560
          
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ


จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองม่วง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลตำบลหนองม่วง รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2557 

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     34,870,500      บาท


ประมาณการรายจ่ายไว้     34,870,500      บาท

รายรับจริง                    49,224,493.60 บาท



รายจ่ายจริง                   41,868,144.39 บาท




ปีงบประมาณ 2558


ตั้งงบประมาณรายรับไว้     39,118,600      บาท


ประมาณการรายจ่ายไว้     39,118,600      บาท

รายรับจริง                    52,884,150.87 บาท



รายจ่ายจริง                   45,691,082.20 บาท


ปีงบประมาณ 2559


ตั้งงบประมาณรายรับไว้    40,102,400      บาท


ประมาณการรายจ่ายไว้    40,102,400      บาท

รายรับจริง                    46,727,929.27 บาท



รายจ่ายจริง                   43,288,152.43 บาท


ปีงบประมาณ 2560


ตั้งงบประมาณรายรับไว้    48,754,900 บาท


ประมาณการรายจ่ายไว้    48,754,900 บาท


1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
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ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบัติ ได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
โครงการที่บรรจุในแผนฯ

จำนวน  179  โครงการ
สามารถดำเนินการได้

จำนวน  141  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ  78.77 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
โครงการที่บรรจุในแผนฯ

จำนวน  184  โครงการ
สามารถดำเนินการได้

จำนวน  140  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ  76.08
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
โครงการที่บรรจุในแผนฯ

จำนวน  167  โครงการ
สามารถดำเนินการได้

จำนวน  115  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ  68.86
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
โครงการที่บรรจุในแผนฯ

จำนวน  176  โครงการ

2. ผลที่ได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่  
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
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๑0. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ
๑1. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๑2. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
๑3. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑4. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
16. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา 
2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
4. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
2.2 ผลกระทบ
ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้

๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก เป็นต้น

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

๔. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

ปัญหา/อุปสรรค

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก  
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้ 
6) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
7) เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด
8) ระเบียบกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
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แนวทางแก้ไข
1) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

2) การดำเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ 
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี และคำนึกถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
4) การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  
*********************************
