แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

# งานนโยบายและแผนงาน

# สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

# โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗๐-๔๘๖๐

# http//www.talneng.com

e-mail : tannoeng@hotmail.co.th

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้  ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) ที่ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนข้อมูลจากทุกภาคส่วนราชการที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลตาลเนิ้ง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

ฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง  จึงจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

/พฤศจิกายน/๒๕๕๖

# สารบัญ

หัวเรื่อง									หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ										๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						๑

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						๒

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							๒

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ							๓

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค				๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน				๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย		๕๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการที่ดี						๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๑๓๕

1

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๖ และ ๒๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงานประจำปี  เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน   และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจากข้อมูล ดังต่อไปนี้

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

2

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดให้เสนอขอขยายระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒) ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๑ แล้วหากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔...)

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่  ทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง  และหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่  ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศเรื่องแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑) แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๒) แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓) เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

๔) เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมในปีนั้น

*************************************