## ฟอร์ม
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
๑.๑ แผนงาน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1

## 1.2.1 ศึกษาฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๑ แผนงาน การศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา | จัดการฝึกอบรมบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา | 400000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
2 | โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา | จัดหาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอกับการปฏิบัติงาน | 2000000 | โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | กองการศึกษา
3 | โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน | 3154070 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล | กองการศึกษา
4 | โครงการอาหารกลางวัน | จัดสวัสดิการเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | 792000 | โรงเรียนในสังกัด | กองการศึกษา
5 | โครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ | จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ | 250000 | - | กองการศึกษา
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) | สนับสนุนการจัดการ ศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด | 999720 | - | กองการศึกษา
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัด) | สนับสนุนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนในสังกัด | 12442680 | - | กองการศึกษา
8 | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล | 892000 | - | กองการศึกษา
9 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ | กั้นเป็นห้องด้วยกระจกและอลูมิเนียม จำนวน ๔ ห้องพร้อมประตูขนาดประมาณ ๐.๙๐ x ๒ ม. | 195000 | - | กองการศึกษา
10 | โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาล | กั้นห้องปรับปรุงหน้าต่างและประตูของอาคารอนุบาล | 390000 | โรงเรียนเทศบาล ๑ | กองการศึกษา
11 | โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าอาคาร คุณพ่อเอี๊ยว–คุณแม่สมจิตร | เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและแปลนฝ้าเพดานของอาคารคุณพ่อเอี๊ยว-คุณแม่สมจิตร | 680000 | โรงเรียนเทศบาล ๒ | กองการศึกษา
รวม | 11 |  | 22195470

## 1.2.6 ศาสนา วัฒฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๖ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ | จัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรม วงศานุวงศ์ | 600000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
2 | โครงการวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมแสดงความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับประชาชน | 200000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
3 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมแสดงความเทิดทูนต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 200000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | 150000 | วัดอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
5 | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | จัดงานทำบุญตักบาตร | 10000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
6 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส | 200000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
7 | โครงการจัดงาน แห่เทียนวันเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและ จัดพิธีหล่อเทียนและ นำเทียนพรรษาไปถวายวัดในเขตเทศบาล | 50000 | - | กองการศึกษา
รวม | 7 |  | 1410000

## 2.2.5 สร้างฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน | จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | 700000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการ(งานพัฒนาชุมชน)
2 | โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน | จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | 250000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการ(งานพัฒนาชุมชน)
3 | โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น | จัดการฝึกอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน | 300000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการ(งานพัฒนาชุมชน)
รวม | 3 |  | 1250000

## 3.2.4 เคหะและชุมชน
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
๒.๔ แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวิทยาลัยสงฆ์ (เทศบาล ๑/๔) | ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๖๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๘๗๑ ตารางเมตร | 3360000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองช่าง
2 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยกาเพชร (เทศบาล ๑๕/๑ ตั้งแต่หน้าโรงงานสี IEC ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) | ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร | 1337000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองช่าง
รวม | 2 |  | 4697000

## 4.1.2 การรักษาความวงบภายใน
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณชุมชนต่างๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๖ จุด | 500000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล
2 | โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้อง กันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | จัดโครงการฝึกอบรมให้กับตัวแทนแต่ละชุมชน วัดสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภายในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | 50000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล
รวม | 2 |  | 550000

## 4.2.2 สาธารณสุข
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๒ แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมาและแมวที่มีและไม่มีเจ้าของ | 90000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | สำรวจประชากรสุนัข และแมวขึ้นทะเบียนทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ | 18000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม | 2 |  | 108000

## 4.2.3 สังคมสงเคราะห์
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ | 500000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานสังคมสงเคราะห์)
2 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการดูงาน | จัดฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | 1000000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานสังคมสงเคราะห์)
3 | โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ | 27662000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม
4 | โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ | 5760000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม
5 | โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 36000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม
6 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว(ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่) | จัดการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว | 300000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม
7 | เงินอุดหนุนโครงการ ช่วยเหลือประชาชน | จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนจากประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 22000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานสังคมสงเคราะห์)
รวม | 7 |  | 35280000

## 4.2.5 สร้างฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน | จัดกิจกรรมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการออกกำลังกายได้มากขึ้น และการออกกำลังกายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง | 400000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานพัฒนาชุมชน)
2 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง | 20000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในประชากรกลุ่มเสี่ยง | 50000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด | จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 300000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานพัฒนาชุมชน)
5 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ | จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | 300000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานพัฒนาชุมชน)
6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 20000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานสังคมสงเคราะห์)
รวม | 6 |  | 1090000

## 4.2.6 การศาสนา วัฒฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๖ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถ | 300000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
2 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย | จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 150000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
3 | โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเทศบาลและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 100000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองการศึกษา
รวม | 3 |  | 550000

## 5.2.4 เคหะฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๒.๔ แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดลอกคูคลอง (คลองหลังบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ถึงคลองอ้อมใหญ่) | ขุดลอกคูคลองสามารถคลองหลังบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ถึงคลอง อ้อมใหญ่ ระยะทางประมาณ ๓๙๐ ม. ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ ม. ลึกประมาณ ๑ ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ลบ.ม. | 90000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการลอกท่อระบายน้ำซอยดอนทรายก้าวหน้า ๒ | ลอกท่อระบายน้ำซอยดอนทรายก้าวหน้า ๒ พร้อมซอยย่อย ๓ ซอยขนาดท่อ ๐.๖๐ ม. ระยะทางประมาณ ๑,๑๗๐ ม. | 180000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม | 2 |  | 270000

## 5.2.5 สร้างฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๒.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรวมพลัง ช่วยแยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ | จัดอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะให้กับชุมชนในเขตเทศบาล | 30000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่น้ำ คูคลอง | ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 20000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 300000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานพัฒนาชุมชน)
4 | โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกและรวบรวมข้อมูลและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม | 20000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 | โครงการคลองสวยน้ำใส คนอ้อมใหญ่มีความสุข | ปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ หมู่ ๑-๘ และตำบลบ้านใหม่ หมู่ ๑ และหมู่ ๕ | 30000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ตามหนังสืออำเภอสามพรานที่ นฐ ๐๐๒๓.๑๒/๕๔๐ ลว.29 เม.ย. ๕๘
รวม | 5 |  | 400000

## 6.1.1 บริหารงานทั่วไป
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | จัดพิธีทำบุญตักบาตร และจัดนิทรรศการการปกครองของไทย | 20000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล
2 | โครงการจัดทำทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมเวทีประชาคมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองวิชาการและแผนงาน
3 | โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | จัดอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 50000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล
4 | โครงการดูแลบำรุงรักษา ระบบฐานข้อมูล GIS (สารสนเทศภูมิศาสตร์) | เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานฐานข้อมูล(GIS) | 150000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองคลัง
5 | โครงการส่งเสริม ธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของอปท. | จัดโครงการอบรมส่งเสริม ธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของอปท. | 20000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองวิชาการและแผนงาน(งานนิติการ)
6 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการชำระภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการในการชำระภาษีให้กับเทศบาล | 50000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองคลัง
7 | โครงการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับบริการประชาชน | บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้งานได้ดีเสมอ | 170000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล(งานทะเบียนราษฎร)
รวม | 7 |  | 470000

## 6.1.2 การรักษาความสงบภายใน
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี | จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล(งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)
รวม | 1 |  | 100000

## 6.2.5 สร้างฯ
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๒.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการดูงาน | จัดโครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการชุมชน | 1300000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานพัฒนาชุมชน)
2 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน | จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน | 50000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กองสวัสดิการสังคม(งานพัฒนาชุมชน)
รวม | 2 |  | 1350000

## ประปา
|  | บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | [12 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบประปา
แผนงาน ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงเส้นท่อ | ปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านสวนประดู่ หมู่ ๘ | 772272 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กปภ.
2 | ปรับปรุงเส้นท่อ | ปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำบริเวณโรงเรียนบ้านคลองลัด หมู่ ๗ | 403200 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กปภ.
3 | ปรับปรุงเส้นท่อ | ปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่สั่ง หมู่ ๖ | 336000 | เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | กปภ.
รวม | 3 |  | 1511472