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แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตทวีวัฒนา

คำนำ
สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในด้านงานการปกครองท้องที่ การพัฒนา ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ำ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
สำนักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงภารกิจของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ในกำกับของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดมีศักยภาพและความพร้อมด้านการบริหารงาน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
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· ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์



· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าหมาย
· ผลการดำเนินการหลัก
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
11
· ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ
· ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
· สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

-  มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
· ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
· ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ
· ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562

-  มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
· ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 2

-  มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
· ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 3

-  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
· ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
78
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่
สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวา แม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือฝั่งธนบุรี จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยพื้นที่เขตทวีวัฒนาถูกกำหนด ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยแบ่งประเภทที่ดินออกเป็น 2 ลักษณะ ตามแนวคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ดังนี้          


1.
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย)
2. 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีลำคลองหลายสายสามารถนำน้ำไปใช้ในการทำเกษตรกรรม ทำสวนหรือทำไร่ แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่เกษตรเหล่านั้นกำลังลดลงเนื่องจากถูกแทนที่ทีละน้อย ด้วยโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเรียงรายอยู่ตามถนนสายหลักและชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ 
เขตทวีวัฒนามีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 50.219 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 2 - 3.50 เมตร อัตราการทรุดตัวของพื้นที่เฉลี่ย 5 - 10 มิลลิเมตรต่อปี ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 19.2 องศาเซลเซียส ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันออก  เฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ประกอบด้วย 
1) 
แขวงทวีวัฒนา มีขนาดพื้นที่ 21.521 ตารางกิโลเมตร 
2) 
แขวงศาลาธรรมสพน์ มีขนาดพื้นที่ 28.698 ตารางกิโลเมตร 
เขตทวีวัฒนา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคลองมหาสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตบางแคและเขตหนองแขม มีคลองทวีวัฒนา คลองบางเชือกหนัง 


และคลองบางไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สำนักงานเขตทวีวัฒนามีส่วนราชการในสังกัด จำนวน 10 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝ่ายปกครอง  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนพินัยกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหาร และบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการ ประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

2. ฝ่ายทะเบียน  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุม ดูแลศูนย์ควบคุมบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายโยธา  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณ ประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์  ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขต เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน รวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ  การบริหารงบประมาณ การจัดหา พัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล  สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้าง หรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน     การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. ฝ่ายรายได้  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

7. ฝ่ายการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียน ในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครู และลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครู เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนคลองบางพรหม โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
8. ฝ่ายการคลัง  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่าย จากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
9. ฝ่ายเทศกิจ  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชน และสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุนชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุม ดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ  ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ     คนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต            การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุง รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม   อันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและ    การท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการ เกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สถานการณ์ของพื้นที่
สำนักงานเขตทวีวัฒนามีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานเขตที่อยู่อาศัย จากผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ท้องที่เป็นพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) แต่จากสถิติจำนวนประชากร ตั้งแต่ปี 2550 - 2561 พบว่าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ต่อไป เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมถูกแทนที่หรือถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัย (โครงการหมู่บ้านจัดสรร)       เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น
ตารางประชากรเขตทวีวัฒนา
	ปี พ.ศ.
	จำนวนประชากร (คน)
	รวม (คน)

	
	ชาย
	หญิง
	

	2550
	32,757
	37,439
	70,196

	2551
	33,618
	38,408
	72,026

	2552
	34,237
	39,191
	73,428

	2553
	34,782
	39,810
	74,592

	2554
	35,196
	40,264
	75,460

	2555
	35,487
	40,787
	76,274

	2556
	35,755
	41,032
	76,787

	2557
	35,973
	41,148
	77,121

	2558
	36,190
	41,414
	77,604

	2559
	36,333
	41,557
	77,890

	2560
	36,429
	41,758
	78,187

	2561
	36,427
	41,881
	78,308


จากสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน สภาพสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่คาดว่าในอนาคตจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญที่บุคลากรของสำนักงานเขตทวีวัฒนาทุกคน ต้องให้ความสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลาย นอกจากนั้นยังต้องให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและทำให้เขตทวีวัฒนาเป็นเขตที่น่าอยู่อาศัย พร้อมกับสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เขตและสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือการทำให้เขตทวีวัฒนาเป็นเขตที่น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน        ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ       มีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา แหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างให้มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สวยงาม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขต และการบริหารราชการแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขต ประชาชนที่กำลังจะเข้ามาอยู่อาศัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นโดยสำนักงานเขต       ทวีวัฒนามุ่งมั่นและพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength) 


1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีระบบบริหารจัดการในการทำงานที่ดี ทำให้บุคลากรเกิดความตื่นตัว

2. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการกำหนดภารกิจตามโครงสร้างที่ชัดเจน

3. มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้การทำงานมีระเบียบแบบแผนและนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. บุคลากรมีความรู้ และใฝ่หาความรู้พร้อมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

5. ส่วนราชการต่างๆ ของหน่วยงานมีการทำงานเป็นทีม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
จุดอ่อน (Weakness)


1. ภารกิจของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากงานนโยบายเข้ามาแทรกบ่อยครั้ง ในขณะที่อัตรากำลัง
เท่าเดิมทำให้งานประจำโดยเฉพาะงานบริการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการ

2. ความไม่เพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunity)


1. พื้นที่เขตทวีวัฒนาเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานเขตที่อยู่อาศัยจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เป็นผลให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคารเพื่อใช้งานในเชิงพณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสำหรับเป็นที่พักอาศัย

2. เขตทวีวัฒนาเป็นเขตชานเมือง มีการขยายตัวทั้งในภาคธุรกิจและการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็น
ที่อยู่อาศัย จำนวนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีโอกาสจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น

3. รัฐบาลมีนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ ทำให้สำนักงานเขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มมากขึ้น

4. องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ ทำให้มีกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตทวีวัฒนาอย่างหลากหลาย

อุปสรรค (Threat)

1. ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะยังไม่มีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่อย่างเพียงพอ ทำให้การเดินทางสัญจรไม่ได้รับความสะดวก

2. โครงสร้างทางกายภาพพื้นฐาน เช่น ถนนสายหลัก คลองสำคัญ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

3. สำนักงานเขตไม่มีอำนาจในการบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม เช่น ปัญหาการจราจร (รถบรรทุกน้ำหนักเกิน, การจอดรถบรรทุกขนาดใหญ่ริมถนน เป็นต้น)
วิสัยทัศน์
เขตทวีวัฒนาเป็นเขตที่น่าอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัย ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พันธกิจ
1. สร้างความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ทั้งด้านสาธารณภัย อาชญากรรมและการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืนที่ส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีร่วมกันในสังคมไทยที่สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน
เป้าหมาย

1. ด้านที่  1  มหานครปลอดภัย


มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 
การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ


มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด


เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 
เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1
เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง


ยาเสพติด


มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ


เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 
ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย


มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ


เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย


มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง

เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.2 
ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน


มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย


เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับประทาน

เป้าประสงค์ที่ 1.6.6.3 
พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

2. ด้านที่  2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย


มิติที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ 


เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 
พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

3. ด้านที่  3  มหานครสำหรับทุกคน


มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพ



  ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส


เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 
ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก


มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน 


เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น


มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 
พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 
รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร

4. ด้านที่  4  มหานครกะทัดรัด


มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 
ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

5. ด้านที่  5  มหานครประชาธิปไตย


มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 
เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

6. ด้านที่  6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้


มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3 
พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7. ด้านที่  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร


มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล


เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ 


มีความเป็นมืออาชีพ ที่เหมาะสมกับการบริหาร


มหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม


มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)
1. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
(ระดับความสำเร็จผลลัพธ์) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100


2. ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

(ระดับความสำเร็จผลลัพธ์) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100


3. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
(ระดับความสำเร็จผลลัพธ์) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100


4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม) 
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
1. จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ


  ประชาชน
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : จำนวน 4 กิจกรรม

2. จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
3.
จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม


4. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนา
            จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม

5. ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ
(ระดับความสำเร็จผลลัพธ์) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90
ผลการเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี    พ.ศ. 2562)
1.
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด


- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น

  เมื่อเทียบกับปี 2561
  (ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 12
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

  (ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5

2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
(ระดับความสำเร็จผลลัพธ์) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ


  และผู้พิการ
(ระดับความสำเร็จผลลัพธ์) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ย


  เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
(ระดับความสำเร็จผลลัพธ์) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคาร

    ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
(ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน


9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนัก 
      การคลังกำหนด
  (ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
  (ระดับความสำเร็จผลผลิต) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 25

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์
  ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
  เมื่อเทียบกับปี 2561
	ร้อยละ 12
ร้อยละ 5


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์
  ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
  เมื่อเทียบกับปี 2561
	ร้อยละ 12

ร้อยละ 5


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์
	50,000.-
	รักษาฯ

	2. กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้นำส่งโรงงานผลิต
ปุ๋ยหมักหนองแขม
	-
	รักษาฯ

	3. กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหารทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต
	-
	รักษาฯ

	4. กิจกรรมการคัดแยกขยะ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้นำไปเลี้ยงสัตว์
	-
	รักษาฯ

	5.
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 
	89,600.-
	รักษาฯ

	6. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่ง
ศูนย์หนองแขม
	-
	รักษาฯ


มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 5 สนับสนุนด้านความปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
	ร้อยละ 100

	

	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.  โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	-

	เทศกิจ



เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและ
ยาเสพติด
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
	ร้อยละ 100

	

	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
	51,200.-
352,000.-
	ปกครอง
ปกครอง


มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพถนน
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
	ร้อยละ 100


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1. โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15 ต่อจากเดิมถึงจุดที่กำหนดให้
	1,558,000.-
	โยธา

	2.
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 
	7,132,000.- 
	โยธา

	3.  โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนินทราย ซอย 1
	5,617,000-
	โยธา

	4. โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14
	1,600,000.-
	โยธา

	5. โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7
	3,320,000.-
	โยธา

	6.
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 
	24,938,000.- 
	โยธา

	7.
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณ ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
	3,000,000.- 
	โยธา


มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก 
         เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย 
         โดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 เพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลากและน้ำหนุน
มาตรการที่ 2 เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำท่วมขัง

ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	ร้อยละ 100

	

	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.  กิจกรรมการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

	-

	โยธา


มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการหน่วยงานที่ 1 สร้างและปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ปกติ
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
	ร้อยละ 100


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส
	645,000.-
	การศึกษา

	2.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 
	3,520,000.- 
	การศึกษา

	3.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร
	301,000-
	การศึกษา

	4. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
	205,000.-
	การศึกษา

	5. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม
	588,000.-
	การศึกษา

	6.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 
	498,000.- 
	การศึกษา


มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ควบคุม กำกับ ให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
       กรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ 2 ควบคุม กำกับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ 
                  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ 

มาตรการที่ 3 ควบคุม กำกับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่านการอบรม
                  ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร
มาตรการที่ 6 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
	ร้อยละ 100


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
	59,000.-
	สิ่งแวดล้อมฯ

	2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี
    สะอาดปลอดภัย
	162,300.-
	สิ่งแวดล้อมฯ


เป้าประสงค์ที่ 1.6.6.3 พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการ
                              ของประชาชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
	4 กิจกรรม


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สนับสนุนให้มีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลายเพิ่ม
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
	4 กิจกรรม


	โครงการประจำ
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1. 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 
	1,109,790.-
	พัฒนาชุมชนฯ

	2.
โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
	864,300.-
	พัฒนาชุมชนฯ


ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 5 พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับ
       เมืองและชุมชนเพิ่มขึ้น (เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1)
มาตรการที่ 3 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว (เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
	ร้อยละ 100


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
	2,100,000.- 
	รักษาฯ

	2. กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม
	-
	รักษาฯ


ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 
   คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 ออกแบบการก่อสร้างหรือออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
        สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
	ร้อยละ 100


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
กิจกรรมการออกแบบจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
	- 
	ปกครอง


มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ 
         ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มาตรการที่ 2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
	ร้อยละ 100


โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
	12,600.-
	การศึกษา

	2. โครงการจัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	42,000.-
	การศึกษา

	3. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	15,500.-
	การศึกษา

	4. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
	578,400.-
	การศึกษา

	5. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
	90,000.-
	การศึกษา

	6. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 
	46,500.-
	การศึกษา

	7. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
	3,849,600.- 
	การศึกษา

	8. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
	27,400.-
	

	9. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 
	5,000.-
	การศึกษา

	10. โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
	4,433,700.- 
	การศึกษา

	11. โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย 
	421,200.- 
	การศึกษา

	12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
	95,700.-
	การศึกษา

	13. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
	4,296,000.-
	การศึกษา

	14. โครงการสอนภาษาจีน
	2,448,000.-
	การศึกษา

	15. โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
	47,300.-
	การศึกษา

	16. โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
	42,500.-
	การศึกษา

	17. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	114,300.-
	การศึกษา

	18. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	205,800.-
	การศึกษา

	19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	50,000.-
	การศึกษา


มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา
        และชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 
	จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 
	จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม


	โครงการประจำ
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
	501,500.- 
	พัฒนาชุมชนฯ

	2.
โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 
	581,400.- 
	พัฒนาชุมชนฯ

	3.  โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
	140,800.-
	พัฒนาชุมชนฯ

	4.
โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 
	10,000.-
	พัฒนาชุมชนฯ

	5.
โครงการครอบครัวรักการอ่าน 
	40,000.-
	พัฒนาชุมชนฯ

	6.
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 
	77,700.-
	พัฒนาชุมชนฯ

	7.
โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหา
     ความยากจนอย่างยั่งยืน 
	65,000.-
	พัฒนาชุมชนฯ


เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทาง
                             สื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
	จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 3 รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
	จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม


	โครงการประจำ
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
	500,000.- 
	พัฒนาชุมชนฯ


ด้านที่ 4 มหานครกะทัดรัด
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม 
 
                   และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
	ร้อยละ 100


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 8 สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
	ร้อยละ 100


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 
	- 
	ทะเบียน


ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้
         งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
	ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขต มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหาร
        จัดการการตลาด ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการนำ 
        นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
	ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขต มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
	1,260,000.- 
	พัฒนาชุมชนฯ


ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
         เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัยเกษตรกร
         มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหาร
        จัดการการตลาด ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการนำ 
        นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม


	โครงการประจำ
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
	147,400.- 
	พัฒนาชุมชนฯ

	2.
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
	434,000.- 
	พัฒนาชุมชนฯ


ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
         กับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ
	ร้อยละ 90


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ
	ร้อยละ 90


	กิจกรรมประจำ
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
กิจกรรมการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ 
	-
	ทะเบียน


มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษี
บำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการ 
  ภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
	ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ร้อยละ 25


มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 3 จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง
ตัวชี้วัดมาตรการ
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษี
บำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการ 
  ภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
	ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ร้อยละ 25


	โครงการยุทธศาสตร์
	งบประมาณ
	ส่วนราชการ

	1.
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
	-
	รายได้


สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
	งบประมาณ
	แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
	ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

	1
	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (1.2.2.1 ม.2)
	51,200.-
	งบ กทม.
	ปกครอง

	2
	โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (1.2.2.1 ม.2)
	352,000.-
	งบ กทม.
	ปกครอง

	3
	โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15 ต่อจากเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ (1.3.1.1 ม.1)
	1,558,000.-
	งบ กทม.
	โยธา

	4
	โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 (1.3.1.1 ม.1)
	7,132,000.- 
	งบ กทม.
	โยธา

	5
	โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนินทราย ซอย 1 (1.3.1.1 ม.1)
	5,617,000-
	งบ กทม.
	โยธา

	6
	โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 (1.3.1.1 ม.1)
	1,600,000.-
	งบ กทม.
	โยธา

	7
	โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 (1.3.1.1 ม.1)
	3,320,000.-
	งบ กทม.
	โยธา

	8
	โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 (1.3.1.1 ม.1)
	24,938,000.- 
	งบ กทม.
	โยธา

	9
	โครงการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (1.3.1.1 ม.1)
	3,000,000.-
	งบ กทม.
	โยธา

	10
	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส (1.5.1.2 มน.1)
	645,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	11
	โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม (1.5.1.2 มน.1)
	3,520,000.- 
	งบ กทม.
	การศึกษา

	12
	โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร (1.5.1.2 มน.1)
	301,000-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	13
	โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ (1.5.1.2 มน.1)
	205,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	14
	โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม (1.5.1.2 มน.1)
	588,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	15
	โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (1.5.1.2 มน.1) 

	498,000.- 
	งบ กทม.
	การศึกษา

	16
	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (2.2.1.1 ม.5) (2.2.1.2 ม.3)
	2,100,000.-
	งบ กทม.
	รักษาฯ

	17
	กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม (2.2.1.1 ม.5) (2.2.1.2 ม.3)
	-
	-
	รักษาฯ

	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	55,425,200.-
	
	



รวมโครงการ/กิจกรรม 


17
โครงการ/กิจกรรม


โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
16
โครงการ/กิจกรรม


โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ
1
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมประจำ 
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
	งบประมาณ
	แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
	ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

	1
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (1.6.6.3 ม.1)
	1,109,800.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	2
	โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (1.6.6.3 ม.1)
	864,300.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	3
	โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (3.4.1.2 ม.2)
	510,900.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	4
	โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (3.4.1.2 ม.2)
	581,400.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	5
	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (3.4.1.2 ม.2)
	140,800.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	6
	โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (3.4.1.2 ม.2)
	10,000.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	7
	โครงการครอบครัวรักการอ่าน           (3.4.1.2 ม.2)
	40,000.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	8
	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (3.4.1.2 ม.2)
	77,700.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	9
	โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (3.4.1.2 ม.2)
	65,000.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	10
	โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (3.4.1.3 ม.1)
	500,000.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	11
	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (6.1.1.3 ม.1,3)
	147,400.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	12
	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (6.1.1.3 ม.1,3)
	434,000.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	13
	กิจกรรมการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ (7.3.1.1 ม.2)
	-
	-
	ทะเบียน

	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	4,481,300.-
	
	


รวมโครงการ/กิจกรรม 


13
โครงการ/กิจกรรม


โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
12
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ
1
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจการเจรจาตกลง
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
	งบประมาณ
	แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
	ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

	1
	โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ (1.1.2.1 ม.1)
	50,000.-
	งบ กทม.
	รักษาฯ

	2
	กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม (1.1.2.1 ม.1)
	-
	-
	รักษาฯ

	3
	กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหารทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต (1.1.2.1 ม.1)
	-
	-
	รักษาฯ

	4
	กิจกรรมการคัดแยกขยะ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้นำไปเลี้ยงสัตว์ (1.1.2.1 ม.1)
	-
	-
	รักษาฯ

	5
	โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน  (1.1.2.1 ม.1)
	89,600.-
	งบ กทม.
	รักษาฯ

	6
	กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม 
(1.1.2.1 ม.1)
	-
	 -
	รักษาฯ

	7
	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (1.2.1.1 ม.5)
	-
	 -
	เทศกิจ

	8
	กิจกรรมการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา  (1.4.1.1 ม.1,2)
	-
	-
	โยธา

	9
	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1.6.5.1 ม.1, 2, 3, 4,6)
	59,000.-
	งบ กทม.
	สิ่งแวดล้อมฯ

	10
	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย 
(1.6.5.1 ม.1, 2, 3, 4,6)
	162,300.-
	งบ กทม.
	สิ่งแวดล้อมฯ

	11
	กิจกรรมการออกแบบจัดทำรายการ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (3.1.1.1 ม.2)
	-
	 -
	โยธา
ปกครอง

	12
	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	12,600.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	13
	โครงการจัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (3.3.2.1 ม.1,2,3)

	42,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	14
	โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	15,500.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	15
	โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์              (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	578,400.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	16
	โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	90,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	17
	โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	46,500.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	18
	โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร           (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	3,849,600.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	19
	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	27,400.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	20
	โครงการเกษตรปลอดสารพิษ               (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	5,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	21
	โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	4,433,700.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	22
	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	421,200.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	23
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้             (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	95,700.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	24
	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	4,296,000.-

	งบ กทม.
	การศึกษา

	25
	โครงการสอนภาษาจีน               (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	2,448,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	26
	โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม     ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                   (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	47,300.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	27
	โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                 (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	42,500.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	28
	โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	114,300.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	29
	โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	205,800.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	30
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (3.3.2.1 ม.1,2,3)
	50,000.-
	งบ กทม.
	การศึกษา

	31
	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน                 (4.1.1.1 ม.8)
	-
	-
	ทะเบียน

	32
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
	1,260,000.-
	งบ กทม.
	พัฒนาชุมชนฯ

	33
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (7.4.1.1 ม.3,4)
	-
	-
	รายได้

	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	18,442,400.-
	
	



รวมโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม


โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
24
โครงการ/กิจกรรม


โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ
9
โครงการ/กิจกรรม
การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์  
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด  
	ร้อยละ 100


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 2
สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 
 
	1. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ผลผลิต)
	นิยาม 
แผนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง แผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

2. จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
3. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา

	1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
    เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (51,200.-บาท)
2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
    ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (352,000.-บาท)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายปกครอง


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	
	
	ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 100
วิธีการคำนวณ
การดำเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและ
ยาเสพติดเขตทวีวัฒนา ครบถ้วนถูกต้องและทันกำหนดเวลา
	


มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	2.
	ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
	ร้อยละ 100


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 1
ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพถนน
 
	1. ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (ผลลัพธ์)

	นิยาม 
1. ถนน ซอยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุง หมายถึง โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของฝ่ายโยธา จำนวน 6 ถนน/ซอย ได้แก่
   1. โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15  
       ต่อจากเดิมถึงจุดที่กำหนดให้
   2. โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2   
       ซอย 19 

   3. โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนิน
       ทราย ซอย 1               
   4. โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25               
       แยก 7 - 14 
   5. โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 
       แยก  7 - 7 
   6. โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2  
       ซอย 24 

2. การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด หมายถึง การดำเนินงานตามแผน ถึงขั้นตอนที่ 9 ลงนามในสัญญาพร้อมส่งมอบพื้นที่ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 :
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
                
ราคากลาง 
ขั้นตอนที่ 2 :
ได้รับอนุมัติ/รายงานผลการคำนวณราคากลาง ได้รับความเห็นชอบ ราคากลาง 
ขั้นตอนที่ 3 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                 TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบ TOR

   
/รายงานผลการลงประกาศ TOR 

ขั้นตอนที่ 4 : ขอความเห็นชอบ TOR
ขั้นตอนที่ 5 : ขายแบบ, ประกาศ/รับเอกสาร
                 การประมูล 

ขั้นตอนที่ 6 : แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/      
                 ประมูล 
ขั้นตอนที่ 7 : อนุมัติผลการคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 8 : ตรวจร่างสัญญา
ขั้นตอนที่ 9 : ลงนามในสัญญาพร้อมส่งมอบพื้นที่
ขั้นตอนที่ 10 : ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 11 : สิ้นสุดสัญญา

*กรณีสอบราคาไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนที่ 3*

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

วิธีการคำนวณ 
รายการปรับปรุงซอยที่ดำเนินการ ถึงขั้นตอนที่ 9 คูณ 100 หารด้วย รายการปรับปรุงซอยที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด
 
	1.
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15  
    ต่อจากเดิมถึงจุดที่กำหนดให้
    (งบลงทุน 1,558,000.-บาท)

2.
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 (งบลงทุน 7,132,000.-บาท)
3.
โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนินทราย ซอย 1 (งบลงทุน 5,617,000.-บาท)
4.
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25             แยก 7 - 14 (งบลงทุน 1,600,000.-บาท)
5. โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก  
    7 - 7 (งบลงทุน 3,320,000.-บาท)
6. โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 (งบลงทุน 24,938,000.-บาท)
7.
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (3,000,000.-บาท)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายโยธา



มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง
เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.2 ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	3.
	ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
	ร้อยละ 100


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการหน่วยงานที่ 1
สร้างและปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ปกติ
 
	1. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (ผลลัพธ์)

	นิยาม

1. การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา หมายถึง 
การปรับปรุงอาคารเรียน อุปกรณ์ประกอบอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องน้ำและรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปรับปรุง หมายถึง รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2562 งานบริหารการศึกษา หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
   1. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส
   2. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรร
   3. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร

   4. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
   5. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม
   6. โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
3. การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด หมายถึง การดำเนินงานตามแผนถึงขั้นตอนที่ 9 ลงนามในสัญญาพร้อมส่งมอบพื้นที่ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 :
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
                
ราคากลาง 
ขั้นตอนที่ 2 :
ได้รับอนุมัติ/รายงานผลการคำนวณราคากลาง ได้รับความเห็นชอบ ราคากลาง 
ขั้นตอนที่ 3 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                 TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบ TOR /รายงานผลการลงประกาศ TOR 
ขั้นตอนที่ 4 : ขอความเห็นชอบ TOR
ขั้นตอนที่ 5 : ขายแบบ, ประกาศ/รับเอกสาร
                 การประมูล 

ขั้นตอนที่ 6: 
แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล 
ขั้นตอนที่ 7 : อนุมัติผลการคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 8 : ตรวจร่างสัญญา
ขั้นตอนที่ 9 : ลงนามในสัญญาพร้อมส่งมอบ พื้นที่
ขั้นตอนที่ 10 : ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 11 : สิ้นสุดสัญญา
*กรณีสอบราคาไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนที่ 3*
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
วิธีการคำนวณ 
รายการปรับปรุงโรงเรียนที่ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 9 คูณ 100 หารด้วย รายการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณทั้งหมด
 
	1.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส

(งบลงทุน 645,000.-บาท)
2.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม(งบลงทุน 3,520,000.-บาท)
3.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร

(งบลงทุน 301,000.-บาท)
4.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

(งบลงทุน 205,000.-บาท)
5.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม

(งบลงทุน 588,000.-บาท)
6.
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
     (งบลงทุน 498,000.-บาท)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการศึกษา



ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	4.
	พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
	ร้อยละ 100


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 5 
พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชนเพิ่มขึ้น (เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1)
มาตรการที่ 3
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว 
(เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2)
 
	1. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)

(ผลผลิต)

	นิยาม
- พื้นที่สีเขียว หมายความว่า พื้นที่ตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2546 กำหนด ประกอบด้วย 10 ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

   1. พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ค่าเป้าหมายเกิดจากการเจรจา ตกลงร่วมระหว่าง สนข. และสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค่าเป้าหมายสีเขียวตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ซึ่งกำหนดจากค่าคาดการณ์พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2575
   2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ สนข.สำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี กรณีสำนักงานเขตที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 2 ให้เปลี่ยนไปใช้การประเมินด้วยการรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนสาธารณะกำหนดแทน
- รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
  1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
     1.1 ความหมาย คือพื้นที่ใด ๆ ซึ่งไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 
     1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมประกอบด้วย
        1.2.1 พัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป 
        1.2.2 เน้นการปลูกไม้ถาวรหรือไม้ยั่งยืนเป็นหลัก
        1.2.3 รูปแบบการพัฒนาอาจดำเนินการดังต่อไปนี้     
                - ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
                 - จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม
                - จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดิน สวนบนอาคาร สูง (Green Roof) หรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง นิยามตามที่ระบุไว้ ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
               - จัดทำในรูปสวนป่า หมายถึง การปลูกไม้ยืนต้นยั่งยืนเน้นการสร้างร่มเงาผสมผสานพรรณไม้ระดับต่ำ กลาง และสูง เลียนแบบสภาพธรรมชาติเพื่อดึงธรรมชาติเข้าสู่เขตเมือง ทั้งนี้ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ การคิดพื้นที่สวนป่า คิดจากจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก 100 ต้นคิดเป็นพื้นที่ปลูกป่า 1 ไร่ ทั้งนี้ในการนับให้ดำเนินการเฉพาะพื้นที่ซึ่งปลูกเต็มพื้นที่และต่อเนื่องรวมเป็นพื้นที่เดียวกัน
               - การปลูกไม้ยืนต้นเป็นแถวต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่ม(โตเต็มที่) คูณความยาวของระยะทางที่ปลูก
     1.3 รูปแบบพื้นที่สีเขียวสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ
     - สำนักงานเขตดำเนินการเองในรูปแบบที่ใช้และ
ไม่ใช้งบประมาณ
     - ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท 
ห้างร้านเอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการ
ในพื้นที่ของตนเอง
           - สำรวจ รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว
     1.4 การจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ ตามรูปแบบซึ่งกำหนดไว้ในฐานข้อมูลและระบบฯ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท  
        - สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง
        - สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 
   - อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ
2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ
  2.1 ความหมายตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จำนวน 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย
     - สนามกีฬากลางแจ้ง 
     - สนามกอล์ฟ 
     - แหล่งน้ำ
     - ที่ลุ่ม 
     - ที่ว่าง 
      - พื้นที่ไม้ยืนต้น 
     - พื้นที่เกษตรกรรม 
     - พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
     - พื้นที่อื่นๆ 
นิยามแต่ละพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลและระบบฯ
ข้อมูลการประเมินผล
1. ใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวของแต่ละเขตจาก “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น
2. สำนักงานเขตรับผิดชอบสวน 3 ประเภทประกอบด้วย
   - สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ที่ สนข. รับผิดชอบดำเนินการ
   - สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยราชการอื่นซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต
   - สวนสาธารณะ/สวนหย่อมอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 1 และ ข้อ 2 เช่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต
ข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการประเมินผล
1. ความสมบูรณ์ของข้อมูลใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของ สนข.ที่อยู่ในฐานข้อมูลและระบบฯ พิจารณาจากความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลใน 3 ส่วน คือ 1) รายละเอียด 2) ที่ตั้ง และ 3) ภาพถ่ายของพื้นที่แต่ละแห่ง
2. ข้อมูลที่ใช้ประเมินผล ณ 30 กันยายน ของปีที่ตรวจประเมิน
วิธีการคำนวณ
1. กำหนดให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100% รวม 200% 

2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100
3. นำผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วน ความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วนคือ
   1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 
   2) ที่ตั้ง 
   3) ภาพถ่าย

	1.
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (2,100,000.-บาท)
2.
กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม (ไม่ใช้งบประมาณ)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ




ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ  
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 1.6.6.3 พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	1.
	จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
	4 กิจกรรม


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 1
สนับสนุนให้มีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลายเพิ่ม

 
	1. จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ผลผลิต)

	นิยาม 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ หมายถึง 
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นในลานกีฬาของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 
ค่าเป้าหมาย : จำนวน 4 กิจกรรม
วิธีคำนวณ                                     
นับจากจำนวนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ    ที่จัดขึ้นในลานกีฬาของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (1,109,800.-บาท)
2.
โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย  (864,300.-บาท)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ



ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่  3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	2.
	จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
	จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 2
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร
 
	1. จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ผลผลิต)

	นิยาม/คำอธิบาย
โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หมายถึง โครงการ/กิจกรรม การสร้างความพร้อมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เขต     ทวีวัฒนาให้มีความสุขในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย : จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
วิธีการคำนวณ
นับจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่จัดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	1. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน
    ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
    ผู้ด้อยโอกาส (510,900.-บาท)

2. โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (581,400.-บาท)
3. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (140,800.-บาท)
4. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (10,000.-บาท)
5. โครงการครอบครัวรักการอ่าน (40,000.-บาท)
6. โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (77,700.-บาท)
7.
โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (65,000.-บาท)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ


เป้าประสงค์ที่  3.4.1.3 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	3.
	จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 1
รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 
 
	1. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผลผลิต)

	นิยาม
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา หมายถึง กิจกรรมตามขนบธรรมเนียม แบบแผนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ทำสืบต่อกันมา รวมทั้งกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของไทย ได้แก่ การจัดงานวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง กิจกรรมการสร้างความพร้อมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้มีความสุขในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย : จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
วิธีการคำนวณ

นับจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ         พ.ศ.2562
	1. โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (500,000.-บาท)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ


ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน
                              ปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	4.
	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 1
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
มาตรการที่ 3
ส่งเสริมและขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
	1. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนา      จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลผลิต)

	นิยาม
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ หมายถึง การประชุม การอบรมให้ความรู้ หรือการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ 
ค่าเป้าหมาย : จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
วิธีการคำนวณ
นับจากจำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	1.
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (147,400.-บาท)
2.
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (434,000.-บาท)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ



ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
	ลำดับที่
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	5.
	ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ
	ร้อยละ 90


	มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	ตัวชี้วัดมาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรม

	มาตรการที่ 2
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม 
	1. ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ (ผลลัพธ์)

	นิยาม 
การให้บริการด้านทะเบียน หมายถึง การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และ          งานทะเบียนทั่วไป
นอกเวลาราชการ หมายถึง ช่วงระยะเวลา          3 ช่วง ดังนี้
  - ตั้งแต่เวลา 07.45 น. (ก่อนเวลา 08.00 น.)
  - เวลา 12.00 - 13.00 น.
  - เวลา 16.00 น. - 17.00 น.

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนมีในระดับมาก ต่อการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 90
วิธีการคำนวณ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับมากและมากที่สุด คูณ 100 หารด้วย จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด


	กิจกรรมการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทะเบียน



ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562  
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้อง
   ตามหลักวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณ
มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561 
- ร้อยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยก จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
	ร้อยละ 12
ร้อยละ 5
	นิยาม

1.1 มูลฝอยอันตราย (Organic waste) สิ่งที่ย่อย
สลายง่าย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ 
1.2 มูลฝอยอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการแปรรูปหรือไม่ก็ได้ เช่น ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ฯลฯ
1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี
วิธีการคำนวณ
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี 2561 หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี 2561 คูณ 100
2.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2562 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2561 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2561 คูณ 100
เกณฑ์การประเมินผล
1. ค่าเป้าหมายรายเขตตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
2. ผลการดำเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3. สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น 2 ตัวย่อย ผ่านระบบติดตามและประเมินผลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องระบุรายละเอียดที่อธิบายได้ว่า ดำเนินการอย่างไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ และปริมาณมูลฝอยอันตรายพร้อมระบุแหล่งกำเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรับการประเมินผล
5. เกณฑ์การคำนวณคะแนนจากเป้าหมายที่กำหนด แยกแต่ละตัวชี้วัดย่อย
- ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายเขตขึ้นไป ได้ 5 คะแนน
- ร้อยละ 90 - 99 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 4 คะแนน
- ร้อยละ 80 - 89 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 3 คะแนน
- ร้อยละ 70 - 79 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 2 คะแนน
- ร้อยละ 60 - 69 ของค่าเป้าหมายเขต ได้ 1 คะแนน
- ร้อยละ 59 ของค่าเป้าหมายเขตลงมา ได้ 0.9 คะแนน
6. นำผลคะแนน 2 ตัวย่อยรวมกันเป็นผลงานตัวชี้วัดรายเขต
	มาตรการที่ 1 
ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
	1. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อ
นำกลับไปใช้ประโยชน์ (50,000.-บาท)
2. กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม 
(ไม่ใช้งบประมาณ)
3. กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต(ไม่ใช้งบประมาณ)
4. กิจกรรมการคัดแยกขยะ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้นำไปเลี้ยงสัตว์
(ไม่ใช้งบประมาณ)
5. โครงการอาสาสมัคร       ชักลากมูลฝอยในชุมชน (89,600.-บาท)
6. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม 
(ไม่ใช้งบประมาณ)

	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ


มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ 1.3.1 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา 
	ร้อยละ 100
	นิยาม

จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสำรวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (รวมกับจุดที่กอง บัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ) จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน และท่าเทียบเรือ
การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง การปรับ การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม เช่น การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งไฟฟ้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง ฯลฯ ครบทุกรายการตามสภาพพื้นที่  
การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนนและท่าเทียบเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)
2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการ ตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง
3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น 
กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ 
4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ
ท่าเทียบเรือ
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
1. การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย (ร้อยละ 40)
   สำนักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) ประสานฝ่ายอื่นๆ 
   ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
   1.1 ดูแลตัดต้นไม้ โดย ฝ่ายรักษาความสะอาด 
         (7 คะแนน)
   1.2 การติดตั้งไฟฟ้า โดย ฝ่ายโยธา 
         (7 คะแนน)
   1.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 
         โดย ฝ่ายเทศกิจ (7 คะแนน)
   1.4 ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง
         โดยฝ่ายรักษาความสะอาด (7 คะแนน)
   1.5 รวบรวมผลการดำเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงภัย 
         ตามข้อ 2.1 – 2.4 รายงานให้ผู้บริหารและ
         สำนักเทศกิจทราบ (12 คะแนน) 
2. การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ร้อยละ 60)
   สำนักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) มีการจัดทำแผนเฝ้าระวัง 
   และตรวจจุดเสี่ยงภัย ดังนี้
   2.1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการ
         ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน)
   2.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
         มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ
         กล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด 
         หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสาน
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 
         (15 คะแนน)
   2.3 ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการ 
         จราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและ
         อาสาจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน)
   2.4 ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือ
         ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน
         บนทางเท้า ไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า 
         ร้อยละ 100 (15 คะแนน)
วิธีการคำนวณ
ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย x 100 
หาร ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามแผน

	มิติที่ 1.2
มาตรการที่ 5 สนับสนุนด้านความปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญา-กรรม) 

มิติที่ 1.3

มาตรการที่ 5 อำนวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจร
มาตรการที่ 6 
ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยการจราจรทางน้ำ

	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ไม่ใช้งบประมาณ)

	ฝ่ายเทศกิจ


มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและ 
         เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
	ร้อยละ 100
	นิยาม
๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไข    ปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชน ให้น้อยลง 
    ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖2 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้ 

     ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล 

     ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖2 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด
รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
    - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา
    - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหา
      ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป
2. สำรวจความพร้อม
    2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ 
          ที่ต้องล้างทำความสะอาด)
    2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และ
          ที่ต้องขุดลอก)

3. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา
    น้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖2 ประกอบด้วย 
    แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้

    3.1 แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ
         บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 

    3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
         พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงาน
         ในปีที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี
เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100
 - พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖2 ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการ ตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้
   1.1 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต 
   1.2 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหล 
แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้
   2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต 
   2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจ้างเหมา หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ         ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบ สนน.๐๒ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน และการรายงานการดำเนิน งานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45)
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ 10)
สูตรการคำนวณ : ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ
                      (คะแนนร้อยละ 100)
ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความ สำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯที่สำนักงานเขตกำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
     - ร้อยละ ๑๐๐                    เท่ากับ ๕ คะแนน
     - ร้อยละ ๙๐–๙๙                เท่ากับ ๔ คะแนน
     - ร้อยละ ๘๐-๘๙                 เท่ากับ ๓ คะแนน
     - ร้อยละ ๗๐-๗๙                 เท่ากับ ๒ คะแนน
     - ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐              เท่ากับ ๑ คะแนน
	มาตรการที่ 1 
เพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลากและน้ำหนุน 
มาตรการที่ 2 
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำท่วมขัง 

	กิจกรรมการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
	ฝ่ายโยธา


มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับประทาน
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 


	ร้อยละ 100
	นิยาม
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่าย อาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต
และมินิมาร์ท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่ได้รับใบอนุญาตหรือ หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
๒. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านความ ปลอดภัยของอาหารและด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้
   2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ
สถานประกอบการอาหาร
   2.2 ด้านความปลอดภัยของอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์
ด้านความปลอดภัย ดังนี้
     (1) อาหารและวัตถุดิบสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด ดังนี้
     - ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ 
       สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา
     - ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหาร ที่ห้ามการใช้สี
     - ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู
     - ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท และสาร
       โพลาร์ในน้ำมันทอดอาหารเกินเกณฑ์คุณภาพ
       อาหารที่กำหนด

     (2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภคภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-๒) พบการปนเปื้อน ไม่เกินร้อยละ 1๐
     กรณี พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายหรือโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ให้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคำแนะนำให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยโดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ำ
   2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และผ่านการทดสอบความรู้โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร
๓. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบ การอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบ การอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ผลผลิต
- จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ์
- ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
วิธีการคำนวณ
จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต
สูตรการคำนวณ
จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ / จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด
ในพื้นที่เขต

	มาตรการที่ 1 
ควบคุม กำกับให้สถานประกอบการอาหารผ่าน เกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ 2 
ควบคุม กำกับให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้อง
ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหนะ
นำโรคติดต่อ
มาตรการที่ 3 
ควบคุม กำกับให้สถานประกอบการผู้ได้รับอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
มาตรการที่ 4
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ
มาตรการที่ 6 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
มีศักยภาพในการ ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
	1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(59,000.-บาท)
2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย
(162,300.-บาท)
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ


ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายที่ 3.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

	ร้อยละ 100

	นิยาม
1. การออกแบบและจัดทำรายการ หมายถึง 
การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน พร้อมทั้งรายการที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนำไปจัดสรรของบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ.2563
2. สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตมีการเตรียมการสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) 

แนวทางการดำเนินงาน
1. 1. สำนักงานเขตต้องมีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางเข้าอาคาร ทางลาด พร้อมป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสำหรับ
2. คนพิการ หรืออื่น ๆ เป็นต้น  
3.    - กรณีสำนักงานเขตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานเขตใหม่ จะต้องนำแบบโครงสร้างสำนักงานเขตส่งให้สำนักการโยธาเพื่อตรวจสอบ และแจ้งผลให้สำนักงานเขตทราบว่าต้องดำเนินการหรือไม่ หากสำนักการโยธารับรองครบถ้วนแล้ว สำนักงานเขต
4. ไม่ต้องดำเนินการ แต่หากไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบหรือมีไม่ครบถ้วน ต้องมีการดำเนินการจัดทำรูปแบบ/รายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ
5. ผู้พิการ 
   - กรณีสำนักงานเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุง
6.  2. นำรูปแบบและรายการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3. สำนักงานเขตต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
7. 4. สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุน/ให้คำปรึกษาในการดำเนินการออกแบบและจัดทำรายการ  มีฐานข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขต เมื่อปี พ.ศ.2560 และดำเนินการติดตาม วัดผลสำเร็จและให้คะแนนกับสำนักงานเขต 
วิธีการคำนวณ
๑. มีแบบและรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ หากไม่แล้วเสร็จคิดคะแนนตามผลงาน (ร้อยละ ๘๐)
๒. มีการรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักการโยธา จำนวน ๒ ครั้ง หากไม่รายงานหักคะแนน ครั้งละ 0.2 คะแนน (ร้อยละ ๑๐)
๓. มีการนำแบบและรายการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป หากไม่นำแบบและรายการ
เพื่อขอจัดสรรฯ หัก 0.5 คะแนน  (ร้อยละ ๑๐)
	มาตรการที่ 2
ออกแบบการก่อสร้างหรือออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

	กิจกรรมการออกแบบจัดทำ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
	ฝ่ายโยธา
ฝ่ายปกครอง


มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
หมายเหตุ
- คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา
- ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตาม ที่สำนักการศึกษากำหนด

	ร้อยละ 100
	นิยาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
2. โรงเรียนที่กำหนด แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณ
ช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้
กลุ่มโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
กลุ่ม A

มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
กลุ่ม B

มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี
กลุ่ม C

มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง
กลุ่ม D

มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง
3. มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง
ระดับ
วิชา
คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย
กลุ่ม A

กลุ่ม B

กลุ่ม C

กลุ่ม D
ป. 6
คณิตศาสตร์
44.98
42.46

39.95

37.44

วิทยาศาสตร์

45.15

42.72

40.29

37.78

ภาษาอังกฤษ

42.54

38.81

35.08

32.57

ภาษาไทย

49.20

48.81

48.41

45.90

ม. 3
คณิตศาสตร์
37.44

31.15

24.87

22.36

วิทยาศาสตร์

41.79

37.67

33.56

31.05

ภาษาอังกฤษ

38.66

32.98

27.31

24.8

ภาษาไทย

45.96

43.94

41.92

39.41

ม. 6

คณิตศาสตร์
34.87

27.30

19.73

17.22

วิทยาศาสตร์

39.17

33.75

28.33

25.82

ภาษาอังกฤษ

36.17

29.25

22.33

19.82

ภาษาไทย

47.81

46.72

45.63

43.12

สังคมศึกษา

41.56

37.34

33.12

30.61

วิธีการคำนวณ
1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่มโรงเรียน) โดยนำผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย
2. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้น ป.6 ม.3 
ม.6) โดยนำร้อยละความสำเร็จรายวิชา (ข้อ 1) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน)
3. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับชั้นของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน :   
ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน
               จำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน

	มาตรการที่ 1
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มาตรการที่ 2
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
มาตรการที่ 3 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะในระดับนานาชาติ 
 
	1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (12,600.-บาท)

2. โครงการจัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- มหานคร (42,000.-บาท)
3. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (15,500.-บาท)
4. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธ ศาสนาวันอาทิตย์ (578,400.-บาท)

5. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน  (90,000.-บาท)

6. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (46,500.-บาท)

7. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (3,849,600.-บาท)
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (27,400.-บาท)
9. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ (5,000.-บาท)
10. โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (4,433,700.-บาท)
11. โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย 
(421,200.-บาท)
12. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 
(95,700.-บาท)
13. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (4,296,000.-บาท)
14. โครงการสอนภาษาจีน (2,448,000.-บาท)
15. โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร  (47,300.-บาท)
16. โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร  (42,500.-บาท)
17. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (114,300.-บาท)
18. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(205,800.-บาท)
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (50,000.-บาท)

 
	ฝ่ายการศึกษา


ด้านที่ 4 มหานครกะทัดรัด
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 
 
	ร้อยละ 100
	นิยาม/คำอธิบาย 
1. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร  
หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ
2. การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน
3. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน  หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง
4. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน  หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน
5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วิธีการคำนวณ 
ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านคูณด้วย 100 หารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
     - ร้อยละ ๑๐๐                    เท่ากับ ๕ คะแนน
     - ร้อยละ ๙๐–๙๙                เท่ากับ ๔ คะแนน
     - ร้อยละ ๘๐-๘๙                 เท่ากับ ๓ คะแนน
     - ร้อยละ ๗๐-๗๙                 เท่ากับ ๒ คะแนน
     - ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐              เท่ากับ ๑ คะแนน
	มาตรการที่ 8 
สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง

 
	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน    

	ฝ่ายทะเบียน


ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

	ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
	นิยาม/คำอธิบาย
1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555
2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน
	มาตรการที่ 2 
ส่งเสริมความเข้าใจของ ภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง
	โครงการสนับสนุนการดำเนิน งานของคณะกรรมการชุมชน (1,260,000.-บาท)

	ฝ่ายพัฒนาชุมชน


ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร
มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	นิยามและวิธีการคำนวณ
	เชื่อมโยงกับมาตรการ
	โครงการ/กิจกรรม
	ฝ่ายที่รับผิดชอบ

	9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท 

	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ร้อยละ 25
	ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 
วิธีการคำนวณ
1. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้ 5 คะแนน
2. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 4 คะแนน
3. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 3 คะแนน
4. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 2 คะแนน
5. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้น้อยกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ได้ 1 คะแนน
ภาษีค้างชำระหมายถึงยอดภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หักภาษีค้างชำระที่หน่วยงานไม่สามารถยึดอายัดตามระเบียบได้ตามยอดที่สำนักการคลังแจ้ง
วิธีการคำนวณ
1. สำนักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของยอดภาษีค้างชำระ ได้คะแนน 5 คะแนน
2. สำนักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 ของยอดภาษีค้างชำระ ได้คะแนน 4 คะแนน
3. สำนักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 ของยอดภาษีค้างชำระ ได้คะแนน 3 คะแนน
4. สำนักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 15 ของยอดภาษีค้างชำระ ได้คะแนน 2 คะแนน
5. สำนักงานเขตสามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ได้คะแนน 1 คะแนน

	มาตรการที่ 3 
จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง
มาตรการที่ 4
คงสัดส่วนภาษีลูกหนี้ท้องถิ่นในปีงบ ประมาณต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง

	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี 

	ฝ่ายรายได้


มิติที่ 2  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
	ตัวชี้วัด
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ

	มิติที่ 2.1  ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1  ร้อยละของความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
	ตามที่ สงม. กำหนด
	กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ฝ่ายการคลัง)

	2.1.2  ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
          ภาพรวม
	ตามที่ สงม. กำหนด
	กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ฝ่ายการคลัง)

	2.1.3  ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี
	ตามที่ สงม. กำหนด
	กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ฝ่ายการคลัง)

	มิติที่ 2.2  ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

	ตามที่ สนค. กำหนด
	กิจกรรมการจัดทำงบการเงิน 
(ฝ่ายการคลัง)

	มิติที่ 2.3  ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ
             การควบคุมภายใน
	ตามที่ สตน. กำหนด
	กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานเขตทวีวัฒนา 
(ปกครอง)


มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
	ตัวชี้วัด
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ

	มิติที่ 3.1  ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้ง 
             จากประชาชน/ผู้รับบริการ
	ตามที่ กองกลาง สนป. กำหนด
	กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ 
(ศูนย์ 1555) 
(ฝ่ายปกครอง)

	มิติที่ 3.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
              ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
	ตามที่ สกก. กำหนด
	1. โครงการทวีวัฒนาปลอดภัยด้วยเครือข่ายป้องกันไฟไหม้หญ้า (Best Service รักษารอบ) (ฝ่ายปกครอง)
2. โครงการสะดวก ประหยัด ขจัดปัญหา (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)

	มิติที่ 3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	ตามที่ คณะผู้ตรวจราชการฯ 
และ กงต. กำหนด
	กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานเขตทวีวัฒนา (ฝ่ายปกครอง)


มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
	ตัวชี้วัด
	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ

	มิติที่ 4.1  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ
             เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และ
             ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
	ตามที่ สกก. และ สตน. กำหนด
	กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(ฝ่ายปกครอง)

	มิติที่ 4.2  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
             ในการทำงาน (Quality of Work Life)

4.2.1  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย 
          อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
          หน่วยงาน
	ตามที่ สนอ. กำหนด
	กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

	4.2.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
          ของบุคลากรในหน่วยงาน
	ตามที่ สกก. กำหนด
	กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
(ฝ่ายปกครอง)


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ฝ่ายปกครอง)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
    เฝ้าระวังภัยยาเสพติด
	50
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลโครงการ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือน
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลโครงการ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15 ต่อจากเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนินทรายซอย 1 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7   
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                   ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                       ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำโครงการและขออนุมัติดำเนินการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ในการดำเนินการ
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินงานตามโครงการ
	40
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เบิกจ่ายงบประมาณ
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
สำรวจพื้นที่สีเขียว
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินงานตามโครงการ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     
จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา/ประชุมมอบหมายหน้าที่และวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     
จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากร            ตามโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดกิจกรรมแอโรบิค ไทเก๊กและจี้กง           ตามโครงการ
	80
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมประจำเดือน
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนและ

เงินประกันสังคมประจำเดือน
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
มอบหมายหน้าที่และวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ
	30
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ประสานงานกับสมาชิกสภาเยาวชนเขต
	10
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชน
	25
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมอบรม
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ติดต่อวิทยากร
	10
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
จัดวัสดุในการดำเนินงานตามโครงการ
	20
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
จัดอบรมตามโครงการ
	30
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
กำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินกิจกรรม
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินงานตามแผน
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
กำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินกิจกรรม
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินการฝึกวิชาชีพ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7   
โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำคำสั่งจ้างนักพัฒนาสังคม (เงินออม)
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. มอบหมายหน้าที่และวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทน              นักพัฒนาสังคม (เงินออม)
	30
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. จัดทำแผนเพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการออม
	10
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ดำเนินการตามแผน
	25
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     

จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานงานและประชุมเจ้าหน้าที่
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมของงานให้ประชาชนทั่วไปทราบ
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ
	30
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการและจัดการประชุม จำนวน 12 ครั้ง
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
ประสานสำนักงานเขตต่างๆ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร จำนวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรศึกษา      ดูงาน จำนวน 1 หลักสูตร 
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
ประสานวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบไป - กลับ จำนวน 10 วัน
	40
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. จัดทำคำสั่งและเดินทางไปศึกษาดูงานแบบ      ไป - กลับ จำนวน 1 วัน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. สรุปผลการดำเนินงาน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5     
ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ     
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ (ฝ่ายทะเบียน)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการทำงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ
	60
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรมการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำไปเลี้ยงสัตว์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดจ้าง
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินงานตามโครงการ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสาน/รับประสาน จากหน่วยงานภายนอก
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ฝ่ายเทศกิจ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการ - เสนอขออนุมัติ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามโครงการฯ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงฯ
	40
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย
	30
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (ฝ่ายโยธา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผนการดำเนินงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ดำเนินการเก็บผักตบชวา ขยะและวัชพืช
    ขุดลอกท่อระบายน้ำ รอบที่ 1 
	25
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ดำเนินการเก็บผักตบชวา ขยะและวัชพืช
    ขุดลอกท่อระบายน้ำ รอบที่ 2
	25
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ดำเนินการเก็บผักตบชวา ขยะและวัชพืช
    ขุดลอกท่อระบายน้ำ รอบที่ 3
	30
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการของกลุ่มงานระบายน้ำ 
    (รายงานประจำเดือน)
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี  

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ดำเนินการตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ         ทางกายภาพ
	24
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หา    สารปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในน้ำและอาหาร
	30
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัยตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร
	10
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
	10
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหาร  ริมบาทวิถี
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหาร  ในโรงเรียน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี  

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
กำหนดแผนการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ออกตรวจตามแผนที่กำหนด
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเขต
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5     

ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการออกแบบจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ฝ่ายปกครอง)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวก
    สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาทราบ
	20
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
นำรูปแบบและรายการขอจัดสรรงบประมาณ
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเขต
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการตามโครงการ
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและขออนุมัติโครงการ

	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนจัดการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน

(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนจัดการสอนทุกวันอาทิตย์
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมมอบหมายงานและจัดทำคำสั่ง
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการจัดงานมหกรรมการศึกษา
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการฝึกอบรม
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7   
โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการตามโครงการ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8   
โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประสานวิทยากร
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ดำเนินการอบรม
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9   
โครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10   
โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดทำสัญญาจ้างและดำเนินการจ้างเหมายามดูแล    ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด
	50
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายเงิน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11   
โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำแผนการเรียนว่ายน้ำ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
โรงเรียนในสังกัดดำเนินการนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12   
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
โรงเรียนดำเนินการจัดทำผลงานนักเรียน
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13   
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
คัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษและขออนุมัติ        ตัวบุคคล
	30
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อสอน           ในโรงเรียน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14   
โครงการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาจีน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
คัดเลือกครูสอนภาษาจีนและขออนุมัติตัวบุคคล
	30
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาจีนและจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15   
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมเตรียมการและมอบหมายหน้าที่
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
นักเรียนเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนฯ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16   
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมเตรียมการและมอบหมายหน้าที่
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  นักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17   
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18   
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการตามโครงการ
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19   
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการ
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7     

ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผนการดำเนินงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานขอความร่วมมือจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการเขตทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8     

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของ    คณะกรรมการชุมชน
	80
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สรุปผลการดำเนินงาน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 9     
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด 


- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (ฝ่ายรายได้)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      การจัดเก็บรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สำรวจ ตรวจสอบอาคาร โรงเรือน ป้าย และที่ดิน สำหรับรายที่ยังไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือ ยื่นแบบฯ แล้วแต่แจ้งรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน
	30
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
เร่งรัดการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - 
ออกหนังสือเตือนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมายื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษี
	20
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - 
ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ประเภท ถ้าไม่ได้ผลให้ออกสำรวจหาข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรคก่อน  ดำเนินการตามกฎหมาย
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ 
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












