แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ฝ่ายปกครอง)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
    เฝ้าระวังภัยยาเสพติด
	50
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลโครงการ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือน
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลโครงการ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15 ต่อจากเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนินทรายซอย 1 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7   
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจัดจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                   ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                       ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดเตรียมรูปแบบ รายการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำร่าง TOR
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ขายแบบ - เคาะราคา
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ขออนุมัติจ้าง - ตรวจร่างสัญญา
	10
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ลงนามสัญญา
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ควบคุมการทำงานตามสัญญา
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
ตรวจรับงาน
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
ขั้นตอนที่ 1 - 8 และเบิกจ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำโครงการและขออนุมัติดำเนินการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ในการดำเนินการ
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินงานตามโครงการ
	40
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เบิกจ่ายงบประมาณ
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
สำรวจพื้นที่สีเขียว
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินงานตามโครงการ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     
จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา/ประชุมมอบหมายหน้าที่และวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     
จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากร            ตามโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดกิจกรรมแอโรบิค ไทเก๊กและจี้กง           ตามโครงการ
	80
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมประจำเดือน
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนและ

เงินประกันสังคมประจำเดือน
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
มอบหมายหน้าที่และวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ
	30
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ประสานงานกับสมาชิกสภาเยาวชนเขต
	10
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชน
	25
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมอบรม
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ติดต่อวิทยากร
	10
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
จัดวัสดุในการดำเนินงานตามโครงการ
	20
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
จัดอบรมตามโครงการ
	30
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
กำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินกิจกรรม
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินงานตามแผน
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
กำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินกิจกรรม
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ดำเนินการฝึกวิชาชีพ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7   
โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำคำสั่งจ้างนักพัฒนาสังคม (เงินออม)
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. มอบหมายหน้าที่และวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทน              นักพัฒนาสังคม (เงินออม)
	30
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. จัดทำแผนเพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการออม
	10
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ดำเนินการตามแผน
	25
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     

จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานงานและประชุมเจ้าหน้าที่
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมของงานให้ประชาชนทั่วไปทราบ
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ
	30
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการและจัดการประชุม จำนวน 12 ครั้ง
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เขตทวีวัฒนาจัดขึ้นในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
ประสานสำนักงานเขตต่างๆ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร จำนวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรศึกษา      ดูงาน จำนวน 1 หลักสูตร 
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
ประสานวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบไป - กลับ จำนวน 10 วัน
	40
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. จัดทำคำสั่งและเดินทางไปศึกษาดูงานแบบ      ไป - กลับ จำนวน 1 วัน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. สรุปผลการดำเนินงาน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5     
ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ     
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ (ฝ่ายทะเบียน)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการทำงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ
	60
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรมการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำไปเลี้ยงสัตว์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ติดตามและประเมินผล
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	20
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดจ้าง
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินงานตามโครงการ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสาน/รับประสาน จากหน่วยงานภายนอก
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การดำเนินการตามแผน
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ฝ่ายเทศกิจ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการ - เสนอขออนุมัติ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามโครงการฯ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงฯ
	40
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย
	30
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (ฝ่ายโยธา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผนการดำเนินงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ดำเนินการเก็บผักตบชวา ขยะและวัชพืช
    ขุดลอกท่อระบายน้ำ รอบที่ 1 
	25
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ดำเนินการเก็บผักตบชวา ขยะและวัชพืช
    ขุดลอกท่อระบายน้ำ รอบที่ 2
	25
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ดำเนินการเก็บผักตบชวา ขยะและวัชพืช
    ขุดลอกท่อระบายน้ำ รอบที่ 3
	30
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการของกลุ่มงานระบายน้ำ 
    (รายงานประจำเดือน)
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี  

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ดำเนินการตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ         ทางกายภาพ
	24
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หา    สารปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในน้ำและอาหาร
	30
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัยตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร
	10
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
	10
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหาร  ริมบาทวิถี
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหาร  ในโรงเรียน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี  

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
กำหนดแผนการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ออกตรวจตามแผนที่กำหนด
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเขต
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5     

ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการออกแบบจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ฝ่ายปกครอง)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวก
    สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาทราบ
	20
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
นำรูปแบบและรายการขอจัดสรรงบประมาณ
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเขต
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการตามโครงการ
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2   
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและขออนุมัติโครงการ

	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3   
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนจัดการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4   
โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน

(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนจัดการสอนทุกวันอาทิตย์
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5   
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมมอบหมายงานและจัดทำคำสั่ง
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการจัดงานมหกรรมการศึกษา
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6   
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการฝึกอบรม
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7   
โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ดำเนินการตามโครงการ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8   
โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประสานวิทยากร
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม
	10
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
ดำเนินการอบรม
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9   
โครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินการ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10   
โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
จัดทำสัญญาจ้างและดำเนินการจ้างเหมายามดูแล    ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด
	50
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายเงิน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11   
โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำแผนการเรียนว่ายน้ำ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
โรงเรียนในสังกัดดำเนินการนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12   
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
โรงเรียนดำเนินการจัดทำผลงานนักเรียน
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13   
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
คัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษและขออนุมัติ        ตัวบุคคล
	30
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อสอน           ในโรงเรียน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14   
โครงการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาจีน
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
คัดเลือกครูสอนภาษาจีนและขออนุมัติตัวบุคคล
	30
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาจีนและจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15   
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมเตรียมการและมอบหมายหน้าที่
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
นักเรียนเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนฯ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16   
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ประชุมเตรียมการและมอบหมายหน้าที่
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  นักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17   
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18   
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำและขออนุมัติโครงการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ขออนุมัติเงินประจำงวด
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ดำเนินการตามโครงการ
	40
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19   
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการ
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7     

ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
จัดทำแผนการดำเนินงาน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประสานขอความร่วมมือจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการเขตทราบ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8     

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของ    คณะกรรมการชุมชน
	80
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สรุปผลการดำเนินงาน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจจากการเจรจาตกลง)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 9     
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด 


- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (ฝ่ายรายได้)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. 
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      การจัดเก็บรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
สำรวจ ตรวจสอบอาคาร โรงเรือน ป้าย และที่ดิน สำหรับรายที่ยังไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือ ยื่นแบบฯ แล้วแต่แจ้งรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน
	30
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
เร่งรัดการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - 
ออกหนังสือเตือนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมายื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษี
	20
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - 
ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ประเภท ถ้าไม่ได้ผลให้ออกสำรวจหาข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรคก่อน  ดำเนินการตามกฎหมาย
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ 
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











๑

