โครงการ


ศึกษาดูงานจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต




ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
ประจำปีงบประมาณ

2566
1.  หลักการและเหตุผล


กรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย และเป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งนโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนฟื้นฟู สืบสานความหลากหลายของวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 อย่างไรก็ตามลักษณะของประชาชนที่มาอาศัยในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและลักษณะการรวมตัวขององค์กรชุมชนมีความยากกว่าชนบท ขาดบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์มีผลต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครโดยทำให้คุณธรรม จริยธรรมลดลง


การรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมจึงนับเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีแหล่งเรียนรู้เรื่องราวและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ในปัจจุบันผู้ที่ให้ความสนใจต่อความรู้และ    ภูมิปัญญาด้านนี้กลับลดน้อยลง พัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงเริ่มเลือนหายในเชิงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

  
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นควรปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนาปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ          ภูมิปัญญาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2.  วัตถุประสงค์


2.1 เพื่อให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย


2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย


2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เป้าหมาย


จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง จำนวน 5 วัน 3 คืน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำ หรือผู้มีบทบาทในพื้นที่ 190 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 200 คน 
4. ลักษณะโครงการ...
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4. ลักษณะโครงการ


ประเภทโครงการ เป็นโครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อย             ที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 3.4.4 กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปรองดอง เมื่อมีกิจกรรมทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันโดยไม่แบ่งแยก


รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วยการศึกษาดูงาน การบรรยาย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

 
จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแบบ พักค้าง 5 วัน 3 คืน เดือนธันวาคม 2565                         ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ จำหวัดลำปาง (ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
6. แผนปฏิบัติการ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ติดต่อสถานที่สัมมนาและศึกษาดูงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. จัดกิจกรรมการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. งบประมาณ…
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7. งบประมาณค่าใช้จ่าย


เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม           งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมเป็นเงิน 1,570,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
	กิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
	รายการค่าใช้จ่าย
	จำนวน  (บาท)
	กฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้อง

	จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและ    ภูมิปัญญาไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการแบบพักค้าง 5 วัน 3 คืน ในเดือนธันวาคม 2565
	ผู้นำชุมชน 
กลุ่มแกนนำ 
หรือผู้มีบทบาทเกี่ยวข้อง 
จำนวน 190 คนเจ้าหน้าที่          ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 10 คน รวม 200 คน
	- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 
สถานที่เอกชน 
(200 คน x 1 วัน x 200 บาท)
- ค่าอาหารครบมื้อ 
สถานที่เอกชน 
(200 คน x 4 วัน x 800 บาท)
- ค่าเช่าที่พัก 
(200 คน x 3 คืน x 750 บาท)
- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (5 คัน x 5 วัน x 16,600 บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(1,200 x 8 คน x 2 ช.ม.)
- ค่าวัสดุ
	40,000
640,000
450,000
415,000
19,200
5,800
	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
- คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที่ 3159/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่ 1802/2552 ลงวันที่ 28 เม.ย.2552

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	1,570,000
	


๘.ความเสี่ยง...
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8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
	ความเสี่ยง
	การประเมินความเสี่ยง
	แนวทางการบริหารความเสี่ยง

	
	โอกาสที่เกิด
	ผลกระทบ
	ระดับของความเสี่ยง
	

	- ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
	2
	2
	ปานกลาง
	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวัง และสร้างมาตรการป้องกันให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ


9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


9.1 ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย


9.2 ผู้ร่วมโครงการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย


9.3 ชุมชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับท้องถิ่น


9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ขยายแนวความคิดและกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปร่วมกัน
10. การติดตามประเมินผล



ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัด...
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	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	ประเภทตัวชี้วัด
	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด
	ระยะเวลา

	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพิ่มมากขึ้น
	ร้อยละ 80
	ผลผลิต
	ประเมินผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม (Pre & Post Test) ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วยแบบประเมินทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการอบรม
	- วันแรกของการอบรม
- วันสุดท้ายของการอบรม



ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
กำหนดการและรายละเอียดค่าสมมนาคุณวิทยากร

โครงการศึกษาดูงานในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เดือนธันวาคม 2565
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างพระมหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยาราม  เขตสัมพันธวงศ์ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง
วันที่ 1
เวลา 09.00 - 09.30 น.
ลงทะเบียน ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้นล่างพระมหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยาราม
เวลา 09.30 - 12.30 น.
พิธีเปิดโครงการฯ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และ บรรยายพิเศษหัวข้อ 
“ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
 ภูมิปัญญาไทยของเขตสัมพันธวงศ์” 
เวลา 12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00 น.
บรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ




ภูมิปัญญาไทยของเขตสัมพันธวงศ์” โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
เวลา 18.00 - 20.00 น.
ผู้ร่วมโครงการพร้อมกันบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเยาวราช
เวลา 19.00 น.


ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดเชียงราย




(รับประทานอาหารเย็นบนรถ)
วันที่ 2
เวลา 08.00 น.


เดินทางถึง จ.เชียงราย
เวลา 08.00 - 09.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 - 10.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750 ปี 
 



อ.เมือง จ.เชียงราย 
เวลา 10.00 - 12.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต
 



ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย 
 



ณ ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750 ปี อ.เมือง จ.เชียงราย
- วิทยากรเอกชน เป็นเงิน 4,800.- บาท
   (1200.- บาท  x 2 คน x 2 ช.ม.)
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
เวลา 14.00 - 16.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรด้านการอนุรักษ์และ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 
 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

- วิทยากรเอกชน เป็นเงิน 4,800.- บาท

  (1,200.- บาท x 2 คน x 2 ช.ม.)

เวลา 16.00 - 17.00 น.
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

เวลา 17.00 - 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 น.


เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก จ.เชียงราย
วันที่ 3 ...
- 2 -
วันที่ 3

เวลา 07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 - 09.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงานและฟังบรรยาย  ณ วัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย

เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง ประวัติและสถาปัตยกรรมวัดร่องขุน 




อ.เมือง จ.เชียงราย
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์หัตถกรรมการทำร่มบ่อสร้าง ต.ตันเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 14.00 - 16.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิม
 
ณ ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- วิทยากรเอกชน เป็นเงิน 4,800.- บาท
  (1,200.- บาท x 2 คน x 2 ช.ม.)

เวลา 16.00 - 17.00 น.
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
เวลา 17.00 - 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 น.


เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก จ.เชียงใหม่
วันที่ 4
เวลา 07.00 - 09.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 - 10.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ องค์พระธาตุดอยสุเทพ  
 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เวลา 10.00 - 12.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง ประวัติและสถาปัตยกรรมองค์พระธาตุ
 
ดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลา 14.00 - 16.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่องประวัติของเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเชียงใหม่ 
 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- วิทยากรเอกชน เป็นเงิน 4,800.- บาท
  (1,200.- บาท x 2 คน x 2 ช.ม.)
เวลา 16.00 - 17.00 น.
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

เวลา 17.00 - 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 - 18.30 น.
เดินทางทางเข้าโรงแรมที่พัก จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมมกลุ่มสัมพันธ์
เวลา 18.30 - 21.30 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
วันที่ 5 ...
- 3 -
วันที่ 5
เวลา 07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 - 09.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง 
ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เวลา 09.00 - 11.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง ประวัติและสถาปัตยกรรมพระธาตุลำปางหลวง 




ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เวลา 11.00 - 12.00 น.
เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น.
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผ้าทอตีนจก อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เวลา 14.00 - 16.00 น.
บรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การอนุรักษ์การทอผ้าตีนจก
ภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ณ กลุ่มผ้าทอตีนจก อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เวลา 16.00 น.


ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 17.30 - 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
เวลา 22.00 น.


เดินทางถึงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการบรรยายและศึกษาดูงาน 
  
     เช้าระหว่างเวลา 10.15 - 10.30 น. และบ่ายเวลา 14.15 - 14.30 น.
