-  ตัวอย่าง  -

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง)กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) 
ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชมท้องถิ่นเข้มแข็ง

กิจกรรมที่ 2.2 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และผู้ดูแลเด็ก

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับปฐมวัย

*******************

1. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ 
เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 ในการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ภัยด้านเศรษฐกิจ ภัยด้านความมั่นคง ภัยด้านสังคม และภัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับการต้องวางรากฐานของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสร้างระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน การสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง และการเสริมสร้างความไว้วางใจจากประชาชน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทย ด้านสังคม ข้อ 9 การรักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือว่าการกระทำของเจ้าพนักงานของรัฐ ในกรณีเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางวินัยร้ายแรงและต้องดำเนินการทางอาญาอย่างเด็ดขาด 9.1 การละเว้นการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยไซเบอร์ การสร้างข่าวปลอม และการหลอกลวงประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ

ประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนการแกไข
ปญหายาเสพติดทั้งระบบ มุงเน้นการลดระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติด จนไม่ส่งผลกระทบตอสังคม ตลอดจนการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยกำหนดนโยบายและแผนด้านการปองกันยาเสพติดเสริมสร้างทัศนคติและสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกชวงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และสื่อสังคมออนไลน์ โดยสร้างความเขมแข็งและการมีสวนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทองถิ่น ครอบครัว และชุมชน ในการเฝ้าระวังและปองกันยาเสพติดจัดระเบียบสังคม
และปรับสภาพแวดลอมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเข้าสู่วงจรยาเสพติด สงเสริมใหชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีในทุกพื้นที่ สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในหมุ่บ้าน/ชุมชน สงเสริมใหสถานประกอบการมีการดูแล

/ลูกจ้าง …

-2-

ลูกจ้าง/แรงงาน ที่ใชยาเสพติดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม และใหโอกาสแรงงานที่ผ่านการบำบัดรักษากลับเขาทำงาน สงเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวใหเป็นกลไกสำคัญในป้องกันสมาชิกใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด รณรงค์สร้างความเขาใจถึงผลกระทบและโทษทางกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรม องคความรู สื่อที่ทันสมัย ตลอดจนปรับแนวคิด/ทัศนคติในการดำรงชีวิตด้วยการพัฒนาแบบองครวมที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยจากปญหายาเสพติดตามหลักการ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” สอดคล้องกับนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มีจุดมุ่งเน้น คือ การปองกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด การสกัดกั้นยาเสพติดและปราบปรามขบวนการคา         ยาเสพติด ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟนฟูผู้ติดยาเสพติดใหเกิดการยอมรับจากสังคม เป้าหมายที่ 3 ผู้เสพ       ยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใชชีวิตสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และไม่หวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 ดำเนินการแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติแบบองครวมทั้งในด้านการปองกันยาเสพติด โดยการเสริมสร้างภูมิคุมกันปญหายาเสพติดในทุกชวงวัย พัฒนาแนวทางการปองกันยาเสพติดใหสอดคลองกับสภาพปญหาและกลุ่มเป้าหมาย ลดปจจัยเสี่ยง                และเพิ่มปจจัยบวกเพื่อสรางสภาพแวดลอมสำหรับปองกันการเขาสูวงจรยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยู สุขภาพของประชาชน และการจัดระเบียบสังคมเพื่อเฝาระวังและปองกันความเสี่ยงในหมูบาน/ชุมชน

จากสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะพบว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดของเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากในลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมิใช่เฉพาะความผิดทางศีลธรรมเท่านั้น แต่ได้ล่วงไปถึงการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งพบว่า คดีในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น และพบว่าคดีที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมีผลจากปัญหาเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานศึกษา เช่น การล้อเลียน หรือการบูลลี่ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสภาพแวดลอมสถานการณปญหายาเสพติดและแนวโนมในอนาคต พบว่าเยาวชนยังเปนกลุมเฝาระวังสูง แม้ว่าสัดสวนของ        ผูตองหาคดีเสพและผูเขาบำบัดรักษายาเสพติดที่เปนวัยเด็กและเยาวชนจะมีแนวโนมลดลง แตเมื่อพิจารณาจาก           ขอมูลคดีเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน บงชี้ใหเห็นวาสัดสวนคดีเด็กและเยาวชน    ที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

จะเห็นได้ว่า ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องมีการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเป็นระบบ ซึ่งมิใช่การกำหนดบทลงโทษเท่านั้น แต่การเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการพัฒนาและเสริมสร้าง EF หรือ Executive Function คือ การพัฒนาความสามารถที่เกิดจากการทำงานของสมองส่วนหน้า ช่วยให้เด็ก     และเยาวชนสามารถควบคุม ความคิด อารมณ์ และมีพฤติกรรมเชิงบวกได้ ซึ่งหลักฐานทางการวิจัยยืนยันว่า EF เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตลอดช่วงชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนที่ดี พฤติกรรมที่เหมาะสม สุขภาพจิต สุขภาพกาย รวมไปถึงการประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานในอนาคต เช่น ในวัยเด็ก EF สำคัญอย่างมาก     ต่อความสำเร็จด้านการเรียน เพราะใช้ในการจดจำเนื้อหาที่เรียน มีสมาธิ สามารถปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เหมาะสม และทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นเวลายาวนานได้ นอกจากเรื่องการเรียน

แล้วยังช่วยเรื่องสังคม เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม ความเป็นผู้นำ กล้าคิดตัดสินใจ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง        และทำงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือในวัยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่มี EF ที่ดี มีแนวโน้มจะประสบผลสำเร็จ เพราะมีความสามารถในการจัดระเบียบแบบแผนในชีวิต และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เป็นต้น ซึ่งในวัยเด็กจะเป็นช่วง        ที่สมองพัฒนา EF มากสุด โดยเฉพาะช่วงอายุ 3 - 5 ปี ซึ่งหากเด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงวัยนี้       จะส่งผลให้การพัฒนาในช่วงวัยอื่น ๆ เป็นไปด้วยดี ดังนั้น เด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการพัฒนาทั้ง 3 มิติ ได้แก่ พัฒนาการด้านทักษะสมอง Executive Functions พัฒนาการด้านตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน : ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อเด็กปฐมวัยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

/กรมส่งเสริม …

-3-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนกำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ประสานงานการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้แนวคิดหรือรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้อง       กับบริบทและสภาพปัญหาความต้องการแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาที่สมดุล รอบด้าน         เต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาด้วยการสร้างและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน               การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง EF และพื้นที่ปลอดภัยต่อเด็กเยาวชน และประชาชนในชุมชน ประกอบกับบันทึกข้อตกลง เรื่องการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    ซึ่งได้กำหนดบทบาท หน้าที่และภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริม         การปกครองท้องถิ่นส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย สนับสนุนให้มีกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย รวมทั้งการอบรม ชี้แจงการใช้สื่อหนังสือนิทาน เพื่อการป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยให้กับครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ความรู้ด้านทักษะสมอง EF - Executive Functions ด้วยสื่อและกิจกรรม  ที่เหมาะสม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ทั้งด้านสัมพันธภาพในครอบครัว       ด้านอาชีพและรายได้ เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติดและปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง) : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชมท้องถิ่นเข้มแข็ง การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง) ในการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์บูรณาการ
การเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง) 
การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิต
สู่การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ที่หลากหลายแนวคิด/นวัตกรรม 
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นทางเลือกนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้สอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามจุดเด่นและบริบทความต้องการของสถานศึกษา ความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/2.2 เพื่อพัฒนา …

-4-

2.2	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพลัง
ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สามารถขยายผลเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคนั้นได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 50 คน

4. วิธีดำเนินการ

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง) ในการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนมกราคม 2569

๖. สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

8. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบอำนวยการ (กรม) บัญชีรายละเอียด
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ใบอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่เอกสาร 1000003862 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
งบดำเนินงาน แหล่งของเงิน 6911200 ค่าใช้สอย รหัสงบประมาณ 15008062031002000000 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง)       ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก         พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติด รหัสกิจกรรมหลัก 15008690034300000 กิจกรรมที่ 2.2            การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง) ในการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด             (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง งบประมาณ ๒๓๘,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/9. บุคลากร ...

-๕-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการเสริมสร้าง EF ภูมิคุ้มกันชีวิต และมีความรู้           ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

9.๒ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบ EF ภูมิคุ้มกันชีวิต          และป้องกันยาเสพติดสู่การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง และสามารถขยายผลเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

10. ผู้เสนอโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง) :   กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ด้วย EF 
ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ภายในวงเงิน งบประมาณ ๒๓๘,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) 		  ผู้เสนอโครงการ

11. ความเห็นผู้ให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง) : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด 
(Safe Zone No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ภายในวงเงิน งบประมาณ ๒๓๘,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)		ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

12. ความเห็นผู้อนุมัติโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเปราะบาง) : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone 
No Drugs) ด้วย EF ภูมิคุ้มกันชีวิตสู่การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังครอบครัวอบอุ่นและชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ภายในวงเงิน งบประมาณ ๒๓๘,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)	          	ผู้อนุมัติโครงการ